睢县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果

和乡村振兴资金项目计划

根据《河南省乡村振兴局关于做好2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排的通知》和睢县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库内容，结合我县实际，睢县2022年计划投入各类财政整合资金42900万元，实施各类巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目327个，通过产业发展、就业、乡村建设、巩固三保障成果、乡村治理和精神文明建设等项目的实施，不断增强脱贫人口和监测对象户自我发展能力，保障和改善民生、缩小发展差距，全面提升群众收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现群众稳定增收不返贫，与乡村振兴有效衔接。具体计划如下：

一、投入资金计划规模

2022年睢县计划投入整合资金42900万元。

二、实施项目计划

2022年我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴计划安排项目327个，计划投入资金42900万元，其中产业发展类项目124个，计划投入资金23016.79万元；就业类项目4个，计划投入资金3037.64万元；乡村建设行动项目196个，计划投入资金15637.07万元；巩固三保障成果项目2个，计划投入资金1009.4万元；项目管理费1个，计划投入资金199.1万元。

（一）产业发展类项目

2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展类项目计划安排资金23016.79万元，计划实施项目124个。

1.睢县2022年产业扶持类项目

（1）实施地点：14个乡镇。

（2）建设任务：计划安排种植业项目13个；养殖业项目2个；加工业项目7个。

（3）资金安排：计划安排财政资金11404.45万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2022年4月，计划开工时间2022年5月，完工时间2022年10月，完成验收时间2022年11月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有，资产收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户，项目受益脱贫户及监测对象11405户，能进一步促进农业增产，促进农民增收，巩固拓展脱贫成果，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心、14个乡镇政府。

2.睢县2022年特色种植辣椒芦笋菊花油菜种植补贴项目

（1）实施地点：全县21个乡（镇、示范中心）。

（2）建设任务：①对全县种植中顺辣椒的脱贫户及，每亩补贴500元（最高补贴1500元）。②对全县新增种植芦笋的农户，每亩补贴600元。③脱贫户及监测对象在惠济河沿岸夏季连片（每片面积不少于0.5亩）种植菊花、冬季连片（每片面积不少于0.5亩）种植油菜的每季每亩补贴400元（每户最高补贴2000元）。

（3）资金安排：计划安排财政资金827万元。

（4）时间进度：项目实施时间2021年4月--2021年10月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，受益脱贫户和监测户8476户，鼓励脱贫户监测户发展特色辣椒芦笋种植，通过政策补助和发展特色种植，户均增收2500元以上，增强群众产业发展后劲和造血功能，确保脱贫家庭稳定增收。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心、21个乡镇政府。

3.睢县2022年产业配套基础设施项目

（1）实施地点：西陵寺镇、匡城乡、尚屯镇、周堂镇、孙聚寨乡、平岗镇和白楼乡7个乡镇100个村。

（2）建设任务：新打井1817眼、老井维修892眼、配套道路49.36公里、疏浚沟渠4824米、桥涵42座、铺设地埋线1031公里及配套设施等。

（3）资金安排：计划安排财政资金10131.34万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2022年4月，计划开工时间2022年5月，完工时间2022年9月，完成验收时间2022年10月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，产权归受益村集体所有，受益脱贫户及监测户增收，进一步完善产业配套设施，方便农业产业生产灌溉15万亩，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，亩均增收260元以上，进一步提升群众幸福感、获得感。

（6）责任单位：睢县农业农村局。

4.睢县2022年小额信贷贴息项目

（1）实施地点：全县21个乡（镇、示范中心）。

（2）建设任务：为符合条件的脱贫人口和三类监测对象实施小额贷款贴息，财政按银行同期基准利率对脱贫户小贷贷款进行财政全额贴息。

（3）资金安排：计划使用资金654万元。

（4）时间进度：项目实施时间2022年3月--2022年11月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，切实解决有发展能力的建档立卡脱贫户发展产业缺资金问题，减轻脱贫家庭还息压力，助其发展种植、养殖和加工等脱贫产业，增加脱贫家庭收入，巩固脱贫成果，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县金融办、乡镇政府。

（二）就业项目

2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴就业类项目计划安排资金3037.64万元，计划实施项目4个。

1.睢县2022年务工补助和跨省交通费一次性补助项目

（1）实施地点：全县21个乡（镇、示范中心）。

（2）建设任务：符合条件的脱贫人口和三类监测对象：①在产业集聚区务工全年收入25000元以上的，每人每年补助2000元。②在扶贫车间务工全年收入15000元以上的，每人每年补助600元。③县内与乡村振兴有关的打零工人员全年收入10000元以上的，每人每年补助500元。④跨省就业一次性交通补助，补贴标准按照交通费车票据实补贴，每人最高不超过300元。

（3）资金安排：计划安排财政资金1088万元。

（4）时间进度：项目实施时间2022年3月，完成时间2022年10月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，提高脱贫户及监测户劳动力转移就业的积极性，帮助有就业能力和愿望的脱贫人口实现就业增收,拓宽脱贫家庭增收渠道，增强脱贫人口内生发展动力，通过政策补助和务工收入户均赠收5000元以上，确保脱贫家庭稳定增收、防返贫。

（6）责任单位：睢县人社局。

2.睢县2022年无光伏电站村脱贫监测户保洁员公益性岗位项目（有劳力）

（1）实施地点：全县21个乡（镇、示范中心）。

（2）建设任务：对符合条件的脱贫户及监测户保洁员公益岗位1500人，每人每月补助600元。

（3）资金安排：计划使用资金1080万元。

（4）时间进度：计划开始时间2022年6月，完成时间2022年11月，完成验收时间2022年11月。

（5）绩效目标：对符合条件的脱贫户及监测户保洁员公益岗位1500人（有劳力）进行补助。让脱贫户参与村相应公益岗位劳动，充分就业，改善人居环境，进一步提高脱贫人口的获得感和满意度。

（6）责任单位：城管局、乡镇政府。

3.睢县2022年无光伏电站村脱贫监测户保洁员公益性岗位项目（弱劳力）

（1）实施地点：全县21个乡（镇、示范中心）。

（2）建设任务：对符合条件的脱贫弱劳动力及监测户保洁员公益岗位907人，每人每月补助600元。

（3）资金安排：计划使用资金653.04万元。

（4）时间进度：计划开始时间2022年6月，完成时间2022年11月，完成验收时间2022年11月。

（5）绩效目标：为脱贫户对符合条件的脱贫弱劳动力及监测户保洁员公益岗位907人（弱劳力）。让脱贫户参与村相应公益岗位劳动，充分就业，改善人居环境，进一步提高脱贫人口的获得感和满意度。

（6）责任单位：县乡村振兴局、乡镇政府。

4.2022年睢县疫情防控宣传员公益性岗位项目

（1）实施地点：全县21个乡（镇、示范中心）。

（2）建设任务：对符合条件的脱贫弱劳动力及监测户疫情防控宣传员1805人，每人每月补助100元。

（3）资金安排：计划使用资金216.6万元。

（4）时间进度：计划开始时间2022年6月，完成时间2022年11月，完成验收时间2022年11月。

（5）绩效目标：为脱贫户对符合条件的脱贫弱劳动力及监测户疫情防控宣传员1805人。让脱贫户参与村相应公益岗位劳动，充分就业，改善人居环境，进一步提高脱贫人口的获得感和满意度。

（6）责任单位：卫健委、乡镇政府。

（三）乡村建设行动项目

2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴乡村建设行动项目计划安排资金15637.07万元，计划实施项目196个。

1.睢县2022年道路、桥梁等基础设施建设项目

（1）实施地点：20个乡镇130个村

（2）建设任务：新修农村道路138.6公里及配套设施；新建桥梁（涵）14座；新建排水11公里；新建公厕10座、改造公厕10座。

（3）资金安排：项目总投资9576.89万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2022年5月，开工时间2022年6月，完工时间2022年10月，完成验收时间2022年11月。

（5）绩效目标：项目建成完成后，产权归村集体所有，受益脱贫户21515户80588人。通过项目实施，村内道路得到硬化，村基础设施明显改善，乡村道路等级逐步提高，农村配套桥梁建设，方便群众生产生活，巩固脱贫成果，群众满意度95%以上。

（6）责任单位：睢县交通局、20个乡镇人民政府。

2.睢县2022年农村改建危桥项目

（1）实施地点：6个乡镇9个村

（2）建设任务：改建危桥9座。

（3）资金安排：项目总投资595.09万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2022年5月，开工时间2022年6月，完工时间2022年10月，完成验收时间2022年11月。

（5）绩效目标：项目建成完成后，产权归村集体所有，受益脱贫户942户2992人。通过项目实施，村基础设施明显改善，实现危桥清零，方便群众生产生活，巩固脱贫成果，群众满意度95%以上。

（6）责任单位：睢县交通局、6个乡镇人民政府。

3.睢县2022年农田道路和桥梁建设项目

（1）实施地点：匡城乡、周堂镇、孙聚寨乡、平岗镇和白楼乡5个乡镇56个村

（2）建设任务：农田道路83.89公里，疏浚沟渠23999米，桥涵77座。

（3）资金安排：计划使用资金4868.66万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2022年5月，开工时间2022年6月，完工时间2022年10月，完成验收时间2022年11月。

（5）绩效目标：项目建成完成后，产权归所在村集体所有，受益脱贫户4477户13781人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，乡村道路等级逐步提高，实现100%建制村通水泥路，村内道路得到硬化，农田配套桥梁建设，方便群众生产，有效提升脱贫效果，群众满意度95%以上。

（6）责任单位：农业农村局、相关乡镇人民政府。

4.睢县2022年农田水利除涝项目

（1）实施地点：孙聚寨乡经楼村、一刀刘村、张庄村；白庙乡聂庄村、郭店村、徐阳沟村；城郊乡徐大楼村、黄元村；五河湾示范区大屯村；匡城乡李老村、蔡庄村；蓼堤镇刘寨西村、刘寨东村。

（2）建设任务：疏挖沟渠12.905公里，其中孙聚寨乡经楼村疏挖东风干渠2.09公里、一刀刘村疏挖东风干渠2.14公里、张庄村疏挖东风干渠2.222公里，白庙乡聂庄村疏挖白庙沟2.61公里、郭店村疏挖白庙沟1.4公里、徐阳沟村疏挖白庙沟1.313公里，城郊乡徐大楼村疏挖利民河1.13公里。新建桥涵8座，其中城郊乡徐大楼村建1孔10米桥1座、城郊乡黄元村建2.5米×2.2米长24米涵洞1座、五河湾示范区大屯村建1孔10米桥2座、匡城乡李老村建1孔10米桥1座、匡城乡蔡庄村建2孔10米桥1座、蓼堤镇刘寨西村建1孔10米桥1座、蓼堤镇刘寨东村建1孔10米桥1座。

（3）资金安排：项目总投资596.43万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2022年9月，开工时间2022年9月，完工时间2022年12月，完成验收时间2022年12月。

（5）绩效目标：项目建成完成后 ，产权归所在村集体所有，受益脱贫户666户1829人。通过项目实施，改善除涝面积4万亩，基础设施明显完善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果，群众满意度95%以上。

（6）责任单位：睢县水利局。

（四）巩固三保障成果项目

2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴巩固三保障成果项目计划安排资金1009.4万元，计划实施项目2个。

1.2022年睢县危房改造建设项目

（1）实施地点：全县20个乡镇260户

（2）建设任务：为建档立卡脱贫户危房实施改造，C级危房维修控制在10000元以内，D级危房改造最高补助标准不高于40000元，通过财政“一卡通”系统直接将补助资金拨付到脱贫群众一卡通账户上。

（3）资金安排：计划使用资金500万元。

（4）时间进度：项目实施时间2022年7月--2022年10月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，受益建档立卡脱贫户260户。脱贫户危房全部按标准改造，达到脱贫户零危房的目标，有效解决户260户脱贫户住房安全问题，群众满意度95%以上。

（6）责任单位：睢县住建局、20个乡镇人民政府。

2.睢县2022年雨露计划项目

（1）实施地点：全县21个乡（镇、示范中心）。

（2）建设任务：为全县符合条件的脱贫户及监测户职业教育学生进行补助每人每学期资助1500元、短期技能培训进行补助每人每期资助2000元。

（3）资金安排：计划使用资金509.4万元。

（4）时间进度：计划开始时间2022年3月，完成时间2022年9月，完成验收时间2022年10月。

（5）绩效目标：项目实施后，有效提升3450人脱贫人口就业能力，助力精准扶贫，增加脱贫家庭收入，进一步提高脱贫人口的获得感和满意度。

（6）责任单位：睢县乡村振兴局。

（五）项目管理费

2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费计划安排资金199.1万元，计划实施项目1个。

1.睢县2022年项目管理费（1个）

（1）建设地点：全县21个乡（镇、示范中心）。

（2）建设任务：项目勘测设计、造价和监理等项目管理费用。

（3）资金安排：计划使用资金199.1万元。

（4）时间进度：计划开始时间2022年4月，完成时间2022年11月。

（5）绩效目标：对统筹整合资金项目进行项目勘测设计、造价和监理等，确保工程质量，发挥工程最大效益。

（6）责任单位：睢县巩固办

三、采取措施

（一）加强组织领导。稳定实现“两不愁三保障”、可持续脱贫、防返贫和巩固 拓展脱贫成果是我县2022年脱贫攻坚的首要工作任务。我县将继续坚定不移地把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重点工作，将巩固拓展脱贫攻坚成果工作纳入政府目标管理，建立完善的目标管理体系，强化巩固拓展脱贫攻坚成果工作目标管理，认真落实奖惩，形成一级抓一级、层层抓落实的目标管理体系。

（二）严格资金项目使用。严格按照《河南省乡村振兴局关于做好2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排的通知》等文件精神和上级要求，认真开展资金项目工作，立足2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴目标任务及防返贫巩固脱贫成效需要，合理测算2022年资金规模，严格资金使用要求，全面优化财政涉农资金使用机制，确保资金使用精准度和效益，提高了涉农资金配置效率和使用效益。

（三）强化项目推进机制。一是明确责任，细化分工。进一步加强资金使用管理，按照项目库、项目管理等有关制度要求，严格扶贫项目“报、核、论、定、批”程序，推进巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目建设。二是实行“一清单四机制”项目推进机制。项目批复实施主体对整个项目建设的全流程负责，并围绕巩固拓展脱贫攻坚成果项目交办清单细化责任，强力推进项目建设和资金支出进度，落实督查、整改、约谈、问责四项机制，县委、县政府督查室和督查巡查组对项目建设情况跟踪问效，追究责任。三是实行项目台账管理。把项目建设内容、投资金额、工程进度、支出进度、完成时限、责任领导、责任单位、责任人等逐一细化，实行“对标”、“对账”、对时、“对人”、倒逼措施、倒逼进度、倒逼落实，严要求、高标准、高质量，强力推进项目建设进度。四是坚持严查细管。为进一步提升项目建设水平，在项目建设和管理中全面推行“六制”，即项目内容和资金公示制、项目招投标制、项目工程监理制、项目验收考评制、县级报账制、责任追究制。通过“六制”落实，严格管理，狠抓工程质量和施工进度，确保我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目效益的充分发挥。

（四）建立常态化的资金监督检查机制。审计与财政部门要发挥合力，按照部门责任分工对扶贫资金管理使用情况开展全方位、全过程、常态化的审计监督和财政专项检查。县财政部门要按照“资金一笔一笔审核”和“扶贫资金零差错”的要求，加强对巩固拓展脱贫攻坚成果资金审查和监督。村级脱贫责任组要深度参与资金监督管理。村级脱贫责任组要发挥就近就地监管优势，对本村项目实施、资金使用、项目验收、项目报账、公示公告等进行实时监督。对不按规定使用管理资金、项目建设偷工减料、降低建设标准等违规违纪行为，村脱贫责任组及其成员要及时纠正、制止，必要时及时向县级以上（含县级）财政、扶贫、审计部门报告。

（五）培育特色产业，巩固拓展脱贫成果。将产业发展作为巩固脱贫成果的主攻方向和重要措施，进一步加大项目资金投入，注重发展长效产业，着力解决产销脱节、风险保障不足等问题，提高群众参与度和直接受益水平。继续坚持“南笋北椒中果蔬”产业发展思路，探索多种产业带动模式，为进一步提升产业联农带农实效，通过龙头产业带动、到户产业扶持、落实产业奖补、入股保底分红、村集体收益二次分配、特色产业就业增收、致富能人带动等多种产业脱贫模式，促进群众持续增收防返贫。

（六）与乡村振兴有效衔接。巩固拓展脱贫攻坚成果是乡村振兴的先决前提，乡村振兴为脱贫攻坚提供后续保障，2022年是“十四五”规划第二年，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴有效衔接，从项目规划入手，壮大乡村特色产业，因地制宜支持产业发展、就业创业、村基础设施和农村公共服务建设等，做好产业融合发展，发展现代农业、全方位、多维度地统筹布局、逐步促进一二三产业融合发展，增强农村发展内生能力。

（七）工作超前，及早主动。在巩固拓展脱贫攻坚成果项目安排上突出早准备、早规划、早招标、早施工、早完成，坚持高起点规划、高标准建设、高效益开发，精心组织，及早实施。一是早定边划界，定点定位；二是早规划，聘请具有规划资质的单位，立足实际、广听民意、吃透实情，周密论证，提前做好项目规划；三是早招标，项目批复后，项目业主严格按照项目招投标程序和要求，立即开展招标工作；四是早施工，项目招投标完成后，业主与中标单位签订工程施工合同，按照施工节点，合理安排，尽快施工，及早发挥项目投资效益。

（八）严格执行资金项目公告公示制度。严格按资金项目公告公示制度，认真落实“两个一律”公开的工作要求，及时在县政府门户网站公开各项财政资金安排分配结果、项目安排计划和项目资金相关政策制度，督促指导有关部门和乡村落实资金项目公告公示制度，接受社会和群众监督。

（九）实现全面防返贫。通过项目实施，把资金重点用于培育和壮大特色优势产业，兼顾必要的小型公益性生产生活设施建设和提高农村低收入人口自我发展能力、抵御风险能力等方面，坚持大力发展脱贫产业，全面促进就业，进一步拓宽群众的增收渠道，激发脱贫人口自我发展的内生动力，夯实脱贫人口稳定脱贫基础，壮大村集体经济，与乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，切实做到稳增收、不返贫。

附件：

1.睢县2022年巩固成果和乡村振兴资金项目计划汇总表

2.睢县2022年巩固成果和乡村振兴资金项目计划明细表

附件1:

睢县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

| 序号 | 项目名称 | 资金总额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 42900.00 |  |
| 一 | 产业发展项目 | 23016.79 |  |
| 1 | 睢县2022年产业扶持类项目 | 11404.45 |  |
| 2 | 睢县2022年特色种植辣椒芦笋菊花油菜种植补贴项目 | 827 |  |
| 3 | 睢县2022年产业配套基础设施项目 | 10131.34 |  |
| 4 | 睢县2022年小额信贷贴息项目 | 654 |  |
| 二 | 就业项目 | 3037.64 |  |
| 1 | 睢县2022年务工补助和跨省交通费一次性补助项目 | 1088 |  |
| 2 | 睢县2022年保洁员公益性岗位项目（有劳力） | 1080 |  |
| 3 | 睢县2022年保洁员公益性岗位项目（弱劳力） | 653.04 |  |
| 4 | 睢县2022年疫情防控宣传员公益性岗位项目 | 216.6 |  |
| 三 | 乡村建设行动项目 | 15637.07 |  |
| 1 | 睢县2022年道路、桥梁等基础设施建设项目 | 9576.89 |  |
| 2 | 睢县2022年农村改建危桥项目 | 595.09 |  |
| 3 | 睢县2022年农田道路和桥梁建设项目 | 4868.66 |  |
| 4 | 睢县2022年农田水利除涝项目 | 596.43 |  |
| 四 | 巩固三保障成果项目 | 1009.4 |  |
| 1 | 睢县2022年危房改造项目 | 500 |  |
| 2 | 睢县2022年雨露计划项目 | 509.4 |  |
| 五 | 项目管理费 | 199.1 |  |
| 1 | 睢县2022年项目管理费 | 199.1 |  |

资金项目计划汇总表