## 详细表
睢县2021年脱贫村基础设施及产业扶持项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模(万元） | 资金筹措方式 | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众 参与 | 帮扶机制
[10 empty] | 脱贫 户数 | 脱贫 人口
合计 | [7 empty] | 240
1 | 2021年睢县城郊乡李庄村地埋线和大棚建设项目 | 基础设施 | 新建 | 城郊乡李庄村 | 2021年8月至2021年9月 | 城郊乡政府 | 铺设地埋线6800米；温棚提升项目（增加通风设施）。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 83 | 203 | 项目实施完成后，产权归李庄村所有，受益脱贫户83户203人，村基础设施明显改善，方便农业生产灌溉面积680余亩，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活。温室大棚租金增加村集体经济收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户增收，加快农村经济发展。 | 是 | 通过项目实施，村基础设施和产业结构更加完善，方便群众农业生产灌溉，提高土地产能，促进群众增收，加快农村经济发展。
2 | 2021年睢县城郊乡叶吉屯村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 城郊乡叶吉屯村 | 2021年8月至2021年9月 | 城郊乡政府 | 新建3米宽，15cm厚6%水泥稳定土，15cm厚砼C30水泥路500米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 136 | 402 | 项目建成后，产权归叶吉屯村所有，受益脱贫户136户402人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 是 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。
3 | 2021年睢县董店乡帝东村桥梁建设项目 | 基础设施 | 新建 | 董店乡帝东村 | 2021年8月至2021年9月 | 董店乡政府 | 帝丘小学东侧陈岗沟涵设施建设。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 179 | 536 | 项目建成后，产权归帝东村所有，受益脱贫户179户536人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 是 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。
4 | 2021年睢县白庙乡苏庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 白庙乡苏庄村 | 2021年8月至2021年9月 | 白庙乡政府 | 新建3米宽，15cm厚砼C30水泥路617米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 300 | 1072 | 项目建成后，产权归苏庄村所有，受益脱贫户300户1072人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 是 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。
5 | 2021年睢县西陵寺镇碱场村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 西陵寺镇碱场村 | 2021年8月至2021年9月 | 西陵寺镇政府 | 新建3米宽，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚砼C30水泥路500米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 283 | 863 | 项目建成后，产权归碱场村所有，受益脱贫户283户863人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 是 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。
6 | 2021年睢县尚屯镇韩庄村新打机井及地埋线项目 | 基础设施 | 新建 | 尚屯镇韩庄村 | 2021年8月至2021年9月 | 尚屯镇政府 | 新打机井10眼，内径50cm，其中55米深3眼、50米深7眼；铺设地埋线1800米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 208 | 832 | 项目实施完成后，产权归韩庄村所有，受益脱贫户208户832人，进一步完善农业生产配套设施，方便农业生产灌溉，新增和方便有效灌溉面积550余亩，农业配套设施明显改善，为村农业产业生产发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 是 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，方便农业生产灌溉，为村民发展农业和产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。
7 | 2021年睢县孙聚寨乡董庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 孙聚寨乡董庄村 | 2021年8月至2021年9月 | 孙聚寨乡政府 | 新建3.5米宽，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚砼C30田间水泥道路270米。民太路沿线董庄村段铺路340平方。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 69 | 225 | 项目建成后，产权归董庄村所有，受益脱贫户69户225人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 是 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。
8 | 2021年睢县河堤乡马六村新打机井及道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 河堤乡马六村 | 2021年8月至2021年9月 | 河堤乡政府 | 新打机井8眼，内径50cm，井深50米，配套地埋线800米；新建3米宽，15cm厚砼C30水泥路180米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 133 | 487 | 项目实施完成后，产权归马六村所有，受益脱贫户133户487人，村基础设施进一步完善，方便群众出行和农业生产灌溉，新增有效灌溉面积400余亩，农业配套设施明显改善，为村农业产业生产发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 是 | 通过项目实施，村基础设施更加完善，方便群众出行和农业生产灌溉，为村民发展农业和产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。
9 | 2021年睢县河集乡枣元村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 河集乡枣元村 | 2021年8月至2021年9月 | 河集乡政府 | 新建2米宽，15cm厚砼C30水泥路930米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 242 | 830 | 项目建成后，产权归枣元村所有，受益脱贫户242户830人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 是 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。
10 | 2021年睢县涧岗乡老关张村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 涧岗乡老关张村 | 2021年8月至2021年9月 | 涧岗乡政府 | 新建3米宽，15cm厚砼C30水泥路610米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 117 | 208 | 项目建成后，产权归老关张村所有，受益脱贫户117户208人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 是 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。
11 | 2021年睢县尤吉屯乡黄庄村种植大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 尤吉屯乡黄庄村 | 2021年8月至2021年9月 | 尤吉屯乡政府 | 新建种植大棚4座。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 20 | 72 | 项目建成后，①产权归黄庄村集体所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于1.6万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动脱贫户20户，户均年增收2500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 是 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户20户增收，户均增收2500元，户产业增收成效明显。
12 | 2021年睢县周堂镇齐庄村裁剪厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 周堂镇齐庄村 | 2021年8月至2021年9月 | 周堂镇政府 | 新建180平方钢结构裁剪厂房1座。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 20 | 56 | 项目建成后，①产权归齐庄村集体所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于1.6万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动脱贫户20户，户均年增收2500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 是 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户20户增收，户均增收2500元，户产业增收成效明显。