## A4
睢县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 |  | 资金投入规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
|  |  | 乡镇 | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标 时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
总计 |  |  |  |  | 42635.59 | 29110.52 | 5575.07 | 2450 | 5500
一 | 农村基础设施建设类合计 |  |  |  | 19876.45 | 14921.51 | 3954.94 | 0 | 1000
（一） | 2021年睢县道路和桥梁建设项目 |  |  |  | 5000 | 2104 | 2896
1 | 2021年睢县白楼乡白楼村至卢庄村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路4公里。 | 白楼乡 | 白楼村 | 387 | 387 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归白楼村集体所有，受益脱贫户51户161人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
2 | 2021年睢县白庙乡东朱楼村南至睢柘路道路建设项目 | 新建4宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.5公里。 | 白庙乡 | 东朱楼村 | 32 | 32 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归东朱楼村集体所有，受益脱贫户38户103人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
3 | 2021年睢县白庙乡西朱楼村委汤庙村组道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.3公里。 | 白庙乡 | 西朱楼村 | 17 | 17 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归西朱楼村集体所有，受益脱贫户40户115人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
4 | 2021年睢县潮庄镇党庄村至民太线道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2.3公里。 | 潮庄镇 | 党庄村 | 322 | 322 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归党庄村集体所有，受益脱贫户28户81人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
5 | 2021年睢县潮庄镇船李村至郭庄村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 潮庄镇 | 船李村 | 72 | 72 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归传李村集体所有，受益脱贫户70户253人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
6 | 2021年睢县潮庄镇大刘村委殷庄村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.8公里。 | 潮庄镇 | 大刘村 | 45 | 45 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归大刘村集体所有，受益脱贫户55户155人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
7 | 2021年睢县城郊乡马头村委李堤顶村至S213道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.3公里。 | 城郊乡 | 马头村 | 73 | 73 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归马头村集体所有，受益脱贫户8户24人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
8 | 2021年睢县董店乡杨桥村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 董店乡 | 杨桥村 | 56 | 56 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归杨桥村集体所有，受益脱贫户33户105人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
9 | 2021年睢县董店乡皇台村至民太线道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2.5公里。 | 董店乡 | 皇台村 | 143 | 143 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归台南村集体所有，受益脱贫户49户138人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
10 | 2021年睢县董店乡刘楼村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.7公里。 | 董店乡 | 刘楼村 | 51 | 51 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归刘楼村集体所有，受益脱贫户43户116人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
11 | 2021年睢县董店乡干庄村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 董店乡 | 干庄村 | 56 | 56 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归干庄村集体所有，受益脱贫户40户109人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
12 | 2021年睢县董店乡朱营村至宁陵县二郎庙村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.2公里。 | 董店乡 | 朱营村 | 87 | 87 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归朱营村集体所有，受益脱贫户23户68人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
13 | 2021年睢县河堤乡杨贵楼村委梁楼村组道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 河堤乡 | 杨贵楼村 | 56 | 56 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归杨贵楼村集体所有，受益脱贫户17户54人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
14 | 2021年睢县河堤乡党李村村内道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.1公里。 | 河堤乡 | 党李村 | 62 | 62 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归党李村集体所有，受益脱贫户21户57人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
15 | 2021年睢县河堤乡殷庄村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 河堤乡 | 殷庄村 | 56 | 56 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归殷庄村集体所有，受益脱贫户26户88人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
16 | 2021年睢县河堤乡李环溪村至焦庄集村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 河堤乡 | 李环溪村 | 72 | 72 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归李环溪村集体所有，受益脱贫户117户480人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
17 | 2021年睢县河集乡卢庄村委梁庄村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 河集乡 | 卢庄村 | 56 | 56 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归卢庄村集体所有，受益脱贫户34户79人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
18 | 2021年睢县河集乡卢庄村委辛庄村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.7公里。 | 河集乡 | 卢庄村 | 39 | 39 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归卢庄村集体所有，受益脱贫户34户79人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
19 | 2021年睢县后台乡夏堂村委坡楼村至县界道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.7公里。 | 后台乡 | 夏堂村 | 39 | 39 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归夏堂村集体所有，受益脱贫户33户111人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
20 | 2021年睢县后台乡贾庄村至大徐楼村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.8公里。 | 后台乡 | 贾庄村 | 58 | 58 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归贾庄村集体所有，受益脱贫户19户59人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
21 | 2021年睢县匡城乡许天寺村组道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.7公里。 | 匡城乡 | 许天寺村 | 39 | 39 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归许天寺村集体所有，受益脱贫户164户476人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
22 | 2021年睢县匡城乡前庞村委徐成美村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 匡城乡 | 前庞村 | 56 | 56 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归前庞村集体所有，受益脱贫户35户80人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
23 | 2021年睢县匡城乡吴楼村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.5公里。 | 匡城乡 | 吴楼村 | 85 | 85 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归吴楼村集体所有，受益脱贫户50户150人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
24 | 2021年睢县匡城乡刘庄村西至首创环卫西道路建设项目 | 原路面直接铺5cm厚沥青混凝土面层4米宽1.1公里 | 匡城乡 | 刘庄村 | 47 | 47 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归刘庄村集体所有，受益脱贫户46户154人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
25 | 2021年睢县蓼堤镇西楼村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.8公里。 | 蓼堤镇 | 西楼村 | 45 | 45 |  |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归西楼村集体所有，受益脱贫户51户136人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
26 | 2021年睢县平岗镇六六湾村组道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.3公里。 | 平岗镇 | 六六湾村 | 73 | 53 | 20 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归六六湾村集体所有，受益脱贫户13户35人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
27 | 2021年睢县平岗镇平东村村组道路建设项目 | 建设18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.66公里，其中2米宽道路5米；2.5米宽道路15米；3米宽道路820米；4米宽道路820米。 | 平岗镇 | 平东村 | 90 |  | 90 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归平东村集体所有，受益脱贫户40户108人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
28 | 2021年睢县平岗镇刘玉红村村组道路建设项目 | 建设宽3米，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.15公里。 | 平岗镇 | 刘玉红村 | 55 |  | 55 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归刘玉红村集体所有，受益脱贫户25户61人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
29 | 2021年睢县平岗镇老庄村村组道路建设项目 | 建设宽4.5米，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.42公里。 | 平岗镇 | 老庄村 | 100 |  | 100 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归老庄村集体所有，受益脱贫户56户141人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
30 | 2021年睢县平岗镇宋庄村、蔡庄村组道路建设项目 | 建设宽18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.55公里,其中宋庄村3.5米宽、500米，4米宽、340米；蔡庄村3.5米宽、710米。 | 平岗镇 | 宋庄村 | 88 |  | 88 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归宋庄村集体所有，受益脱贫户18户47人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
31 | 2021年睢县胡堂乡张营村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.5公里。 | 胡堂乡 | 张营村 | 28 |  | 28 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归张营村集体所有，受益脱贫户33户66人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
32 | 2021年睢县胡堂乡文庄村组道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.2公里。 | 胡堂乡 | 文庄村 | 68 |  | 68 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归文庄村集体所有，受益脱贫户57户102人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
33 | 2021年睢县尚屯镇回示村至姚吉屯村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.6公里。 | 尚屯镇 | 回示村 | 116 |  | 116 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归回示村集体所有，受益脱贫户120户472人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
34 | 2021年睢县尚屯镇尚屯村道路建设项目 | 挖补18cm厚碎石，铺5cm厚沥青混凝土路面0.6公里，共4500平方。 | 尚屯镇 | 尚屯村 | 69 |  | 69 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归尚屯村集体所有，受益脱贫户34户91人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
35 | 2021年睢县尚屯镇余楼村东至马开线道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.25公里。 | 尚屯镇 | 余楼村 | 18 |  | 18 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归余楼村集体所有，受益脱贫户21户37人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
36 | 2021年睢县尚屯镇尚屯村至梁庄村南道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路4.32公里。 | 尚屯镇 | 尚屯村 | 313 |  | 313 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归尚屯村集体所有，受益脱贫户34户91人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
37 | 2021年睢县尚屯镇尚屯村市场至大堤道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.622公里。 | 尚屯镇 | 尚屯村 | 45 |  | 45 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归尚屯村集体所有，受益脱贫户34户91人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
38 | 2021年睢县尚屯镇刘吉屯村至大堤道路建设项目 | 新建18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2.35公里，共计10627平方。 | 尚屯镇 | 刘吉屯村 | 172 |  | 172 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归高庄村集体所有，受益脱贫户42户99人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
39 | 2021年睢县孙聚寨乡叭蜡庙村至卢洼村道路建设项目 | 原路面直接铺5cm厚沥青混凝土面层4米宽3公里。 | 孙聚寨乡 | 叭蜡庙村 | 129 |  | 129 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归叭蜡庙村集体所有，受益脱贫户128户455人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
40 | 2021年睢县孙聚寨乡孙东村道路至集镇区道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.462公里。 | 孙聚寨乡 | 孙东村 | 33 |  | 33 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归孙东村集体所有，受益脱贫户55户168人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
41 | 2021年睢县孙聚寨乡屈楼村组道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 孙聚寨乡 | 屈楼村 | 56 |  | 56 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归屈楼村集体所有，受益脱贫户55户166人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
42 | 2021年睢县孙聚寨乡刘六村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.8公里。 | 孙聚寨乡 | 刘六村 | 45 |  | 45 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归刘六村集体所有，受益脱贫户151户599人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
43 | 2021年睢县西陵寺镇西陵北村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.9公里。 | 西陵寺镇 | 北村 | 107 |  | 107 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归北村集体所有，受益脱贫户59户172人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
44 | 2021年睢县西陵寺镇朱王村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.8公里。 | 西陵寺镇 | 朱王村 | 45 |  | 45 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归朱王村集体所有，受益脱贫户64户132人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
45 | 2021年睢县西陵寺镇李天西村至国道343道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.2公里。 | 西陵寺镇 | 李天西村 | 87 |  | 87 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归天西村集体所有，受益脱贫户47户141人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
46 | 2021年睢县西陵寺镇杨拐村至尚屯镇荒庄村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路3.4公里。 | 西陵寺镇 | 杨拐村 | 246 |  | 246 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归杨拐村集体所有，受益脱贫户47户134人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
47 | 2021年睢县尤吉屯乡王吉屯村道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.3公里。 | 尤吉屯乡 | 王吉屯村 | 17 |  | 17 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归王吉屯村集体所有，受益脱贫户37户127人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
48 | 2021年睢县尤吉屯乡马吉营东村至罗冯线道路建设项目 | 新建3.5米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.3公里；原路面直接铺5cm厚沥青混凝土面层4.5米宽933米。 | 尤吉屯乡 | 马吉营东村 | 62 |  | 62 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归马东村集体所有，受益脱贫户17户40人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
49 | 2021年睢县尤吉屯乡郜楼村南至气象站至料场道路建设项目 | 原路面直接铺5cm厚沥青混凝土面层774米，其中4米宽360米,3米宽414米。 | 尤吉屯乡 | 郜楼村 | 29 |  | 29 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归郜楼村集体所有，受益脱贫户17户50人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
50 | 2021年睢县尤吉屯乡郜楼村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.5公里。 | 尤吉屯乡 | 郜楼村 | 109 |  | 109 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归郜楼村集体所有，受益脱贫户17户50人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
51 | 2021年睢县尤吉屯乡刘关庙村组道路建设项目 | 新建3.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 尤吉屯乡 | 刘关庙村 | 56 |  | 56 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归刘关庙村集体所有，受益脱贫户30户69人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
52 | 2021年睢县长岗镇杨楼村委张庙村至后台乡王行村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.3公里。 | 长岗镇 | 杨楼村 | 94 |  | 94 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归杨楼村集体所有，受益脱贫户61户159人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
53 | 2021年睢县长岗镇长岗镇魏庄村至后台乡前常村道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.5公里。 | 长岗镇 | 魏庄村 | 36 |  | 36 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归魏庄村集体所有，受益脱贫户40户97人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
54 | 2021年睢县周堂镇郝营村至闫长线道路建设项目 | 新建4.5宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.2公里。 | 周堂镇 | 郝营村 | 87 |  | 87 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归郝营村集体所有，受益脱贫户36户79人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
55 | 2021年睢县城郊乡保庙村申家沟桥桥梁建设项目 | 新建9.5宽，30米长桥梁1座 | 城郊乡 | 保庙村 | 153 |  | 153 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归保庙村集体所有，受益脱贫户101户227人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
56 | 2021年睢县匡城乡陈庄村北郭西桥桥梁建设项目 | 新建7.5宽，25米长桥梁1座 | 匡城乡 | 陈庄村 | 101 |  | 101 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归陈庄村集体所有，受益脱贫户56户109人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
57 | 2021年睢县匡城乡洼张东桥桥梁建设项目 | 新建7.5宽，25米长桥梁1座 | 匡城乡 | 洼张村 | 101 |  | 101 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归洼张村集体所有，受益脱贫户38户91人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
58 | 2021年睢县西陵寺镇土楼东桥桥梁建设项目 | 新建7.5宽，30米长桥梁1座 | 西陵寺镇 | 土楼村 | 121 |  | 121 |  |  | 睢县交通局 | 项目建成完成后，产权归土楼村集体所有，受益脱贫户88户398人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
（二） | 2021年睢县农村村组道路建设项目 |  |  |  | 1311.37 | 236 | 75.37 |  | 1000
1 | 2021年睢县涧岗乡王庄村道路建设项目 | 建设宽3.5米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 涧岗乡 | 王庄村 | 61.83 |  |  |  | 61.83 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归王庄村集体所有，受益脱贫户57户108人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
2 | 2021年睢县涧岗乡张小集村道路建设项目 | 建设宽3.5米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1公里。 | 涧岗乡 | 张小集村 | 61.83 |  |  |  | 61.83 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归张小集村集体所有，受益脱贫户38户84人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
3 | 2021年睢县蓼堤镇杨庄村委崔楼村至皇河线道路建设项目 | 杨庄村委崔楼村至皇河线建设宽3.5米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.2公里。 | 蓼堤镇 | 杨庄村 | 74.19 |  |  |  | 74.19 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归杨庄村集体所有，受益脱贫户67户139人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
4 | 2021年睢县孙聚寨乡刘楼村道路建设项目 | 建设宽3.5米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.2公里。 | 孙聚寨乡 | 刘楼村 | 74.19 |  |  |  | 74.19 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归刘楼村集体所有，受益脱贫户60户184人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
5 | 2021年睢县孙聚寨乡经楼村组道路建设项目 | 建设宽3.5米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.5公里。 | 孙聚寨乡 | 经楼村 | 92.74 |  |  |  | 92.74 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归经楼村集体所有，受益脱贫户54户164人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
6 | 2021年睢县尤吉屯乡陈岗村村组道路建设项目 | 建设18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.93公里，其中3米宽道路480米、3.5米宽道路1450米。 | 尤吉屯乡 | 陈岗村 | 115.09 |  |  |  | 115.09 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归陈岗村集体所有，受益脱贫户27户69人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
7 | 2021年睢县尤吉屯乡黑东村村组道路建设项目 | 建设18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2.5公里，其中4米宽道路1200米、3.5米宽道路1300米。 | 尤吉屯乡 | 黑东村 | 165.17 |  |  |  | 165.17 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归黑东村集体所有，受益脱贫户19户40人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
8 | 2021年睢县周堂镇郭营村村组道路建设项目 | 建设18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.8公里，其中3.5米宽道路490米、4米宽道路310米。 | 周堂镇 | 郭营村 | 52.2 |  |  |  | 52.2 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归郭营村集体所有，受益脱贫户31户67人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
9 | 2021年睢县匡城乡刘庄村村组道路建设项目 | 建设宽4米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.48公里。 | 匡城乡 | 刘庄村 | 104.57 |  |  |  | 104.57 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归刘庄村集体所有，受益脱贫户46户154人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
10 | 2021年睢县潮庄镇李清渊村村组道路建设项目 | 建设18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.28公里，其中3米宽道路555米、4米宽道路725米。 | 潮庄镇 | 李清渊村 | 80.64 |  |  |  | 80.64 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归李清渊村集体所有，受益脱贫户31户109人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
11 | 2021年睢县董店乡田花园村村组道路建设项目 | 建设18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.465公里，其中3米宽道路60米、3.5米宽道路405米。 | 董店乡 | 田花园村 | 28.22 |  |  |  | 28.22 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归田花园村集体所有，受益脱贫户26户80人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
12 | 2021年睢县董店乡阙庄村道路建设项目 | 建设宽4米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.17公里。 | 董店乡 | 阙庄村 | 12.01 |  |  |  | 12.01 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归阙庄村集体所有，受益脱贫户139户470人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
13 | 2021年睢县董店乡帝东村道路建设项目 | 建设宽4.5米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路0.27公里。 | 董店乡 | 帝东村 | 21.46 |  |  |  | 21.46 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归帝东村集体所有，受益脱贫户179户540人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
14 | 2021年睢县蓼堤镇坚庄村村组道路建设项目 | 建设18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2.456公里，其中2.5米宽道路190米、3米宽道路2110米、4米宽道路156米。 | 蓼堤镇 | 坚庄村 | 131.23 |  | 75.37 |  | 55.86 | 睢县巩固办 | 项目建成完成后，产权归坚庄村集体所有，受益脱贫户71户189人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
15 | 2021年睢县白庙乡后杨村委曹庄村道路建设项目 | 新建4.5米宽，18cm厚12%灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.6公里，两侧路肩各0.5米；以工代赈劳务报酬。 | 白庙乡 | 后杨村 | 121.8 | 121.8 |  |  |  | 睢县发改委、白庙乡政府 | 项目建成完成后，产权归后杨村集体所有，受益脱贫户53户174人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，同时，通过以工代赈的形式，吸纳脱贫劳动力和低收入人口参与项目建设，增加群众收入，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展，通过以工代赈方式，吸纳脱贫劳动力和低收入人口参与项目建设，增加群众收入。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
16 | 2021年睢县白庙乡西朱楼村委汤庙村道路建设项目 | 新建4.5米宽，18cm厚12%灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1.5公里，两侧路肩各0.5米；以工代赈劳务报酬。 | 白庙乡 | 西朱楼村 | 114.2 | 114.2 |  |  |  | 睢县发改委、白庙乡政府 | 项目建成完成后，产权归西朱楼村集体所有，受益脱贫户40户115人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，同时，通过以工代赈的形式，吸纳脱贫劳动力和低收入人口参与项目建设，增加群众收入，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展，通过以工代赈方式，吸纳脱贫劳动力和低收入人口参与项目建设，增加群众收入。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
（三） | 2021年睢县农村饮水安全巩固提升项目 |  |  |  | 1500 | 714.77 | 785.23
1 | 2021年睢县白庙乡李楼村安全饮水巩固提升项目 | 李楼水厂增建300m³清水池一座，新打水源井1眼，配套潜水泵1套，增加消毒设备1台，变压器1台，铺设管网38km及入户计量设施，新建1处水源井保护标识。 | 白庙乡 | 李楼村 | 400 | 400 |  |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障30950人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
2 | 2021年睢县西陵寺镇榆北村安全饮水巩固提升项目 | 榆厢供水站更新管网20km及入户计量设施。 | 西陵寺镇 | 榆北村 | 110 | 110 |  |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障4727人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
3 | 2021年睢县西陵寺镇庞屯村安全饮水巩固提升项目 | 庞屯供水站新打水源井1眼，配套潜水泵1套，新建1处水源井保护标识。 | 西陵寺镇 | 庞屯村 | 60 | 60 |  |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障18271人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
4 | 2021年睢县长岗镇前张村安全饮水巩固提升项目 | 大张水厂新打水源井1眼，配套潜水泵1套，增加消毒设备1台，新建1处水源井保护标识。 | 长岗镇 | 大张村 | 71 | 71 |  |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障15249人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
5 | 2021年睢县潮庄镇赵楼村安全饮水巩固提升项目 | 赵楼水厂新打水源井1眼，配套潜水泵1套，新建1处水源井保护标识。 | 潮庄镇 | 赵楼村 | 60 | 60 |  |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障11209人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
6 | 2021年睢县胡堂乡胡堂村安全饮水巩固提升项目 | 胡堂水厂新打水源井1眼，配套潜水泵1套，新建1处水源井保护标识。 | 胡堂乡 | 胡堂村 | 60 | 13.77 | 46.23 |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障15343人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
7 | 2021年睢县尚屯镇荒庄村安全饮水巩固提升项目 | 荒庄水厂增加消毒设备1台。 | 尚屯镇 | 荒庄村 | 11 |  | 11 |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障22149人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
8 | 2021年睢县尚屯镇付庄村安全饮水巩固提升项目 | 付庄水厂增加消毒设备1台。 | 尚屯镇 | 付庄村 | 11 |  | 11 |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障18174人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
9 | 2021年睢县涧岗乡黄大庄村安全饮水巩固提升项目 | 黄大庄水厂增加消毒设备1台。 | 涧岗乡 | 黄大庄村 | 11 |  | 11 |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障21799人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
10 | 2021年睢县河堤乡杨贵楼村安全饮水巩固提升项目 | 杨贵楼水厂增加消毒设备1台。 | 河堤乡 | 杨贵楼村 | 11 |  | 11 |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障26828人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
11 | 2021年睢县董店乡程寨村安全饮水巩固提升项目 | 北苑水厂增加消毒设备1台。 | 董店乡 | 程寨村 | 11 |  | 11 |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障10822人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
12 | 2021年睢县蓼堤镇蓼北村安全饮水巩固提升项目 | 蓼堤水厂增加消毒设备1台。 | 蓼堤镇 | 蓼北村 | 11 |  | 11 |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障26245人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
13 | 2021年睢县城郊乡辛屯村安全饮水巩固提升项目 | 辛屯水厂黄堤口村供水主管网连接1km，规模化水厂自动化信息系统。 | 城郊乡 | 辛屯村 | 673 |  | 673 |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，通过安全饮水巩固提升项目实施，保障17279人饮水安全问题，确保供水水质达到饮用标准，有效保障农村群众饮水安全问题，让群众安全饮水，提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 通过安全饮水巩固提升项目实施，改善群众饮水质量，确保供水水质达到饮用标准，保障群众饮水安全。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
（四） | 2021年睢县乡村小型污水处理项目 |  |  |  | 3000 | 3000
1 | 2021年睢县周堂镇周一村小型污水处理厂建设项目 | 新建占地3.6亩污水处理厂1座，日处理350吨/天。 | 周堂镇 | 周一村 | 130 | 130 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户16户51人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
2 | 2021年睢县周堂镇小型污水处理配套管网项目 | 新建污水配套管网DN600波纹管，管网3.8公里。 | 周堂镇 | 周一村、周二村、周三村、周四村 | 170 | 170 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户83户212人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
3 | 2021年睢县潮庄镇潮东村小型污水处理厂建设项目 | 新建占地4.8亩污水处理厂1座，日处理500吨/天。 | 潮庄镇 | 潮东村 | 150 | 150 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户21户57人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
4 | 2021年睢县潮庄镇小型污水处理配套管网项目 | 新建污水配套管网DN600波纹管，管网4.146公里。 | 潮庄镇 | 东村、西村、南村、北村 | 160 | 160 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户249户1000人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
5 | 2021年睢县董店乡帝丘村小型污水处理厂建设项目 | 新建占地3.6亩污水处理厂1座，日处理350吨/天。 | 董店乡 | 帝东村 | 130 | 130 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户169户520人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
6 | 2021年睢县董店乡小型污水处理配套管网项目 | 新建污水配套管网DN600波纹管，管网2.6公里。 | 董店乡 | 帝东村、帝西村 | 130 | 130 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户235户696人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
7 | 2021年睢县河集乡北村小型污水处理厂建设项目 | 新建占地3.6亩污水处理厂1座，日处理350吨/天。 | 河集乡 | 北村 | 130 | 130 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户109户441人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
8 | 2021年睢县河集乡小型污水处理配套管网项目 | 新建污水配套管网DN600波纹管，管网4.768公里。 | 河集乡 | 北村、南村、拥楼村 | 180 | 180 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户187户655人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
9 | 2021年睢县孙聚寨乡孙西村小型污水处理厂建设项目 | 新建占地3.6亩污水处理厂1座，日处理350吨/天。 | 孙聚寨乡 | 孙西村 | 130 | 130 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户49户138人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
10 | 2021年睢县孙聚寨乡小型污水处理配套管网项目 | 新建污水配套管网DN600波纹管，管网4.725公里。 | 孙聚寨乡 | 孙西村、孙东村 | 190 | 190 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户111户350人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
11 | 2021年睢县尤吉屯乡黄庄村小型污水处理厂建设项目 | 新建占地3.6亩污水处理厂1座，日处理350吨/天。 | 尤吉屯乡 | 黄庄村 | 130 | 130 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户72户266人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
12 | 2021年睢县尤吉屯乡小型污水处理配套管网项目 | 新建污水配套管网DN600波纹管，管网1.48公里。 | 尤吉屯乡 | 尤东村、尤西村、黄庄村 | 130 | 130 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户106户351人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
13 | 2021年睢县白庙乡小型污水处理配套管网项目 | 收集污水量400吨/天，汇入第三污水处理厂处理，配套DN600波纹管，管网4.123公里。 | 白庙乡 | 白庙村、东朱楼村、白井村、刘庄村、前王庄村 | 170 | 170 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户96户241人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
14 | 2021年睢县城郊乡小型污水处理配套管网项目 | 收集污水量200吨/天，汇入第三污水处理厂处理，配套DN600波纹管，管网3.174公里。 | 城郊乡 | 保庙村 | 190 | 190 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户96户210人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
15 | 2021年睢县尤吉屯乡余屯社区小型污水处理厂建设项目 | 改建占地0.6亩污水处理厂1座，日处理400吨/天，及配套DN600波纹管，管网0.188公里。 | 尤吉屯乡 | 余屯村 | 150 | 150 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户27户78人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
16 | 2021年睢县蓼堤镇龙王店社区小型污水处理厂建设项目 | 改建占地0.6亩污水处理厂1座，日处理500吨/天，及配套DN600波纹管，管网2.995公里。 | 蓼堤镇 | 龙王店村、坚庄村 | 140 | 140 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户284户826人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
17 | 2021年睢县匡城乡匡城村小型污水处理厂建设项目 | 改建占地0.6亩污水处理厂1座，日处理500吨/天。 | 匡城乡 | 匡城村 | 70 | 70 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户46户128人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
18 | 2021年睢县匡城乡小型污水处理配套管网项目 | 新建污水配套管网DN600波纹管，管网5.326公里。 | 匡城乡 | 匡城村 | 180 | 180 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户46户128人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
19 | 2021年睢县平岗镇周塔村小型污水处理厂建设项目 | 改建占地0.6亩污水处理厂1座，日处理600吨/天。 | 平岗镇 | 周塔村 | 130 | 130 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户27户96人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
20 | 2021年睢县平岗镇小型污水处理配套管网项目 | 新建污水配套管网DN600波纹管，管网6.678公里。 | 平岗镇 | 周塔村、平南村、平西村、平东村 | 210 | 210 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户145户374人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过污水处理厂项目实施，有效改善项目区群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.3 | 2021.8 | 2021.9
（五） | 2021年睢县危房改造项目 |  |  |  | 500 | 500
1 | 2021年睢县农村危房改造项目 | 为全县20个乡镇260户脱贫户危房实施改造，C级危房维修控制在10000元以内，D级危房改造最高补助标准不高于40000元，实施完成后，危改资金通过财政“一卡通”系统直接将补助资金拨付到群众一卡通账户上。 | 20个乡镇 | 545个行政村 | 500 | 500 |  |  |  | 睢县住建局 | 项目实施完成后，受益建档立卡脱贫户260户。脱贫户危房全部按标准改造，达到脱贫户零危房的目标，有效解决户260户脱贫户住房安全问题，提升群众满意度。 | 通过危房改造项目实施，保障脱贫群众住房安全。 |  | 2021.7 | 2021.9 | 2021.9
（六） | 2021年睢县巩固脱贫成果和乡村振兴基础设施建设项目 |  |  |  | 5055.47 | 5055.47
1 | 2021年睢县河堤乡河西村、河东村、河南村道路及配套设施建设项目 | 新建4.5米宽，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路731米；村内排水等配套设施。 | 河堤乡 | 河西村、河东村、河南村 | 70 | 70 |  |  |  | 河堤乡政府 | 项目建成后，产权归河西村、河东村、河南村所有，受益脱贫户57户185人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
2 | 2021年睢县河堤乡张吾楼村道路建设项目 | 新建张吾楼村至河西村4.5米宽，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路276米。 | 河堤乡 | 张吾楼村 | 22 | 22 |  |  |  | 河堤乡政府 | 项目建成后，产权归张吾楼村所有，受益脱贫户166户531人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
3 | 2021年睢县河堤乡李环溪村道路及配套设施建设项目 | 新建李环溪村至河西村4.5米宽，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1201米。新建村内道路15cm厚6%水泥土基层基层，15cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路3082米，其中4.5米宽道路560米、4米宽道路522米、2米宽道路2000米，村内排水等配套设施。 | 河堤乡 | 李环溪村 | 203.3 | 203.3 |  |  |  | 河堤乡政府 | 项目建成后，产权归李环溪村所有，受益脱贫户117户480人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
4 | 2021年睢县河堤乡李环溪村桥梁建设项目 | 新建1孔5米跨板桥，桥宽4.5米，3座；1孔10米跨板桥，桥宽5米灌注桩桥，3座；1孔8米跨板桥，桥宽6米，1座。 | 河堤乡 | 李环溪村 | 167 | 167 |  |  |  | 河堤乡政府 | 项目建成后，产权归李环溪村所有，受益脱贫户117户480人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
5 | 2021年睢县河堤乡李环溪村公厕建设项目 | 新建40平方公厕1座。 | 河堤乡 | 李环溪村 | 15.7 | 15.7 |  |  |  | 河堤乡政府 | 项目建成后，产权归李环溪村所有，受益脱贫户117户480人，方便群众生活，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 通过项目实施，方便群众，有效改善农村生态环境、人居环境，提升117户农户生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
6 | 2021年睢县河集乡小杨庄道路项目 | 新建道路18527平方（混凝土C30，厚度18cm）；沥青混凝土道路19539平方（细粒式沥青混凝土AC-13C，厚度6cm）。 | 河集乡 | 小杨庄村 | 664 | 664 |  |  |  | 河集乡政府 | 项目建成后，产权归小杨庄村所有，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
7 | 2021年睢县河集乡小杨庄排水设施建设项目 | 新建沟渠2864米（片石，M5水泥砂浆砌筑，每10-15cm设置2cm宽伸缩缝一道，沥青麻丝填塞，C20混凝土压顶）;过路管51米。 | 河集乡 | 小杨庄村 | 252 | 252 |  |  |  | 河集乡政府 | 项目建成后，产权归小杨庄村所有，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过沟渠项目的实施，村基础设施明显改善，进一步完善农村环境，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
8 | 2021年睢县后台乡南村道路建设项目 | 新建水泥道路1261米。其中4.5米宽道路1204米、3米宽道路57米。 | 后台乡 | 南村 | 67.4 | 67.4 |  |  |  | 后台乡政府 | 项目建成后，产权归南村所有，受益脱贫户42户96人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
9 | 2021年睢县后台乡南村公厕项目 | 新建公厕1座48平方及配套设施安装。 | 后台乡 | 南村 | 25 | 25 |  |  |  | 后台乡政府 | 项目建成后，产权归南村所有，受益脱贫户42户96人，方便群众生活，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 通过项目实施，方便群众，有效改善农村生态环境、人居环境，提升生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
10 | 2021年睢县后台乡王庄村道路建设及配套设施项目 | 新建水泥道路1405米。其中3.5米宽道路828米、4.5米宽道路577米。 | 后台乡 | 王庄村 | 114.1 | 114.1 |  |  |  | 后台乡政府 | 项目建成后，产权归王庄村所有，受益脱贫户28户83人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
11 | 2021年睢县后台乡王庄村公厕项目 | 新建公厕1座48平方及配套设施安装。 | 后台乡 | 王庄村 | 25 | 25 |  |  |  | 后台乡政府 | 项目建成后，产权归王庄村所有，受益脱贫户28户83人，方便群众生活，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 通过项目实施，方便群众，有效改善农村生态环境、人居环境，提升生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
12 | 2021年睢县后台乡王庄村桥梁建设项目 | 新建拱桥1座，长7米，宽4.5米。 | 后台乡 | 王庄村 | 5 | 5 |  |  |  | 后台乡政府 | 项目建成后，产权归王庄村所有，受益脱贫户28户83人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
13 | 2021年睢县后台乡北村道路建设及配套项目 | 新建水泥路1730米。其中4.5米宽道路325米、4米宽道路394米、3.5宽道路397米、3米宽道路614米。 | 后台乡 | 北村 | 84.1 | 84.1 |  |  |  | 后台乡政府 | 项目建成后，产权归北村所有，受益脱贫户26户69人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
14 | 2021年睢县后台乡北村道路建设项目 | 新建蒋河两岸群众出行沥青道路长1112米，宽4.5米。 | 后台乡 | 北村 | 117.6 | 117.6 |  |  |  | 后台乡政府 | 项目建成后，产权归北村所有，受益脱贫户26户69人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
15 | 2021年睢县后台乡大姬村内道路建设项目 | 新建水泥道路长616米，宽3.5米。 | 后台乡 | 大姬村 | 31.8 | 31.8 |  |  |  | 后台乡政府 | 项目建成后，产权归大姬村所有，受益脱贫户38户87人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
16 | 2021年睢县尚屯镇回示村道路建设项目 | 新建18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路3315米。其中3米宽道路899米、4米宽道路2416米。 | 尚屯镇 | 回示村 | 174 | 174 |  |  |  | 尚屯镇政府 | 项目实施完成后，产权归回示村所有，受益脱贫户120户472人，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
17 | 2021年睢县尚屯镇回示村人居环境建设项目 | 坑塘治理3个15000平方及配套设施；维修生产桥面19座（长7米宽5米）；王唐路河道治理、铺设水泥管150米；架设线路及配套设施改造6800米；自来水管网铺设800米；下水道建设651米。 | 尚屯镇 | 回示村 | 216 | 216 |  |  |  | 尚屯镇政府 | 项目实施完成后，产权归回示村所有，受益脱贫户120户472人，通过项目实施，农村基础设施和公共服务设施明显改善，居住环境明显提升，提高群众生活质量，方便群众生产生活。改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
18 | 2021年睢县孙聚寨乡周塔河治理项目 | 新建桥梁1座（10米宽，23米跨）；周塔河护坡治理1.2公里；新修道路315米。 | 孙聚寨乡 | 孙东村、孙西村 | 151.9 | 151.9 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，产权归所在村委所有，受益脱贫户114户365人，基础设施明显改善，方便群众出行和农业生产，通过周塔河治理，沿线村委乡村面貌得到明显改善为农业产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过桥梁建设，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，方便群众生产生活，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
19 | 2021年睢县孙聚寨乡滑楼村、周庄村、常庄村道路、机井等基础设施项目 | 新建道路13140平方（宽3.5米，厚15厘米）;新打农田机井14眼（井深50米），地埋管、地埋线各4.4公里；喷灌设施300个、喷灌配套机电控制设配14套；新修下水道1100米。 | 孙聚寨乡 | 滑楼村、周庄村、常庄村 | 386 | 386 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，产权归所在村委所有，受益脱贫户110户312人，村基础设施明显改善，方便群众出行和农业生产，农业产业配套设施明显改善，为村农业产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，方便群众生产生活，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
20 | 2021年睢县孙聚寨乡孙东村人才培训配套设施项目 | 人才培训配套教材300套，大显示屏一块，教学设备50套等。 | 孙聚寨乡 | 孙东村 | 100 | 100 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，产权归孙东村所有，通过培训配套设施项目实施，为特殊就业岗位培训提供基础支撑，推动受训群众就业创业，推动有就业意愿的群众实现就近就地就业。有效促进群众增收，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，提升群众劳动技能，促进群众增收，进一步提升群众的幸福感、获得感。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
21 | 2021年睢县孙聚寨乡董庄村护坡治理项目 | 董庄村人居环境改善护坡治理1660米。 | 孙聚寨乡 | 董庄村 | 20.3 | 20.3 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，产权归董庄村所有，受益脱贫户69户225人，乡村面貌得到明显改善为农业产业发展提供环境支持，为产业发展提供支持促进农村经济发展，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 通过项目实施，人居环境得到明显改善为有效衔接乡村振兴提供支持，为产业发展提供支持促进农村经济发展，有效改善农村生态环境、人居环境，提升生活品质，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
22 | 2021年睢县孙聚寨乡刘尧村护坡治理项目 | 刘尧村人居环境改善护坡治理1950米。 | 孙聚寨乡 | 刘尧村 | 23.9 | 23.9 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，产权归刘尧村所有，受益脱贫户36户90人，乡村面貌得到明显改善为农业产业发展提供环境支持，为产业发展提供支持促进农村经济发展，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 通过项目实施，人居环境得到明显改善为有效衔接乡村振兴提供支持，为产业发展提供支持促进农村经济发展，有效改善农村生态环境、人居环境，提升生活品质，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
23 | 2021年睢县孙聚寨乡一刀刘村护坡治理项目 | 一刀刘村人居环境改善护坡治理2267米。 | 孙聚寨乡 | 一刀刘村 | 27.8 | 27.8 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，产权归一刀刘村所有，受益脱贫户45户132人，乡村面貌得到明显改善为农业产业发展提供环境支持，为产业发展提供支持促进农村经济发展，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 通过项目实施，人居环境得到明显改善为有效衔接乡村振兴提供支持，为产业发展提供支持促进农村经济发展，有效改善农村生态环境、人居环境，提升生活品质，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
24 | 2021年睢县孙聚寨乡叭蜡庙村护坡治理项目 | 叭蜡庙村人居环境改善护坡治理1523米。 | 孙聚寨乡 | 叭蜡庙村 | 18.7 | 18.7 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，产权归叭蜡庙村所有，受益脱贫户128户450人，乡村面貌得到明显改善为农业产业发展提供环境支持，为产业发展提供支持促进农村经济发展，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 通过项目实施，人居环境得到明显改善为有效衔接乡村振兴提供支持，为产业发展提供支持促进农村经济发展，有效改善农村生态环境、人居环境，提升生活品质，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
25 | 2021年睢县西陵寺镇李康河村村组道路建设项目 | 建设宽3米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路846米。 | 西陵寺镇 | 李康河村 | 48.22 | 48.22 |  |  |  | 西陵寺镇政府 | 项目建成后，产权归李康河村所有，受益脱贫户64户152人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
26 | 2021年睢县西陵寺镇李康河村至南村道路建设项目 | 建设宽3.5米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路608米。 | 西陵寺镇 | 南村 | 40.43 | 40.43 |  |  |  | 西陵寺镇政府 | 项目建成后，产权归南村所有，受益脱贫户47户155人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
27 | 2021年睢县西陵寺镇王和村道路建设项目 | 建设宽3.5米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1278米。 | 西陵寺镇 | 王和村 | 84.99 | 84.99 |  |  |  | 西陵寺镇政府 | 项目建成后，产权归李康河村所有，受益脱贫户55户152人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
28 | 2021年睢县西陵寺镇碱场村道路建设项目 | 建设宽3米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路500米。 | 西陵寺镇 | 碱场村 | 20 | 20 |  |  |  | 西陵寺镇政府 | 项目建成后，产权归李康河村所有，受益脱贫户283户863人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
29 | 2021年睢县西陵寺镇李康河村道路建设项目 | 建设宽4.5米，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路605米。 | 西陵寺镇 | 李康河村 | 51.73 | 51.73 |  |  |  | 西陵寺镇政府 | 项目建成后，产权归李康河村所有，受益脱贫户64户152人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
30 | 2021年睢县周堂镇齐庄村道路建设项目 | 修建道路共计6918.3平方及配套设施，路沿石2447米，新建过路桥涵5条（内径1米钢筋圆管）及配套设施，14条路面雨水排水管道（口径200，长12米，深度1米），14个窨井（40cm×60cm×70cm）等。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 162.544 | 162.544 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成完成后，产权归齐庄村集体所有，受益脱贫户290户817人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
31 | 2021年睢县周堂镇齐庄村道路维修项目 | 南桥至北大门道路，宽4.5米，长748米，3366平方，15公分厚AC-16中性沥青路面。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 62.27 | 62.27 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归齐庄村所有，受益脱贫户290户817人，通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
32 | 2021年睢县周堂镇齐庄村下水道建设项目 | 新建窨井63个；600cm波纹管40米；500cm波纹管502米；300cm波纹管618米；400cm波纹管400米；200cm波纹管38米。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 55.3 | 55.3 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归齐庄村所有，受益脱贫户290户817人，通过项目实施，方便群众生活，村基础设施明显改善，改善人们的生活条件，提高群众生活质量，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
33 | 2021年睢县周堂镇齐庄村危桥整修项目 | 齐庄村中间桥修补桥面，增设护栏53米，护栏立柱34根，横杆64根；齐庄村南桥更换桥板，桥面铺装铺筑，砼桥头连接，增设护栏55.4米，防撞墙修补，拆除砌体运输。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 8.96 | 8.96 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归齐庄村所有，受益脱贫户290户817人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
34 | 2021年睢县周堂镇齐庄村公厕建设项目 | 新建公厕一座42.4平方及配套设施安装。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 19.08 | 19.08 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归齐庄村所有，受益脱贫户290户817人，方便群众生活，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 通过项目实施，方便群众，有效改善农村生态环境、人居环境，提升290户农户生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
35 | 2021年睢县周堂镇齐庄村农民技术培训配套设施项目 | 配套桌椅子40套、各类农村实用技术书籍5000册、电脑6台、大投影仪1个、电子显示屏1台等相关培训教具。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 10.92 | 10.92 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归齐庄村所有，通过技能培训配套设施项目实施，为特殊就业岗位培训提供基础支撑，推动受训群众就业创业，推动有就业意愿的群众实现就近就地就业，带动农产品销售。有效促进群众增收，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，提升群众劳动技能，带动农产品销售促进群众增收，进一步提升群众的幸福感、获得感。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
36 | 2021年睢县周堂镇前曹村、后曹吉屯村人居环境改善及河道治理项目 | 护坡治理12000平方及河道两侧配套设施。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 44.5 | 44.5 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目实施完成后，产权归所在村委所有，受益脱贫户290户817人，通过项目实施，农村基础设施和公共服务设施明显改善，有效改善水环境，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，群众居住环境明显提升，提高群众生活质量，方便群众生产生活。改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
37 | 2021年睢县周堂镇齐庄村坑塘治理项目 | 坑塘综合整治护坡4130平方。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 12.4 | 12.4 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目实施完成后，产权归齐庄村所有，受益脱贫户290户817人，通过项目实施，农村基础设施和公共服务设施明显改善，居住环境明显提升，提高群众生活质量，方便群众生产生活。改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
38 | 2021年睢县周堂镇齐庄村扶贫车间和光伏电站配套基础设施项目 | 扶贫车间出行硬化路面1558.4平方，灰层基础双15㎝；扶贫车间线路改造、迁移强电电线杆5个；扶贫车间新建厕所19.8平方；光伏电站增设加固围栏。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 23 | 23 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目实施完成后，产权归齐庄村所有，完善车间和光伏电站配套基础设施，进一步提升扶贫车间带动就业能力，保障光伏电站安全有效运营，切实发挥持续带动脱贫户增收。 | 项目建成后，完善车间和光伏电站配套基础设施，提高带动脱贫户能力，持续稳定增收。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
39 | 2021年睢县周堂镇周一村公厕建设项目 | 新建公厕一座73平方及配套设施安装。 | 周堂镇 | 周一村 | 32.85 | 32.85 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归周一村所有，受益群众940户4300人，方便群众生活，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 通过项目实施，方便群众，有效改善农村生态环境、人居环境，提升群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
40 | 2021年睢县周堂镇周一村、周二村道路建设项目 | 周一村路面硬化4.5米宽19.6米、4米宽20米，路基处理素土夯实，18公分C30商砼。周二村路面硬化4.5米宽44米，路基处理素土夯实，18公分C30商砼。及道路配套设施等。 | 周堂镇 | 周一村、周二村 | 32 | 32 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归周一村、周二村所有，受益脱贫户45户115人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
41 | 2021年睢县周堂镇周二村农民技术培训配套设施项目 | 配套桌子51张，椅子102个、科技书籍6000册、电脑6台、黑板1个、投影仪1个等相关培训教具。 | 周堂镇 | 周二村 | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归周二村所有，通过技能培训配套设施项目实施，为特殊就业岗位培训提供基础支撑，推动受训群众就业创业，推动有就业意愿的群众实现就近就地就业。有效促进群众增收，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，提升群众劳动技能，促进群众增收，进一步提升群众的幸福感、获得感。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
42 | 2021年睢县周堂镇周二村村内道路建设项目 | 周二村委民赵自然村新建宽3米，长745米道路，2234平方，厚度15公分，c30商砼，素土夯实。 | 周堂镇 | 周二村 | 23.457 | 23.457 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归周二村所有，受益脱贫户24户64人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
43 | 2021年睢县周堂镇白营村坑塘沟渠治理项目 | 坑塘沟渠治理护坡2197平方。 | 周堂镇 | 白营村 | 6.59 | 6.59 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目实施完成后，产权归白营村所有，受益脱贫户30户82人，通过项目实施，农村基础设施和公共服务设施明显改善，居住环境明显提升，提高群众生活质量，方便群众生产生活。改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
44 | 2021年睢县周堂镇周一村、周二村下水道建设项目 | 新建下水道1405米（2米长，内径50公分钢筋圆管涵连接）；窨井40个（1.2米×0.8米×1米）。 | 周堂镇 | 周一村、周二村 | 80.075 | 80.075 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归周一村、周二村所有，受益脱贫户45户115人，通过项目实施，方便群众生活，村基础设施明显改善，改善人们的生活条件，提高群众生活质量，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
45 | 2021年睢县周堂镇乔寨村村内道路建设项目 | 新建乔寨826平方道路，c30水泥，厚度15公分；新建林辛庄道路2886平方，c30水泥，厚度15公分。 | 周堂镇 | 乔寨村 | 38.97 | 38.97 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归乔寨村所有，受益脱贫户127户360人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
46 | 2021年睢县周堂镇王堂村村内道路建设项目 | 新建道路3764平方，素土夯实、C30厚12cm。 | 周堂镇 | 王堂村 | 26.348 | 26.348 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归王堂村所有，受益脱贫户28户96人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
47 | 2021年睢县周堂镇马关村村内道路建设项目 | 新建18cm厚6%水泥土基层，18cmC30混凝土宽4.5米255米,两侧15cm宽双实线。 | 周堂镇 | 马关村 | 18.93 | 18.93 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归王堂村所有，受益脱贫户49户118人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
48 | 2021年睢县周堂镇马关村下水道建设项目 | 新建下水道255米，采用2米长，内径50公分钢筋圆管涵，连接处采用毛油粘包围处理，填充沥青麻絮，管身下层素土夯实，上面铺10公分级配碎石。 | 周堂镇 | 马关村 | 14.025 | 14.025 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归马关村所有，受益脱贫户49户118人，通过项目实施，方便群众生活，村基础设施明显改善，改善人们的生活条件，提高群众生活质量，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
49 | 2021年睢县周堂镇前曹村下水道建设项目 | 新建下水道1500米，采用2米长，内径40公分钢筋圆管涵，连接处采用毛油粘包围处理，填充沥青麻絮，管身下层素土夯实，上面铺10公分级配碎石。窨井28个，地基为素土夯实后浇筑15公分厚C25商砼。 | 周堂镇 | 前曹村 | 68.9 | 68.9 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归前曹村所有，受益脱贫户26户64人，通过项目实施，方便群众生活，村基础设施明显改善，改善人们的生活条件，提高群众生活质量，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
50 | 2021年睢县周堂镇郝营村道路建设项目 | 15cm厚6%水泥土基层，15cmC30混凝土宽3.5米980米，3430平方。 | 周堂镇 | 郝营村 | 41.16 | 41.16 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归郝营村所有，受益脱贫户36户74人，通过项目实施，方便群众生活，村基础设施明显改善，改善人们的生活条件，提高群众生活质量，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
51 | 2021年睢县周堂镇张楼村道路建设项目 | 新建15cm厚6%水泥土基层，15cmC30混凝土宽3米长1700米，5100平方。 | 周堂镇 | 张楼村 | 61.2 | 61.2 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归张楼村所有，受益脱贫户132户285人，通过项目实施，方便群众生活，村基础设施明显改善，改善人们的生活条件，提高群众生活质量，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
52 | 2021年睢县周堂镇周一村道路建设项目 | 新建15cm厚6%水泥土基层，15cmC30混凝土宽3米130米,390平方。 | 周堂镇 | 周一村 | 4.68 | 4.68 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归周一村所有，受益脱贫户21户49人，通过项目实施，方便群众生活，村基础设施明显改善，改善人们的生活条件，提高群众生活质量，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
53 | 2021年睢县周堂镇黄堂村道路建设项目 | 新建15cm厚6%水泥土基层，15cmC30混凝土道路1040平方。 | 周堂镇 | 黄堂村 | 12.48 | 12.48 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归黄堂村所有，受益脱贫户244户675人，通过项目实施，方便群众生活，村基础设施明显改善，改善人们的生活条件，提高群众生活质量，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
54 | 2021年睢县周堂镇张楼村委后陶营村道路建设项目 | 新建18cm厚6%水泥土基层，18cmC30混凝土宽3米,长190米，570平方。 | 周堂镇 | 张楼村 | 9.4 | 9.4 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归张楼村所有，受益脱贫户33户84人，通过项目实施，方便群众生活，村基础设施明显改善，改善人们的生活条件，提高群众生活质量，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升贫困群众生活品质。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
55 | 2021年睢县周堂镇徐营村道路建设项目 | 徐营小学门前道路建设宽4.5米，483米长道路2173.5平方，18cm厚6%水泥土基层，18cmC30混凝土,两侧15cm宽双实线。 | 周堂镇 | 徐营村 | 35.86 | 35.86 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归徐营村所有，受益脱贫户52户117人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过道路项目的实施，为群众出行提供便利，村基础设施明显改善，加快农村经济的快速发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
56 | 2021年睢县潮庄镇党庄村道路建设项目 | 建设宽4米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2000米；宽3米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1640米。建设宽4.5米，30cm厚6%水泥土基层，6cm厚沥青面层道路3000米。 | 潮庄镇 | 党庄村 | 477.6 | 477.6 |  |  |  | 潮庄镇政府 | 项目建成完成后，产权归党庄村集体所有，受益脱贫户28户81人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
57 | 2021年睢县潮庄镇党庄村桥涵建设项目 | 建设宽8米，长11米钢筋混凝土桥1座；建设宽4米，长6米生产路桥涵6座。 | 潮庄镇 | 党庄村 | 100 | 100 |  |  |  | 潮庄镇政府 | 项目建成完成后，产权归党庄村集体所有，受益脱贫户28户81人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
58 | 2021年睢县潮庄镇大刘村桥涵建设项目 | 建设宽6米，长12米，钢混结构桥1座；建设宽4米，长6米生产路桥涵3座。 | 潮庄镇 | 大刘村 | 58 | 58 |  |  |  | 潮庄镇政府 | 项目建成完成后，产权归大刘村集体所有，受益脱贫户55户155人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
59 | 2021年睢县潮庄镇张文英村道路建设项目 | 建设宽4米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路400米。 | 潮庄镇 | 张文英村 | 26 | 26 |  |  |  | 潮庄镇政府 | 项目建成完成后，产权归张文英村集体所有，受益脱贫户30户107人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
60 | 2021年睢县潮庄镇赵楼村道路建设项目 | 建设宽4米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路500米。 | 潮庄镇 | 赵楼村 | 32.6 | 32.6 |  |  |  | 潮庄镇政府 | 项目建成完成后，产权归赵楼村集体所有，受益脱贫户137户543人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
61 | 2021年睢县潮庄镇大刘村道路建设项目 | 建设宽3米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1160米。 | 潮庄镇 | 大刘村 | 56.7 | 56.7 |  |  |  | 潮庄镇政府 | 项目建成完成后，产权归大刘村集体所有，受益脱贫户55户155人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
62 | 2021年睢县潮庄镇张可刘村道路建设项目 | 建设宽3米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路254米。建设宽4米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路300米。 | 潮庄镇 | 张可刘村 | 31.9 | 31.9 |  |  |  | 潮庄镇政府 | 项目建成完成后，产权归张可刘村集体所有，受益脱贫22户61人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
63 | 2021年睢县潮庄镇袁楼村道路建设项目 | 建设宽4米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1300米。 | 潮庄镇 | 袁楼村 | 84.7 | 84.7 |  |  |  | 潮庄镇政府 | 项目建成完成后，产权归袁楼村集体所有，受益脱贫27户人79。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
64 | 2021年睢县潮庄镇潮中岗村道路建设项目 | 建设宽3.5米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路637米。建设宽2.5米，18cm厚6%水泥土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路171米。 | 潮庄镇 | 中岗村 | 43.3 | 43.3 |  |  |  | 潮庄镇政府 | 项目建成完成后，产权归中岗村集体所有，受益脱贫32户76人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
（七） | 2021年睢县农村基础设施建设项目 |  |  |  | 1072 | 948.66 | 123.34
1 | 2021年睢县蓼堤镇大岗村道路建设项目 | 新建村组道路1560米（路宽2.5米，路基厚15公分、砼路面15公分）。 | 蓼堤镇 | 大岗村 | 50 | 50 |  |  |  | 蓼堤镇政府 | 通过项目实施，受益脱贫户293户1078人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
2 | 2021年睢县蓼堤镇陈菜园村道路建设和人居环境改善项目 | 新建村组道路645米（路宽3米，路基厚15公分、砼路面15公分），村内坑塘治理和村内人居环境改善工程。 | 蓼堤镇 | 陈菜园村 | 50 | 50 |  |  |  | 蓼堤镇政府 | 项目建成后，产权归陈菜园村所有，受益脱贫户146户513人，通过项目实施，方便群众出行，居住环境明显提升，提高群众生活质量，方便群众生产生活。改善人们的生活条件，增强生活品质。 | 通过项目实施，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升群众生活品质。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
3 | 2021年睢县尚屯镇回示村打井和地埋线项目 | 新打机井26眼（井深46米，焊接管），地埋线5000米。 | 尚屯镇 | 回示村 | 50 | 50 |  |  |  | 尚屯镇政府 | 项目实施完成后，产权归回示村集体所有，受益脱贫户121户473人，方便群众生产生活，进一步完善农业产业配套设施，方便农业生产灌溉，有效改善灌溉面积1000余亩，为村农业产业发展提供环境支持，促进村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村基础设施更加完善，方便群众农业生产灌溉，提高土地产能，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
4 | 2021年睢县城关镇东关南村道路、人居环境改善和技能培训等项目 | 新建道路共992.7平方（路宽4.5米道路162.8米，路宽1.5米道路173.3米），新修下水道105米，人居环境改善工程，新购催乳产康培训室设备及教具，适龄妇女就业技能培训费等。 | 城关镇 | 东关南村 | 50 | 50 |  |  |  | 城关镇政府 | 项目建成后，产权归东关南村所有，通过道路、排水、人居环境项目实施，村基础设施明显改善，方便群众生产生活，改善人们的生活条件提高群众生活质量，增强生活品质。通过培训室及技能培训项目实施，为特殊就业岗位培训提供基础支撑，推动受训妇女群众就业创业，培训适龄妇女200人以上，推动有就业意愿的妇女到郑州、开封及本地就业，月工资4500元以上。有效促进群众增收，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 项目建成后，村基础设施更加完善，有效改善群众生活质量，有效改善农村生态环境、人居环境，提升群众生活品质。推动有就业意愿的妇女就业，月工资4500元以上，带动群众稳定增收。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
5 | 2021年睢县孙聚寨乡代集村道路和桥梁建设项目 | 新建桥梁1座（宽4米，跨度22米），新修田间道路200米（路宽3.5米）。 | 孙聚寨乡 | 代集村 | 50 | 50 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成完成后，产权归代集村集体所有，受益脱贫户109户384人。村基础设施明显改善，方便群众出行和农业生产，农业产业配套设施明显改善，为村农业产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
6 | 2021年睢县城郊乡李庄村地埋线和大棚建设项目 | 铺设地埋线6800米；温棚提升项目（增加通风设施）。 | 城郊乡 | 李庄村 | 20 | 20 |  |  |  | 城郊乡政府 | 项目实施完成后，产权归李庄村所有，受益脱贫户83户203人，村基础设施明显改善，方便农业生产灌溉面积680余亩，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活。温室大棚基础设施提升，进一步增加大棚产能，提高村集体经济收入，带动脱贫户增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，村基础设施更加完善，促进村集体经济发展，群众增收。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
7 | 2021年睢县城郊乡叶吉屯村道路建设项目 | 新建3米宽，15cm厚6%水泥稳定土，15cm厚砼C30水泥路500米。 | 城郊乡 | 叶吉屯村 | 20 | 20 |  |  |  | 城郊乡政府 | 项目建成后，产权归叶吉屯村所有，受益脱贫户136户402人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村基础设施更加完善，促进村集体经济发展，群众增收。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
8 | 2021年睢县董店乡帝东村桥梁建设项目 | 帝丘小学东侧陈岗沟涵设施建设。 | 董店乡 | 帝东村 | 20 | 20 |  |  |  | 董店乡政府 | 项目建成后，产权归帝东村所有，受益脱贫户179户536人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，方便群众生活，有效改善农村环境，提高群众生活品质。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
9 | 2021年睢县白庙乡苏庄村道路建设项目 | 新建3米宽，15cm厚砼C30水泥路617米。 | 白庙乡 | 苏庄村 | 20 | 20 |  |  |  | 白庙乡政府 | 项目建成后，产权归苏庄村所有，受益脱贫户300户1072人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
10 | 2021年睢县西陵寺镇碱场村道路建设项目 | 新建3米宽，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚砼C30水泥路500米。 | 西陵寺镇 | 碱场村 | 20 | 20 |  |  |  | 西陵寺镇政府 | 项目建成后，产权归碱场村所有，受益脱贫户283户863人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
11 | 2021年睢县尚屯镇韩庄村新打机井及地埋线项目 | 新打机井10眼，内径50cm，其中55米深3眼、50米深7眼；铺设地埋线1800米。 | 尚屯镇 | 韩庄村 | 20 | 20 |  |  |  | 尚屯镇政府 | 项目实施完成后，产权归韩庄村所有，受益脱贫户208户832人，进一步完善农业生产配套设施，方便农业生产灌溉，新增和方便有效灌溉面积550余亩，农业配套设施明显改善，为村农业产业生产发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
12 | 2021年睢县孙聚寨乡董庄村道路建设项目 | 新建3.5米宽，18cm厚6%水泥稳定土，18cm厚砼C30田间水泥道路270米。民太路沿线董庄村段铺路340平方。 | 孙聚寨乡 | 董庄村 | 20 | 20 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，产权归董庄村所有，受益脱贫户69户225人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
13 | 2021年睢县河堤乡马六村新打机井及道路建设项目 | 新打机井8眼，内径50cm，井深50米，配套地埋线800米；新建3米宽，15cm厚砼C30水泥路180米。 | 河堤乡 | 马六村 | 20 | 20 |  |  |  | 河堤乡政府 | 项目实施完成后，产权归马六村所有，受益脱贫户133户487人，村基础设施进一步完善，方便群众出行和农业生产灌溉，新增有效灌溉面积400余亩，农业配套设施明显改善，为村农业产业生产发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，增加有效灌溉面积，完善村基础设施，方便群众生产生活。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
14 | 2021年睢县河集乡枣元村道路建设项目 | 新建2米宽，15cm厚砼C30水泥路930米。 | 河集乡 | 枣元村 | 20 | 20 |  |  |  | 河集乡政府 | 项目建成后，产权归枣元村所有，受益脱贫户242户830人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
15 | 2021年睢县涧岗乡老关张村道路建设项目 | 新建3米宽，15cm厚砼C30水泥路610米。 | 涧岗乡 | 老关张村 | 20 | 20 |  |  |  | 涧岗乡政府 | 项目建成后，产权归老关张村所有，受益脱贫户117户208人，村基础设施明显改善，方便群众出行和生产发展，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
16 | 2021年睢县周堂镇齐庄村裁剪厂房基础设施建设项目 | 新建180平方钢结构裁剪厂房1座。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 20 | 20 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目建成后，产权归齐庄村所有，受益脱贫户289户881人，村产业基础设施建设明显提升，为群众提供就业岗位，提高群众收入，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，为群众提供就业岗位，提高群众收入，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
17 | 2021年睢县周堂镇周二村道路提升改造项目 | 新建两侧人行道，宽4米、长1220.8米，路沿石3890.4米（15cm×30cm×95cm路沿石2669.6米、10cm×20cm×95cm路沿石1220.8米），道路硬化1211.4平方，雨水管道1592.7米（含井盖）。 | 周堂镇 | 周二村 | 466 | 342.66 | 123.34 |  |  | 睢县公路管理局 | 项目建成完成后，产权归周二村集体所有，受益脱贫户24户62人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，巩固脱贫成果和群众满意度。 | 通过项目实施，解决群众行路难的问题，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
18 | 2021年睢县白庙乡苏庄村委袁庄村村级光伏电站排水项目 | 新建DN600排水管道200米、沉淀池3.3米×3.3米3座，阴蓄水池4米×4米1座，空架排水管110米，提灌井房1座，提灌设备1套，整修排水沟渠500米等。 | 白庙乡 | 苏庄村 | 57 | 57 |  |  |  | 白庙乡政府 | 项目实施完成后，产权归白庙乡苏庄村所有，解决村级光伏电站排水困难问题，村基础设施明显改善，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，解决光伏电站排水困难问题，农村基础设施明显改善，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
19 | 2021年睢县周堂镇齐庄村委杨楼村村级光伏电站排水及村内排水管网项目 | 新建DN600排水管道1040米（其中需切割修补水泥路面590米，含村内管网），沉淀池3.3米×3.3米2座，检查井18座、提灌设备（排水泵、应急泵）1套、光伏电站北坡护坡90米等。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 79 | 79 |  |  |  | 周堂镇政府 | 项目实施完成后，产权归周堂镇齐庄村所有，解决村级光伏电站排水困难问题，农村基础设施明显改善，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，解决光伏电站排水困难问题，农村基础设施明显改善，加快农村经济发展。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
（八） | 2021年睢县扶贫车间基础配套项目 |  |  |  | 187 | 112 | 75
1 | 2021年睢县扶贫车间基础配套项目 | 新建27个扶贫车间基础水罐配套设施等。 | 20个乡镇 | 30个行政村 | 187 | 112 | 75 |  |  | 睢县农业产业化服务中心、20个乡镇 | 项目实施完成后，产权归所属村集体所有，完善扶贫车间配套设施，为农村贫困人口在家门口就业创造基础条件，确保扶贫车间有效安全运营，保障务工人员安全生产，增加村集体经济和群众收入。 | 通过项目实施，确保扶贫车间有效安全运营，保障务工人员安全生产，增加村集体经济和群众收入。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.8 | 2021.9
（九） | 2021年睢县农田水利补源除涝项目 |  |  |  | 879.01 | 879.01
1 | 2021年睢县农田水利蒋河、朱庄沟、利民河白庙段、茅草沟补源除涝项目 | 对蒋河、朱庄沟、利民河白庙段、茅草沟等4条沟渠进行治理，沟渠总长度62.5千米，总土方103.87万立方米。 | 睢县 | 蒋河、朱庄沟、利民河白庙段、茅草沟 | 699.16 | 699.16 |  |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，能够有效改善除涝补源面积，通过项目实施，能有效补充地下水源，方便群众农作物灌溉，增加粮食产量，促进稳定脱贫，提升群众满意度。 | 通过项目实施，能有效补充地下水源，方便群众农作物灌溉，增加粮食产量，促进稳定脱贫，提升群众满意度。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.8 | 2021.9
2 | 2021年睢县农田水利胡吉屯沟补源除涝项目 | 涉及西陵寺镇、长岗镇、匡城乡、后台乡4个乡镇，总长15.12千米，土方32.97万立方米 | 睢县 | 胡吉屯沟 | 179.85 | 179.85 |  |  |  | 睢县水利局 | 项目实施完成后，产权归睢县水利局所有，能够有效改善除涝补源面积，通过项目实施，能有效补充地下水源，方便群众农作物灌溉，增加粮食产量，促进稳定脱贫，提升群众满意度。 | 通过项目实施，能有效补充地下水源，方便群众农作物灌溉，增加粮食产量，促进稳定脱贫，提升群众满意度。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.8 | 2021.9
（十） | 2021年睢县农田建设地埋低压电缆项目 |  |  |  | 1371.6 | 1371.6
1 | 2021年睢县涧岗乡陈漫芝村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）16773米。 | 涧岗乡 | 陈漫芝村 | 29.84 | 29.84 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归陈漫芝村集体所有，受益脱贫户41户74人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
2 | 2021年睢县涧岗乡陈小楼村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）17758米。 | 涧岗乡 | 陈小楼村 | 31.45 | 31.45 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归陈小楼村集体所有，受益脱贫户34户85人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
3 | 2021年睢县涧岗乡韩吉营村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）12207米。 | 涧岗乡 | 韩吉营村 | 21.83 | 21.83 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归韩吉营村集体所有，受益脱贫户127户290人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
4 | 2021年睢县涧岗乡恒山村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）16550米。 | 涧岗乡 | 恒山村 | 29.42 | 29.42 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归恒山村集体所有，受益脱贫户83户189人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
5 | 2021年睢县涧岗乡黄菜元村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）35277米。 | 涧岗乡 | 黄菜元村 | 62.42 | 62.42 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归黄菜元村集体所有，受益脱贫户44户97人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
6 | 2021年睢县涧岗乡黄大庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）14493米。 | 涧岗乡 | 黄大庄村 | 25.7 | 25.7 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归黄大庄村集体所有，受益脱贫户61户123人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
7 | 2021年睢县涧岗乡黄小楼村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）17615米。 | 涧岗乡 | 黄小楼村 | 31.29 | 31.29 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归黄小楼村集体所有，受益脱贫户35户91人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
8 | 2021年睢县涧岗乡老关张村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）13387米。 | 涧岗乡 | 老关张村 | 23.84 | 23.84 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归老关张村集体所有，受益脱贫户117户208人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
9 | 2021年睢县涧岗乡郭营村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）16415米。 | 涧岗乡 | 郭营村 | 29.38 | 29.38 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归郭营村集体所有，受益脱贫户77户151人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
10 | 2021年睢县涧岗乡涧岗村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）26292米。 | 涧岗乡 | 涧岗村 | 46.49 | 46.49 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归涧岗村集体所有，受益脱贫户31户77人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
11 | 2021年睢县涧岗乡闫土楼西村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）12351米。 | 涧岗乡 | 闫土楼西村 | 21.92 | 21.92 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归闫土楼西村集体所有，受益脱贫户96户192人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
12 | 2021年睢县涧岗乡均庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）19440米。 | 涧岗乡 | 均庄村 | 34.66 | 34.66 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归均庄村集体所有，受益脱贫户64户141人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
13 | 2021年睢县涧岗乡小桥村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）14637米。 | 涧岗乡 | 小桥村 | 25.95 | 25.95 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归小桥村集体所有，受益脱贫户68户117人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
14 | 2021年睢县涧岗乡王庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）17196米。 | 涧岗乡 | 王庄村 | 30.45 | 30.45 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归王庄村集体所有，受益脱贫户57户108人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
15 | 2021年睢县涧岗乡木鱼井村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）17228米。 | 涧岗乡 | 木鱼井村 | 30.69 | 30.69 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归木鱼井村集体所有，受益脱贫户62户137人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
16 | 2021年睢县涧岗乡闫土楼东村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）15979米。 | 涧岗乡 | 闫土楼东村 | 28.22 | 28.22 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归闫土楼东村集体所有，受益脱贫户33户73人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
17 | 2021年睢县涧岗乡轩屯村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）16190米。 | 涧岗乡 | 轩屯村 | 28.85 | 28.85 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归轩屯村集体所有，受益脱贫户44户96人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
18 | 2021年睢县涧岗乡前吴村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）18212米。 | 涧岗乡 | 前吴村 | 32.33 | 32.33 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归前吴村集体所有，受益脱贫户32户70人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
19 | 2021年睢县涧岗乡学庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）11524米。 | 涧岗乡 | 学庄村 | 20.63 | 20.63 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归学庄村集体所有，受益脱贫户27户70人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
20 | 2021年睢县涧岗乡闫庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）26185米。 | 涧岗乡 | 闫庄村 | 46.46 | 46.46 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归闫庄村集体所有，受益脱贫户55户117人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
21 | 2021年睢县涧岗乡张小集村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）17180米。 | 涧岗乡 | 张小集村 | 30.54 | 30.54 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归张小集村集体所有，受益脱贫户38户84人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
22 | 2021年睢县董店乡许庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）18520米。 | 董店乡 | 许庄村 | 32.76 | 32.76 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归许庄村集体所有，受益脱贫户35户116人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
23 | 2021年睢县董店乡朱营村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）56247米。 | 董店乡 | 朱营村 | 99.44 | 99.44 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归朱营村集体所有，受益脱贫户23户68人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
24 | 2021年睢县董店乡楚楼村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）4957米。 | 董店乡 | 楚楼村 | 8.82 | 8.82 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归楚楼村集体所有，受益脱贫户22户46人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
25 | 2021年睢县董店乡阙庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）11483米。 | 董店乡 | 阙庄村 | 20.42 | 20.42 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归阙庄村集体所有，受益脱贫户139户470人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
26 | 2021年睢县董店乡轳辘湾村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）3030米。 | 董店乡 | 轳辘湾村 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归轳辘湾村集体所有，受益脱贫户27户87人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
27 | 2021年睢县董店乡雷屯村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）30524米。 | 董店乡 | 雷屯村 | 53.99 | 53.99 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归雷屯村集体所有，受益脱贫户56户168人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
28 | 2021年睢县董店乡玉皇庙村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）18787米。 | 董店乡 | 玉皇庙村 | 33.36 | 33.36 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归玉皇庙村集体所有，受益脱贫户67户146人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
29 | 2021年睢县董店乡河沿村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）2780米。 | 董店乡 | 河沿村 | 4.99 | 4.99 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归河沿村集体所有，受益脱贫户31户104人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
30 | 2021年睢县董店乡台北村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）16996米。 | 董店乡 | 台北村 | 30.19 | 30.19 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归台北村集体所有，受益脱贫户51户142人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
31 | 2021年睢县董店乡王楼村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）14352米。 | 董店乡 | 王楼村 | 25.35 | 25.35 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归王楼村集体所有，受益脱贫户26户52人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
32 | 2021年睢县董店乡台南村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）16064米。 | 董店乡 | 台南村 | 28.45 | 28.45 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归台南村集体所有，受益脱贫户49户138人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
33 | 2021年睢县董店乡董东村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）8299米。 | 董店乡 | 董东村 | 14.78 | 14.78 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归董东村集体所有，受益脱贫户45户89人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
34 | 2021年睢县董店乡赵楼村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）16495米。 | 董店乡 | 赵楼村 | 29.25 | 29.25 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归赵楼村集体所有，受益脱贫户37户97人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
35 | 2021年睢县董店乡帝西村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）4886米。 | 董店乡 | 帝西村 | 8.63 | 8.63 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归帝西村集体所有，受益脱贫户56户156人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
36 | 2021年睢县董店乡何庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）13821米。 | 董店乡 | 何庄村 | 24.46 | 24.46 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归何庄村集体所有，受益脱贫户39户118人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
37 | 2021年睢县董店乡泊头村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）7427米。 | 董店乡 | 泊头村 | 13.13 | 13.13 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归泊头村集体所有，受益脱贫户31户98人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
38 | 2021年睢县董店乡曹营村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）13313米。 | 董店乡 | 曹营村 | 23.5 | 23.5 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归曹营村集体所有，受益脱贫户44户138人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
39 | 2021年睢县董店乡安楼村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）16387米。 | 董店乡 | 安楼村 | 29.08 | 29.08 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归安楼村集体所有，受益脱贫户93户371人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
40 | 2021年睢县董店乡王集村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）16903米。 | 董店乡 | 王集村 | 30.06 | 30.06 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归王集村集体所有，受益脱贫户273户1034人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
41 | 2021年睢县董店乡园艺场产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）6032米。 | 董店乡 | 园艺场 | 10.67 | 10.67 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归园艺场集体所有，受益脱贫户5户17人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
42 | 2021年睢县董店乡刘小庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）5762米。 | 董店乡 | 刘小庄村 | 10.22 | 10.22 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归刘小庄村集体所有，受益脱贫户25户51人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
43 | 2021年睢县董店乡马口村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）11200米。 | 董店乡 | 马口村 | 19.84 | 19.84 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归马口村集体所有，受益脱贫户19户71人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
44 | 2021年睢县董店乡曹庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）8243米。 | 董店乡 | 曹庄村 | 14.64 | 14.64 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归曹庄村集体所有，受益脱贫户26户100人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
45 | 2021年睢县董店乡皇城寨村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）8513米。 | 董店乡 | 皇城寨村 | 15.03 | 15.03 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归皇城寨村集体所有，受益脱贫户37户87人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
46 | 2021年睢县董店乡姜营村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）15220米。 | 董店乡 | 姜营村 | 26.96 | 26.96 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归姜营村集体所有，受益脱贫户37户128人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
47 | 2021年睢县董店乡董西村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）15178米。 | 董店乡 | 董西村 | 26.87 | 26.87 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归董西村集体所有，受益脱贫户190户596人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
48 | 2021年睢县董店乡陈庄村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）9673米。 | 董店乡 | 陈庄村 | 17.15 | 17.15 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归陈庄村集体所有，受益脱贫户28户97人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
49 | 2021年睢县董店乡刘楼村产业配套地埋低压电缆项目 | 铺设地埋低压电缆（规格：YJLV22-3*25+1*16MM2）29176米。 | 董店乡 | 刘楼村 | 51.8 | 51.8 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归刘楼村集体所有，受益脱贫户43户116人，农业产业配套设施明显改善，方便农业生产灌溉，为群众进行农业生产提供便利，方便群众生产生活，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 通过项目实施，农业产业配套设施更加完善，方便群众农业生产，促进群众增收，加快农村经济发展。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
二 | 产业发展类合计 |  |  |  | 22592.01 | 14021.88 | 1620.13 | 2450 | 4500
（一） | 2021年睢县产业扶持项目 |  |  |  | 7598 | 5666.46 | 552.64 | 1378.9
1 | 2021年睢县河集乡吴庄村辣椒加工厂房及配套设施项目 | 新建加工厂2740平方及配套设施 | 河集乡 | 吴庄村 | 598 | 183.2 | 118.8 | 296 |  | 睢县农业产业化服务中心、河集乡政府 | 项目建成后，①产权归河集乡吴庄村、八里屯村、保刘村、崔黄村、大郭村、大杨庄村、河集南村、李桥村、蔺庄村、刘浩阳村、马批村、田胖村、王楼村、香张村、小郭村、小杨庄村、徐庄村、轩洼村、拥楼村、余林村、朱桥村等21个村委；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于47.84万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动脱贫户597户，户均年增收1500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户597户2003人增收，户均增收1500元，户产业增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
2 | 2021年睢县城郊乡襄玉园蛋液加工车间项目 | 新建蛋液加工车间总建筑面积16573.55平方。 | 城郊乡 | 产业集聚区 | 1000 | 447.1 |  | 552.9 |  | 睢县农业产业化服务中心、城郊乡政府 | 项目建成后，①产权归周堂镇：苏一村、大屯村；长岗镇：孟桥村、王庄村；尤吉屯乡：陈岗村、李范营村；西陵寺镇：天西村；孙聚寨乡：张庄村、马庄村；尚屯镇：和庄村、高庄村；匡城乡：吴庄村、匡城村；涧岗乡：涧岗北村；河堤乡：汤集村、姜庄村；平岗镇：郝口村、郭八村；蓼堤镇：申庄村；胡堂乡：李营村；后台乡：现王村、王庄村；河集乡：同庙村、郭屯村；董店乡：轳辘湾村、刘小庄村；城郊乡：孟庄村；城关镇：康河村；潮庄镇：胡寺村；白庙乡：郭店村、裴堂村；白楼乡：余庄村、王堂村等20个乡镇33个村委所有。②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于80万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动脱贫户1000户，户均年增收3500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合脱贫户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，增加33个村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户1000户2742人增收，户均收3500元，户产业增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
3 | 2021年睢县董店乡皇台村高效农业云瓜园产业项目 | 新建高效智能连体大棚34547平方。新建水肥一体化及配套设施，配套排水工程及生产道路。 | 董店乡 | 台南村 | 880 | 350 |  | 530 |  | 睢县农业产业化服务中心、董店乡政府 | 项目建成后，①产权归台南村、泊头村、曹营村、曹庄村、柴寨村、陈楼村、陈庄村、程寨村、楚楼村、付庄村、干庄村、河沿村、皇城寨村、姜营村、雷屯村、刘小庄村、轳辘湾村、罗楼村、马口村、台北村、田花园村、田孙庄村、王楼村、五里庙村、许庄村、杨桥村、尤寨村、玉皇庙村、园艺场村、赵楼村、赵堂村等31个村委所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于70.4万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动贫困户878户，户均年增收3500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户878户2703人增收，户均收益3500元，户产业增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
4 | 2021年睢县河堤乡李环溪村大棚和烘干车间建设项目 | 新建12×100米温棚2座,高效智能连体大棚12800平方及喷雾系统等配套设施，8×75米大棚50座（遮阳网），100平方烘干车间一座。 | 河堤乡 | 李环溪村 | 680 | 680 |  |  |  | 睢县农业产业化服务中心、河堤乡政府 | 项目建成后，①产权归河堤乡李环溪村、博士李村、党李村、丁庄村、韩营村、焦庄集村、郝庄村、罗庄村、河东村、河南村、河西村、姜庄村。孔庄村、李彬集村、马吾楼村、马庄村、探花李村、汤集村、邢庄村、杨贵楼村、殷庄村、张路渊村、张庄村、朱庄村所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，计划每年租金不低于54.4万元，用于壮大村集体经济，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用。③带动脱贫户680户稳定增收，5年后结合脱贫户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、贫困临时救助等多种方式，带动脱贫户680户1998人稳定增收，户均收3500元，户产业脱贫增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
5 | 2021年睢县城关镇周庄村西甜瓜产业园建设项目 | 新建连栋钢架大棚2座20992平方，产业可追溯及水肥一体化系统，道路硬化6732平方，长1496米。 | 城关镇 | 周庄村 | 630 | 503.59 | 126.41 |  |  | 睢县农业产业化服务中心、城关镇政府 | 项目建成后，①产权归城关镇周庄村、东关北村、东关东村、东关南村、东关西村、康河村、老关张村、刘庄村、南关村、平楼村、三里屯村、三里庄村、汤庄村、王庄村、西门里村、小门里村、姚寨村、袁庄村等18个村所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于50.4万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动脱贫户606户，户均年增收3500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户606户2081人脱贫增收，户均增收3500元以上，户产业增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
6 | 2021年睢县尚屯镇回示村西甜瓜产业园建设项目 | 新建联体大棚1座40000平方和水肥一体化设备等设施。 | 尚屯镇 | 回示村 | 1000 | 930.21 | 69.79 |  |  | 睢县农业产业化服务中心、尚屯镇政府 | 项目建成后，①产权归回示村、白庄村、常郭屯村、付庄村、高庄村、海寨村、和庄村、荒庄村、老庄村、李德府村、牛王套村、尚店村、尚屯村、吴楼村、祥符寨村、薛楼村、余公村、余楼村、张马头村、张庄村、周寨村所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于80万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动脱贫户925户，户均年增收3000元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户925户增收，户均增收3000元以上，户产业增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
7 | 2021年睢县周堂镇黄堂村西甜瓜产业园建设项目 | 新建联体大棚1座40000平方和水肥一体化设备等设施。 | 周堂镇 | 黄堂村 | 1000 | 1000 |  |  |  | 睢县农业产业化服务中心、周堂镇政府 | 项目建成后，①产权归黄堂村、白营村、大屯村、丁营村、郭营村、郝营村、胡楼村、马关村、前曹村、乔寨村、苏一村、苏二村、苏三村、王堂村、徐营村、杨庄村、翟庄村、周一村、周二村、周三村、周四村等21个村所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于80万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动脱贫户1004户，户均年增收3500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合脱贫户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户1004户增收，户均增收3500元以上，户产业增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
8 | 2021年睢县周堂镇齐庄村现代农业科技示范园建设项目 | 育苗中心6048平方；日光温室45栋（钢架12米×100米）；日光温室4栋（土堆12米×100米）；冷棚（20米×100米）24栋；智慧农业系统1套；智能水肥一体化系统1套；智能农机装备1套。 | 周堂镇 | 齐庄村 | 1000 | 762.36 | 237.64 |  |  | 睢县农业产业化服务中心、周堂镇政府 | 项目建成后，①产权归黄堂村、白营村、大屯村、丁营村、郭营村、郝营村、胡楼村、马关村、前曹村、乔寨村、苏二村、苏三村、苏一村、王堂村、徐营村、杨庄村、翟庄村、周二村、周三村、周一村、周四村等21个村所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于80万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动脱贫户1004户，户均年增收3500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合脱贫户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户1004户增收，户均增收3500元以上，户产业增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
9 | 2021年睢县河堤乡党李村糯玉米加工生产厂房及冷库、保鲜库项目 | 新建300平方冷库、300平方保鲜库各一座，速冷设施加工生产厂房1200平方米，及配套设施。 | 河堤乡 | 党李村 | 810 | 810 |  |  |  | 睢县农业产业化服务中心、河堤乡政府 | 项目建成后，①产权归党李村所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于64.8万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③计划带动脱贫户810户，户均年增收1500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合脱贫户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户810户2589人增收，户均增收1500元，户产业增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
（二） | 2021年睢县巩固脱贫成果和乡村振兴产业项目 |  |  |  | 348.4 | 348.4
1 | 2021年睢县孙聚寨乡滑楼村中药材深加工项目 | 新建中药材深加工车间500平方、配套2个空气能炕、中药材凉晒场2000平方。 | 孙聚寨乡 | 滑楼村 | 128.4 | 128.4 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，①产权归滑楼村所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于11.54万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③计划带动脱贫户145户，户均年增收2000元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户145户457人增收，户均增收2000元，户产业增收成效明显。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
2 | 2021年睢县孙聚寨乡百草园产业实验区农业物联网项目 | 新建农业物联网设施，包括水肥一体化设备及配套、新打60米深机井1眼、建设泵房30平方米、农业物联网系统1套、沼液储存罐10立方米；园区内排水、道路基础建设，包括排水给水集成渠450米、排水暗渠600米、道路600米、技防安防设施；园区配套设备等。 | 孙聚寨乡 | 滑楼村 | 200 | 200 |  |  |  | 孙聚寨乡政府 | 项目建成后，①产权归孙聚寨乡滑楼村、大常庄村、叭蜡庙村所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，计划每年租金不低于16万元，用于壮大村集体经济，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用。③带动脱贫户210户，户均年增收3500元以上。其中带动参与工程建设的本地务工人数不少于128人，劳务报酬总额24.6万元，按时足额发放。计划签订5年带动协议，5年后结合脱贫户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、贫困临时救助等多种方式，带动脱贫户稳定增收，年户均收3500元，户产业脱贫增收成效明显。 | 2020.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
3 | 2021年睢县尤吉屯乡黄庄村种植大棚建设项目 | 新建种植大棚4座。 | 尤吉屯乡 | 黄庄村 | 20 | 20 |  |  |  | 尤吉屯乡政府 | 项目建成后，①产权归黄庄村集体所有；②优先优惠脱贫户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用，每年租金不低于1.6万元，用于壮大村集体经济，开发公益岗位，贫困救助，建设小型公益项目等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。③带动脱贫户20户，户均年增收2500元以上，计划签订5年带动协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户租用、带动脱贫户务工、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户20户增收，户均增收2500元，户产业增收成效明显。 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
（三） | 2021年睢县特色种植辣椒芦笋种植补贴项目 |  |  |  | 870.15 | 870.15
1 | 2021年睢县特色种植辣椒芦笋种植补贴项目 | 对建档立卡脱贫户种植中顺辣椒每亩补贴500元，每户最高补贴1500元。对建档立卡脱贫户种植芦笋的给予每亩一次性补贴600元。 | 20个乡镇 | 545个行政村 | 870.15 | 870.15 |  |  |  | 睢县农业产业化服务中心 | 项目实施完成后，受益脱贫户6285户19554人，鼓励脱贫户发展特色种植，通过政策补助和发展特色种植户均增收2500元以上，增强脱贫家庭产业发展后劲和造血功能，确保脱贫家庭稳定脱贫。 | 项目实施引导农户种植经济作物，增强农户产业发展能力，增加收入。 |  | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9
（四） | 2021年睢县务工补助项目 |  |  |  | 1571 | 718.04 | 852.96
1 | 2021年睢县脱贫人口低收入就业补助项目 | 为脱贫家庭人员转移就业增加收入实施激励政策，对符合条件的脱贫户外出务工给予补助。产业集聚区务工，每人每年2000元；扶贫车间务工，每人每年600元。 | 20个乡镇 | 545个行政村 | 180 | 180 |  |  |  | 睢县人社局 | 提高脱贫户劳动力转移就业的积极性，帮助有就业能力和愿望的脱贫人口实现就业增收,拓宽脱贫家庭增收渠道，增强脱贫人口内生发展动力，通过政策补助和务工收入户均赠收5000元以上，确保脱贫家庭稳定增收、防返贫。 | 为脱贫家庭劳动力就业给予补助，提高就业积极性，增加群众收入。 |  | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9
2 | 2021年睢县务工补助和跨省就业一次性交通补助项目 | 对符合条件的脱贫人口和三类监测对象省内务工和打零工的务工人员，全年收入6000元以上的，每人每年补助600元；跨省就业满一年、年务工收入1.5万元以上的发务工补贴200元；跨省就业一次性交通补助，补贴标准按照交通费车票据实补贴，每人最高不超过300元。 | 20个乡镇 | 545个行政村 | 1391 | 538.04 | 852.96 |  |  | 睢县人社局 | 提高脱贫户劳动力转移就业的积极性，帮助有就业能力和愿望的脱贫人口实现就业增收,拓宽脱贫家庭增收渠道，增强脱贫人口内生发展动力，通过政策补助和务工收入户均赠收5000元以上，确保脱贫家庭稳定增收、防返贫。 | 为脱贫家庭劳动力就业给予补助，提高就业积极性，增加群众收入。 |  | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9
（五） | 2021年睢县脱贫弱劳动力公益岗位补助项目 |  |  |  | 426.77 | 212.24 | 214.53
1 | 2021年睢县脱贫弱劳动力及监测户公益岗位补助项目 | 对2021年6-9月份，符合条件的脱贫弱劳动力及监测户公益岗位2653人，每人每月补助200元；2021年10-12月份，符合条件的脱贫弱劳动力及监测户公益岗位保洁员891人，每人每月补助600元。 | 20个乡镇 | 545个行政村 | 372.62 | 212.24 | 160.38 |  |  | 睢县乡村振兴局 | 为脱贫户及监测户提供公益岗位2653个，让脱贫户参与村相应公益岗位劳动，充分就业，改善人居环境，进一步提高脱贫人口的获得感和满意度。 | 通过项目实施，为建档立卡脱贫户提供公益性就业岗位，增加群众收入。 |  | 2021.6 | 2021.11 | 2021.11
2 | 2021年睢县脱贫弱劳动力及监测户疫情防控宣传员公益岗位补助项目 | 对2021年10-12月份弱劳动力及监测户疫情防控宣传员公益性岗位1805人，每人每月补助100元。 | 20个乡镇 | 545个行政村 | 54.15 |  | 54.15 |  |  | 睢县卫健委 | 为脱贫户及监测户提供公益岗位1805个，让脱贫户参与村相应公益岗位劳动，充分就业，改善人居环境，进一步提高脱贫人口的获得感和满意度。 | 通过项目实施，为建档立卡脱贫户提供公益性就业岗位，增加群众收入。 |  | 2021.6 | 2021.11 | 2021.11
（六） | 2021年睢县小额信贷贴息项目 |  |  |  | 739.04 | 739.04
1 | 2021年睢县小额信贷贴息项目 | 为建档立卡脱贫户实施小额贷款贴息，财政按银行同期基准利率对脱贫户小贷贷款进行财政全额贴息。 | 20个乡镇 | 545个行政村 | 739.04 | 739.04 |  |  |  | 睢县金融办 | 切实解决有发展能力的建档立卡脱贫户发展产业缺资金问题，减轻脱贫家庭还息压力，助其发展种植、养殖和加工等脱贫产业，增加脱贫家庭收入，巩固脱贫成果，提高群众满意度。 | 对建档立卡脱贫户实施小额贷款全额贴息，按财政按基准利率进行全额贴息，提升脱贫家庭产业发展能力，增加收入。 |  | 2021.3 | 2021.11 | 2021.11
（七） | 2021年睢县雨露计划项目 |  |  |  | 550.25 | 550.25
1 | 2021年睢县雨露计划项目 | 为全县符合条件的建档立卡脱贫户职业教育学生进行补助，每人每学期资助1500元。对符合条件的建档立卡脱贫户短期技能培训进行补助，每人每期资助2000元。 | 20个乡镇 | 545个行政村 | 550.25 | 550.25 |  |  |  | 睢县乡村振兴局 | 项目实施后，强化提升脱贫人口就业能力，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，持续增加群众收入，使脱贫户稳定增收，进一步提高脱贫人口的获得感和满意度。 | 通过雨露计划项目实施，提升脱贫人口就业能力，增加群众收入。 |  | 2021.3 | 2021.4 | 2021.10
（八） | 2021年睢县产业配套机井和道路项目 |  |  |  | 8988.4 | 4917.3 |  | 1071.1 | 3000
1 | 2021年睢县涧岗乡陈漫芝村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井37眼、井深60米，修复旧井9眼，配套水泵、水表46套。 | 涧岗乡 | 陈漫芝村 | 147.42 | 147.42 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归陈漫芝村集体所有，受益脱贫户41户74人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
2 | 2021年睢县涧岗乡陈小楼村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井27眼、井深60米，修复旧井14眼，配套水泵、水表41套。 | 涧岗乡 | 陈小楼村 | 118.19 | 118.19 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归陈小楼村集体所有，受益脱贫户34户85人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
3 | 2021年睢县涧岗乡韩吉营村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井23眼、井深60米，修复旧井17眼，配套水泵、水表40套。 | 涧岗乡 | 韩吉营村 | 107.92 | 107.92 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归韩吉营村集体所有，受益脱贫户127户290人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
4 | 2021年睢县涧岗乡恒山村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井30眼、井深60米，修复旧井12眼，配套水泵、水表42套。 | 涧岗乡 | 恒山村 | 126.25 | 126.25 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归恒山村集体所有，受益脱贫户83户189人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
5 | 2021年睢县涧岗乡黄菜元村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井31眼、井深60米，修复旧井47眼，配套水泵、水表78套。 | 涧岗乡 | 黄菜元村 | 179.6 | 179.6 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归黄菜元村集体所有，受益脱贫户44户97人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
6 | 2021年睢县涧岗乡黄大庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井25眼、井深60米，修复旧井10眼，拆除井房32座，配套水泵、水表35套。 | 涧岗乡 | 黄大庄村 | 106.74 | 106.74 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归黄大庄村集体所有，受益脱贫户61户123人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
7 | 2021年睢县涧岗乡黄小楼村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井33眼、井深60米，修复旧井13眼，拆除井房1座，配套水泵、水表46套。 | 涧岗乡 | 黄小楼村 | 138.54 | 138.54 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归黄小楼村集体所有，受益脱贫户35户91人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
8 | 2021年睢县涧岗乡老关张村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井11眼、井深60米，修复旧井27眼，拆除井房19座，配套水泵、水表38套。 | 涧岗乡 | 老关张村 | 79.48 | 79.48 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归老关张村集体所有，受益脱贫户117户208人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
9 | 2021年睢县涧岗乡郭营村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井14眼、井深60米，修复旧井41眼，配套水泵、水表55套。 | 涧岗乡 | 郭营村 | 109.37 | 109.37 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归郭营村集体所有，受益脱贫户77户151人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
10 | 2021年睢县涧岗乡涧岗村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井41眼、井深60米，修复旧井14眼，配套水泵、水表55套。 | 涧岗乡 | 涧岗村 | 169.06 | 169.06 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归涧岗村集体所有，受益脱贫户31户77人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
11 | 2021年睢县涧岗乡闫土楼西村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井24眼、井深60米，修复旧井7眼，拆除井房15座，配套水泵、水表31套。 | 涧岗乡 | 闫土楼西村 | 98.01 | 98.01 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归闫土楼西村集体所有，受益脱贫户96户192人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
12 | 2021年睢县涧岗乡均庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井39眼、井深60米，修复旧井19眼，配套水泵、水表58套。 | 涧岗乡 | 均庄村 | 168.91 | 168.91 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归均庄村集体所有，受益脱贫户64户141人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
13 | 2021年睢县涧岗乡小桥村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井24眼、井深60米，修复旧井13眼，配套水泵、水表37套。 | 涧岗乡 | 小桥村 | 105.86 | 105.86 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归小桥村集体所有，受益脱贫户68户117人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
14 | 2021年睢县涧岗乡王庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井29眼、井深60米，修复旧井10眼，拆除井房33座，配套水泵、水表39套。 | 涧岗乡 | 王庄村 | 121.34 | 121.34 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归王庄村集体所有，受益脱贫户57户108人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
15 | 2021年睢县涧岗乡木鱼井村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井36眼、井深60米，修复旧井14眼，配套水泵、水表50套。 | 涧岗乡 | 木鱼井村 | 150.9 | 150.9 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归木鱼井村集体所有，受益脱贫户62户137人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
16 | 2021年睢县涧岗乡闫土楼东村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井21眼、井深60米，修复旧井11眼，拆除井房24座，配套水泵、水表32套。 | 涧岗乡 | 闫土楼东村 | 137.81 | 137.81 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归闫土楼东村集体所有，受益脱贫户33户73人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
17 | 2021年睢县涧岗乡轩屯村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井16眼、井深60米，修复旧井31眼，拆除井房3座，配套水泵、水表47套。 | 涧岗乡 | 轩屯村 | 102.53 | 102.53 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归轩屯村集体所有，受益脱贫户44户96人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
18 | 2021年睢县涧岗乡前吴村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井26眼、井深60米，修复旧井20眼，拆除井房22座，配套水泵、水表46套。 | 涧岗乡 | 前吴村 | 124.16 | 124.16 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归前吴村集体所有，受益脱贫户32户70人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
19 | 2021年睢县涧岗乡学庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井27眼、井深60米，修复旧井12眼，配套水泵、水表39套。 | 涧岗乡 | 学庄村 | 115.34 | 115.34 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归学庄村集体所有，受益脱贫户27户70人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
20 | 2021年睢县涧岗乡闫庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井33眼、井深60米，修复旧井32眼，配套水泵、水表65套。 | 涧岗乡 | 闫庄村 | 165.62 | 165.62 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归闫庄村集体所有，受益脱贫户55户117人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
21 | 2021年睢县涧岗乡张小集村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井36眼、井深60米，修复旧井11眼，配套水泵、水表47套。 | 涧岗乡 | 张小集村 | 146.63 | 146.63 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归张小集村集体所有，受益脱贫户38户84人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
22 | 2021年睢县董店乡许庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井32眼、井深60米，修复旧井8眼，配套水泵、水表40套。 | 董店乡 | 许庄村 | 127.79 | 127.79 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归许庄村集体所有，受益脱贫户35户116人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
23 | 2021年睢县董店乡朱营村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井98眼、井深60米，修复旧井21眼，拆除井房45座，配套水泵、水表119套。 | 董店乡 | 朱营村 | 388.54 | 388.54 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归朱营村集体所有，受益脱贫户23户68人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
24 | 2021年睢县董店乡楚楼村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井9眼、井深60米，修复旧井5眼，配套水泵、水表14套。 | 董店乡 | 楚楼村 | 40.63 | 40.63 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归楚楼村集体所有，受益脱贫户22户46人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
25 | 2021年睢县董店乡阙庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井20眼、井深60米，修复旧井11眼，拆除井房14座，配套水泵、水表31套。 | 董店乡 | 阙庄村 | 89.19 | 89.19 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归阙庄村集体所有，受益脱贫户139户470人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
26 | 2021年睢县董店乡轳辘湾村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井9眼、井深60米，配套水泵、水表9套。 | 董店乡 | 轳辘湾村 | 33.17 | 33.17 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归轳辘湾村集体所有，受益脱贫户27户87人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
27 | 2021年睢县董店乡雷屯村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井39眼、井深60米，修复旧井24眼，配套水泵、水表63套。 | 董店乡 | 雷屯村 | 176.58 | 176.58 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归雷屯村集体所有，受益脱贫户56户168人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
28 | 2021年睢县董店乡玉皇庙村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井34眼、井深60米，修复旧井14眼，配套水泵、水表48套。 | 董店乡 | 玉皇庙村 | 143.69 | 143.69 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归玉皇庙村集体所有，受益脱贫户67户146人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
29 | 2021年睢县董店乡河沿村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井6眼、井深60米，修复旧井4眼，配套水泵、水表10套。 | 董店乡 | 河沿村 | 27.86 | 27.86 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归河沿村集体所有，受益脱贫户31户104人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
30 | 2021年睢县董店乡台北村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井34眼、井深60米，修复旧井10眼，配套水泵、水表44套。 | 董店乡 | 台北村 | 138.14 | 138.14 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归台北村集体所有，受益脱贫户51户142人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
31 | 2021年睢县董店乡王楼村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井5眼、井深60米，修复旧井25眼，配套水泵、水表30套。 | 董店乡 | 王楼村 | 53.92 | 53.92 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归王楼村集体所有，受益脱贫户26户52人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
32 | 2021年睢县董店乡台南村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井31眼、井深60米，修复旧井6眼，配套水泵、水表37套。 | 董店乡 | 台南村 | 121.62 | 121.62 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归台南村集体所有，受益脱贫户49户138人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
33 | 2021年睢县董店乡董东村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井9眼、井深60米，修复旧井15眼，配套水泵、水表24套。 | 董店乡 | 董东村 | 54.38 | 54.38 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归董东村集体所有，受益脱贫户45户89人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
34 | 2021年睢县董店乡赵楼村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井37眼、井深60米，修复旧井3眼，拆除井房21座，配套水泵、水表40套。 | 董店乡 | 赵楼村 | 139.95 | 139.95 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归赵楼村集体所有，受益脱贫户37户97人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
35 | 2021年睢县董店乡帝西村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井5眼、井深60米，修复旧井5眼，配套水泵、水表10套。 | 董店乡 | 帝西村 | 25.82 | 25.82 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归帝西村集体所有，受益脱贫户56户156人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
36 | 2021年睢县董店乡何庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井29眼、井深60米，修复旧井2眼，拆除井房3座，配套水泵、水表31套。 | 董店乡 | 何庄村 | 108.53 | 108.53 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归何庄村集体所有，受益脱贫户39户118人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
37 | 2021年睢县董店乡泊头村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井11眼、井深60米，修复旧井5眼，配套水泵、水表16套。 | 董店乡 | 泊头村 | 47.23 | 47.23 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归泊头村集体所有，受益脱贫户31户98人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
38 | 2021年睢县董店乡曹营村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井14眼、井深60米，修复旧井12眼，拆除井房19座，配套水泵、水表26套。 | 董店乡 | 曹营村 | 69.14 | 69.14 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归曹营村集体所有，受益脱贫户44户138人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
39 | 2021年睢县董店乡安楼村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井26眼、井深60米，修复旧井15眼，配套水泵、水表41套。 | 董店乡 | 安楼村 | 115.73 | 115.73 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归安楼村集体所有，受益脱贫户93户371人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
40 | 2021年睢县董店乡王集村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井24眼、井深60米，修复旧井22眼，配套水泵、水表46套。 | 董店乡 | 王集村 | 118.77 | 118.77 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归王集村集体所有，受益脱贫户273户1034人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
41 | 2021年睢县董店乡园艺场产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井11眼、井深60米，修复旧井2眼，配套水泵、水表13套。 | 董店乡 | 园艺场 | 42.9 | 42.9 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归园艺场集体所有，受益脱贫户5户17人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
42 | 2021年睢县董店乡刘小庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井5眼、井深60米，修复旧井9眼，配套水泵、水表14套。 | 董店乡 | 刘小庄村 | 31.34 | 31.34 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归刘小庄村集体所有，受益脱贫户25户51人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
43 | 2021年睢县董店乡马口村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井21眼、井深60米，修复旧井5眼，配套水泵、水表26套。 | 董店乡 | 马口村 | 83.69 | 83.69 |  |  |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归马口村集体所有，受益脱贫户19户71人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
44 | 2021年睢县董店乡曹庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井21眼、井深60米，拆除井房18座，配套水泵、水表21套。 | 董店乡 | 曹庄村 | 77.44 | 19.01 |  | 58.43 |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归曹庄村集体所有，受益脱贫户26户100人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
45 | 2021年睢县董店乡皇城寨村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井13眼、井深60米，修复旧井4眼，配套水泵、水表17套。 | 董店乡 | 皇城寨村 | 53.27 |  |  | 53.27 |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归皇城寨村集体所有，受益脱贫户37户87人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
46 | 2021年睢县董店乡姜营村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井27眼、井深60米，修复旧井8眼，拆除井房2座，配套水泵、水表35套。 | 董店乡 | 姜营村 | 109.88 |  |  | 109.88 |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归姜营村集体所有，受益脱贫户37户128人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
47 | 2021年睢县董店乡董西村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井19眼、井深60米，修复旧井14眼，配套水泵、水表33套。 | 董店乡 | 董西村 | 89.3 |  |  | 89.3 |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归董西村集体所有，受益脱贫户190户596人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
48 | 2021年睢县董店乡陈庄村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井22眼、井深60米，修复旧井1眼，拆除井房14座，配套水泵、水表23套。 | 董店乡 | 陈庄村 | 82.19 |  |  | 82.19 |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归陈庄村集体所有，受益脱贫户28户97人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
49 | 2021年睢县董店乡刘楼村产业配套新打机井及配套设施项目 | 新打机井38眼、井深60米，修复旧井34眼，拆除井房2座，配套水泵、水表72套。 | 董店乡 | 刘楼村 | 187.16 |  |  | 187.16 |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归刘楼村集体所有，受益脱贫户43户116人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村产业配套设施更加完善，为村民发展产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
50 | 2021年睢县涧岗乡黄菜元村田间道路建设项目 | 新建18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路3062米,其中5米宽道路1981米、4米宽道路1081米。 | 涧岗乡 | 黄菜元村 | 360.96 |  |  | 360.96 |  | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归黄菜元村集体所有，受益脱贫户44户97人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
51 | 2021年睢县涧岗乡黄大庄村田间道路建设项目 | 新建5米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1371米。 | 涧岗乡 | 黄大庄村 | 198.8 |  |  | 129.91 | 68.89 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归黄大庄村集体所有，受益脱贫户61户123人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
52 | 2021年睢县涧岗乡黄小楼村田间道路建设项目 | 新建18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路3881米,其中5米宽道路1770米、4米宽道路2111米。 | 涧岗乡 | 黄小楼村 | 400.25 |  |  |  | 400.25 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归黄小楼村集体所有，受益脱贫户35户91人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
53 | 2021年睢县涧岗乡均庄村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路316米。 | 涧岗乡 | 均庄村 | 21.6 |  |  |  | 21.6 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归均庄村集体所有，受益脱贫户64户141人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
54 | 2021年睢县涧岗乡王庄村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1595米。 | 涧岗乡 | 王庄村 | 107.76 |  |  |  | 107.76 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归王庄村集体所有，受益脱贫户57户108人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
55 | 2021年睢县涧岗乡闫土楼东村田间道路建设项目 | 新建18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2523米,其中5米宽道路1133米、4米宽道路1390米。 | 涧岗乡 | 闫土楼东村 | 259.13 |  |  |  | 259.13 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归闫土楼东村集体所有，受益脱贫户33户73人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
56 | 2021年睢县涧岗乡轩屯村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2501米。 | 涧岗乡 | 轩屯村 | 168.91 |  |  |  | 168.91 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归轩屯村集体所有，受益脱贫户44户96人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
57 | 2021年睢县涧岗乡学庄村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1627米。 | 涧岗乡 | 学庄村 | 109.49 |  |  |  | 109.49 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归学庄村集体所有，受益脱贫户27户70人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
58 | 2021年睢县董店乡许庄村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路3150米。 | 董店乡 | 许庄村 | 213.47 |  |  |  | 213.47 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归许庄村集体所有，受益脱贫户35户116人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
59 | 2021年睢县董店乡朱营村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2962米。 | 董店乡 | 朱营村 | 200.83 |  |  |  | 200.83 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归朱营村集体所有，受益脱贫户23户68人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
60 | 2021年睢县董店乡阙庄村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路938米。 | 董店乡 | 阙庄村 | 64.13 |  |  |  | 64.13 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归阙庄村集体所有，受益脱贫户139户470人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
61 | 2021年睢县董店乡雷屯村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路3944米。 | 董店乡 | 雷屯村 | 265.89 |  |  |  | 265.89 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归雷屯村集体所有，受益脱贫户56户168人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
62 | 2021年睢县董店乡台北村田间道路建设项目 | 新建18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2929米,其中5米宽道路779米、4米宽道路1292米、3.5米宽道路858米。 | 董店乡 | 台北村 | 224.4 |  |  |  | 224.4 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归台北村集体所有，受益脱贫户51户142人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
63 | 2021年睢县董店乡赵楼村田间道路建设项目 | 新建18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路3404米,其中4米宽道路2646米、3.5米宽道路758米。 | 董店乡 | 赵楼村 | 199.93 |  |  |  | 199.93 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归赵楼村集体所有，受益脱贫户37户97人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
64 | 2021年睢县董店乡何庄村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路813米。 | 董店乡 | 何庄村 | 55.09 |  |  |  | 55.09 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归何庄村集体所有，受益脱贫户39户118人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
65 | 2021年睢县董店乡王集村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路920米。 | 董店乡 | 王集村 | 62.27 |  |  |  | 62.27 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归王集村集体所有，受益脱贫户273户1034人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
66 | 2021年睢县董店乡刘小庄村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2365米。 | 董店乡 | 刘小庄村 | 160.27 |  |  |  | 160.27 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归刘小庄村集体所有，受益脱贫户25户51人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
67 | 2021年睢县董店乡曹庄村田间道路建设项目 | 新建18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路2310米,其中5米宽道路954米、4米宽道路1356米。 | 董店乡 | 曹庄村 | 230.42 |  |  |  | 230.42 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归曹庄村集体所有，受益脱贫户26户100人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
68 | 2021年睢县董店乡陈庄村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1419米。 | 董店乡 | 陈庄村 | 95.64 |  |  |  | 95.64 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归陈庄村集体所有，受益脱贫户28户97人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
69 | 2021年睢县董店乡刘楼村田间道路建设项目 | 新建4米宽，18cm厚12%石灰土基层，18cm厚水泥混凝土面层，砼C30水泥路1349米。 | 董店乡 | 刘楼村 | 91.63 |  |  |  | 91.63 | 睢县农业农村局 | 项目实施完成后，产权归刘楼村集体所有，受益脱贫户43户116人，进一步完善农业产业生产配套设施，方便出行和农业生产资料运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.6 | 2021.6 | 2021.10 | 2021.11
（九） | 2021年睢县尤吉屯乡农田产业配套项目 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500
1 | 2021年睢县尤吉屯乡农田产业配套项目 | 道路6532米，排水沟硬化4631米，路肩配套工程5781米。 | 尤吉屯乡 | 5个行政村 | 1500 |  |  |  | 1500 | 睢县交通局、尤吉屯乡政府 | 项目实施完成后，产权归村集体所有，进一步完善农业产业配套设施，方便农业生产灌溉和生产运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。 | 通过项目实施，村农业产业配套设施更加完善，为村民发展农业产业提供配套保障，促进村集体经济发展和群众增收。 | 2021.8 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.11
三 | 其他类合计 |  |  |  | 167.13 | 167.13
（一） | 2021年睢县项目管理费 |  |  |  | 167.13 | 167.13
1 | 2021年睢县项目管理费 | 项目勘测设计、造价和监理等项目管理费用。 | 20个乡镇 | 545个行政村 | 167.13 | 167.13 |  |  |  | 睢县巩固办 | 对统筹整合资金项目进行项目勘测设计、造价和监理等，确保工程质量，发挥工程最大效益。 | 强化项目全过程管理，确保项目发挥最大效益。 |  | 2021.1 | 2021.12