## Sheet1
睢县2020年贫困村产业扶持及基础设施项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模(万元） | 资金筹措方式 | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减贫机制
[10 empty] | 贫困 户数 | 贫困 人口
合计 | [7 empty] | 279 |  | 1467 | 4900
1 | 睢县2020年城郊乡李庄村食用菌大棚建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 城郊乡李庄村 | 2020年8月至2020年9月 | 城郊乡政府 | 标准大棚7座（8米×80米） | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 20 | 55 | 项目建成后，①产权归李庄村所有；②优先优惠贫困户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，计划每年租金不低于1.6万元，用于壮大村集体经济，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用。③带动贫困户20户，户均年增收3500元以上，计划签订5年带贫协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 是 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励贫困户租用、带动贫困户务工、开发公益岗位、贫困临时救助等多种方式，带动贫困20户55人脱贫增收，户均收3500元，户产业脱贫增收成效明显。
2 | 睢县2020年城郊乡叶吉屯村养牛大棚建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 城郊乡叶吉屯村 | 2020年8月至2020年9月 | 城郊乡政府 | 新建养牛大棚1座（12米×70米），总占地面积2亩。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 20 | 67 | 项目建成后，①产权归叶吉屯村所有；②优先优惠贫困户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，计划每年租金不低于1.6万元，用于壮大村集体经济，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用。③带动贫困户20户，户均年增收3500元以上，计划签订5年带贫协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 是 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励贫困户租用、带动贫困户务工、开发公益岗位、贫困临时救助等多种方式，带动贫困户20户67人脱贫增收，户均收益3500元，户产业脱贫增收成效明显。
3 | 睢县2020年尤吉屯乡黄庄村樱桃、草莓大棚建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 尤吉屯乡黄庄村 | 2020年8月至2020年9月 | 尤吉屯乡政府 | 樱桃、草莓种植大棚7座（7.5米×80米），设计使用年限15年。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 20 | 56 | 项目建成后，①产权归黄庄村所有；②优先优惠贫困户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，计划每年租金不低于1.6万元，用于壮大村集体经济，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用。③带动贫困户20户，户均年增收3500元以上，计划签订5年带贫协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 是 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励贫困户租用、带动贫困户务工、开发公益岗位、贫困临时救助等多种方式，带动贫困户20户56人脱贫增收，户均收益3500元，户产业脱贫增收成效明显。
4 | 睢县2020年涧岗乡老关张村厂房建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 涧岗乡老关张村 | 2020年8月至2020年9月 | 涧岗乡政府 | 新建钢结构厂房300平方（12米×25米）。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 20 | 57 | 项目建成后，①产权归老关张村所有。②优先优惠贫困户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期不低于5年，计划每年租金不低于1.6万元，用于壮大村集体经济，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用。③带动贫困户20户，户均年增收3500元以上，计划签订不低于5年带贫协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。 | 是 | 项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励贫困户租用、带动贫困户务工、开发公益岗位、贫困临时救助等多种方式，带动贫困户20户57人脱贫增收，户均收益4000元，户产业脱贫增收成效明显。
5 | 睢县2020年河集乡枣元村新建桥梁项目 | 基础设施 | 新建 | 河集乡枣元村 | 2020年8月至2020年9月 | 河集乡政府 | 新建桥梁1座，规格为跨径10米，路面宽4.5米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 237 | 815 | 项目实施完成后，产权归枣元村所有，解决237户贫困户的出行难问题，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 是 | 通过桥梁项目实施，解决贫困户237户815人行路难的问题，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。
6 | 睢县2020年西陵寺镇碱场村道路硬化建设项目 | 基础设施 | 新建 | 西陵寺镇碱场村 | 2020年8月至2020年9月 | 西陵寺镇政府 | 硬化村内道路430米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 282 | 862 | 项目实施完成后，产权归碱场村所有，解决282户贫困户的出行难问题，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 是 | 通过项目实施，解决贫困户282户862人行路难的问题，实现100%建制村水泥路，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。
7 | 睢县2020年尚屯镇韩庄村道路和农田水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 尚屯镇韩庄村 | 2020年8月至2020年9月 | 尚屯镇政府 | 新打机井5眼，井深50米；新修道路宽3米，长250米（C30厚18cm)。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 206 | 822 | 项目实施完成后，产权归韩庄村所有，解决206户贫困户的出行难问题，新增有效灌溉面积250亩，提高土地生产能力，年亩均新增粮食100公斤以上，人均增收260元以上，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 是 | 通过项目实施，解决206户贫困户行路难的问题，实现100%建制村水泥路，农村基础设施明显改善，使本村耕地由部分机井灌溉，实现井灌全覆盖，提高土地生产能力，方便群众生产生活，加快农村经济发展。
8 | 睢县2020年董店乡帝东村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 董店乡帝东村 | 2020年8月至2020年9月 | 董店乡政府 | 新修道路宽3米，长570米，道路规格15cm厚，C30商砼。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 175 | 539 | 项目实施完成后，产权归帝东村所有，解决175户贫困户的出行难问题，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 是 | 通过项目实施，解决贫困户175户539人行路难的问题，实现100%建制村水泥路，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。
9 | 睢县2020年孙聚寨乡董庄村道路和农田水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 孙聚寨乡董庄村 | 2020年8月至2020年9月 | 孙聚寨乡政府 | 新打机井6眼，新修道路200米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 67 | 221 | 项目实施完成后，产权归董庄村所有，解决67户贫困户的出行难问题，新增有效灌溉面积300亩，提高土地生产能力，年亩均新增粮食100公斤以上，人均增收260元以上，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 是 | 通过项目实施，解决67户贫困户行路难的问题，实现100%建制村水泥路，农村基础设施明显改善，使本村耕地由部分机井灌溉，实现井灌全覆盖，提高土地生产能力，方便群众生产生活，加快农村经济发展。
10 | 睢县2020年白庙乡苏庄村道路和农田水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 白庙乡苏庄村 | 2020年8月至2020年9月 | 白庙乡政府 | 新打机井2眼，井深45米，配套地埋线1000米；新修3米宽水泥道路280米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 302 | 1077 | 项目实施完成后，产权归苏庄村所有，解决302户贫困户的出行难问题，新增有效灌溉面积100亩，提高土地生产能力，年亩均新增粮食100公斤以上，人均增收260元以上，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 是 | 通过项目实施，解决302户贫困户行路难的问题，实现100%建制村水泥路，农村基础设施明显改善，使本村耕地由部分机井灌溉，实现井灌全覆盖，提高土地生产能力，方便群众生产生活，加快农村经济发展。
11 | 睢县2020年河堤乡马六村道路和农田水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 河堤乡马六村 | 2020年8月至2020年9月 | 河堤乡政府 | 新打机井2眼，井深45米，配套地埋线150米；新修4米宽，15cm厚C30混凝土道路260米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 133 | 482 | 项目实施完成后，产权归马六村所有，解决133户贫困户的出行难问题，新增有效灌溉面积100亩，提高土地生产能力，年亩均新增粮食100公斤以上，人均增收260元以上，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 是 | 通过项目实施，解决133户贫困户行路难的问题，实现100%建制村水泥路，农村基础设施明显改善，使本村耕地由部分机井灌溉，实现井灌全覆盖，提高土地生产能力，方便群众生产生活，加快农村经济发展。
12 | 睢县2020年周堂镇齐庄村道路建设及附属设施项目 | 基础设施 | 新建 | 周堂镇齐庄村 | 2020年8月至2020年9月 | 周堂镇政府 | 新修道路（15cm厚C30混凝土+15cm厚12%石灰土基层）宽3.5米，长248米。排水管道（口径0.5米），长440米。 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 288 | 820 | 项目实施完成后，产权归齐庄村所有，解决288户贫困户的出行难问题，农村基础设施明显改善，提高村民居住环境条件，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 是 | 通过项目实施，解决288户贫困户行路难的问题，实现100%建制村水泥路，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。
13 | 睢县2020年白庙乡徐阳沟村车间基础设施配套项目 | 基础设施 | 新建 | 白庙乡徐阳沟村 | 2020年8月至2020年9月 | 白庙乡政府 | 加工车间道路硬化1480平方米 | 20 | 财政涉农统筹整合资金 | 73 | 159 | 项目实施完成后，产权归徐阳沟村所有，完善车间配套基础设施，提升扶贫车间带贫能力，带动贫困户在家门口实现就业增收。 | 是 | 项目建成后，完善车间配套基础设施，增加带贫能力，带动贫困户脱贫增收。
14 | 睢县2020年孙聚寨乡代集村农田水利新打机井及地埋线配套设施项目 | 基础设施 | 新建 | 孙聚寨乡代集村 | 2020年8月至2020年9月 | 孙聚寨乡政府 | 新打机井1眼，井深45米；机井配套地埋线7200米。 | 19 | 财政涉农统筹整合资金 | 109 | 385 | 项目实施完成后，产权归代集村所有，解决109户贫困户的灌溉难的问题，新增有效灌溉面积50亩，提高土地生产能力，年亩均新增粮食100公斤以上，人均增收260元以上，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。 | 是 | 通过项目实施，解决109户贫困户灌溉难的问题，使本村耕地由部分机井灌溉，实现井灌全覆盖，提高土地生产能力，方便群众生产生活，加快农村经济发展。