睢县2020年统筹整合财政涉农资金

实施方案

为进一步优化资源配置，提高统筹整合财政涉农资金使用效益，集中财力支持精准扶贫，确保如期完成全县脱贫攻坚目标，全面打赢脱贫攻坚战，根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《财政部 国务院扶贫办关于做好2020年财政专项资金管理、贫困县涉农资金整合试点及资产收益扶贫等工作的通知》（财农〔2020〕4号）和《河南财政厅 河南省扶贫开发办公室关于做好2020年度贫困县统筹整合财政涉农资金实施方案编报工作的通知》(豫财农综〔2020〕6号）等文件精神，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委、市委脱贫攻坚工作决策部署，紧紧围绕“十三五”时期我县脱贫攻坚目标，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，加大统筹整合资金投入力度，优化涉农资金使用机制，充分发挥好统筹整合使用财政涉农资金的自主权，提高涉农资金配置效率，形成全方位帮扶合力，确保如期完成全县脱贫攻坚任务。

二、基本原则

2020年统筹整合方案编制坚持以下原则：

（一）合理确定2020年统筹整合资金规模。2020年统筹整合方案编制立足年度脱贫任务及巩固脱贫成效需要，合理测算2020年涉农资金统筹整合规模，在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”。

（二）切实提高方案编制精准度。2020年统筹整合方案编制以2020年项目库做支撑，提前做细做实项目前期论证工作，避免“资金等项目”。统筹考虑年度资金规模和项目投入需求，做好资金与项目匹配，统筹考虑季节、质保金、项目实施进度等多种因素，合理确定项目资金预算规模，避免出现扶贫资金滞留现象。

（三）严格实施方案编报程序。县脱贫攻坚领导小组加强组织协调，明确相关部门分工，细化各项工作办理时间节点和工作任务标准，组织相关人员编制2020年统筹整合方案，同时根据年度脱贫攻坚目标任务，排出轻重缓急，做好项目资金对接工作，组织相关部门及人员对实施方案进行汇审，科学合理编制方案。

三、脱贫攻坚年度任务

2020年是“十三五”规划的最后一年，也是睢县脱贫攻坚工作的收尾之年，我县将坚定不移地把脱贫攻坚作为第一民生工程。根据中共睢县县委、睢县人民政府脱贫攻坚实施方案总体要求，围绕“抓产业就业强脱贫支撑，抓项目推进促基础提升，抓政策落实强脱贫保障，抓因户帮扶促群众满意，抓党建引领强脱贫堡垒，抓作风建设促脱贫成效”，形成全方位帮扶合力，在精准施策上出实招，在精准推进上下实功，在精准落地上见实效，通过产业发展、农业农村基础设施建设等项目的实施，不断增强贫困村的贫困人口自我发展能力，2020年新识别贫困户以外的全县所有贫困人口稳定脱贫、整体脱贫，贫困发生率降至0%，全面巩固提升，确保高质量脱贫。

四、整合资金来源及规模

2020年睢县计划统筹整合财政涉农资金41852.56万元。

（一）中央财政资金统筹整合范围：根据《河南财政厅 河南省扶贫开发办公室关于做好2020年度贫困县统筹整合财政涉农资金实施方案编报工作的通知》(豫财农综〔2020〕6号）等文件精神，对纳入统筹整合范围的中央财政资金围绕建档立卡贫困人口，在农业生产发展和农村基础设施建设范围内安排使用。2020年计划统筹整合中央财政涉农资金26325.55万元。

（二）省级财政资金安排的涉农资金统筹整合范围：根据《河南财政厅 河南省扶贫开发办公室关于做好2020年度贫困县统筹整合财政涉农资金实施方案编报工作的通知》(豫财农综〔2020〕6号）等文件精神，对纳入统筹整合范围的省级财政资金围绕建档立卡贫困人口，在农业生产发展、农村基础设施建设和人居环境整治项目范围内统筹安排使用。2020年计划统筹整合省级财政涉农资金6084.72万元。

（三）市级财政安排的相关涉农资金整合范围：进一步加大市级财政安排的涉农资金整合力度，将市级财政安排的财政涉农资金纳入统筹整合范围，在农业生产发展、农村基础设施建设和人居环境整治项目范围内统筹安排使用。2020年计划统筹整合市级财政涉农资金3483.22万元。

（四）县本级财政安排的相关涉农资金整合范围：县政府将结合实际进一步加大本级财政安排的涉农资金整合力度，明确可统筹整合用于脱贫攻坚的资金范围，在农业生产发展、农村基础设施建设和人居环境整治项目范围内统筹安排使用。2020年计划统筹整合县级财政资金5959.07万元，其中县级财政专项扶贫资金5000万元，上年结转资金959.07万元。

五、具体建设任务与资金使用计划

2020年根据我县脱贫攻坚规划和项目库，经县政府研究批准，计划实施各类扶贫项目资金41852.56万元。2020年我县统筹整合财政涉农资金计划安排以下项目：

（一）农业生产发展类项目

2020年计划用统筹整合财政涉农资金安排生产发展类项目21742.42万元，其中中央财政资金13902.33万元、省级财政资金2509.09万元、县级财政资金5331万元。

1.睢县2020年第一批产业扶持项目

（1）实施地点：河堤乡李环溪村、白庙乡土楼村、董店乡帝东村、城关镇袁庄村。

（2）建设任务：①河堤乡李环溪村，计划新建钢结构果蔬大棚（8米×60米）43座、（8米×70米）28座、（8米×75米）10座，共计42320平方；棚内道路，4米宽道路320米，晒场（25米×40米），共计2280平方。②白庙乡土楼村，炕房660平方；钢结构护栏网5600米；配套3米宽道路3000米；铝天沟玻璃棚1座（36.6米×29.9米）1090平方。③董店乡帝东村，日光温室（12米×75米）5座；钢结构冷棚（10米×81米）3座、钢结构冷棚（10米×72米）37座；配套道路4米宽道路2000米。④城关镇袁庄村，日光温室4座；双膜单体拱棚6座；连栋塑料大棚2座；温水池10个；农产品监测室设备1套；土壤肥料检测化验实验室1套，果蔬分拣包装库500平方。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金1625.50万元，其中中央财政资金1625.50万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年3月，开工时间2020年3月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户。二是该项目扶持带动受益贫困户1624户，贫困人口 4863人，户均年增收3500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心、河堤乡人民政府、白庙乡人民政府、董店乡人民政府、城关镇人民政府。

2.睢县2020年第二批产业扶持项目

（1）实施地点：河集乡吴庄村、蔡桥村；潮庄镇郭庄村；后台乡胡岗村；匡城乡许天寺村、刘庄寨村。

（2）建设任务：①河集乡吴庄村，计划新建600平方保鲜库1座。河集乡蔡桥村，计划新建1000平方联栋温室3座及配套设施；水肥一体化灌溉设备20套及生产道路。②潮庄镇郭庄村，新建钢结构芦笋大棚35座，完善联栋温室育苗大棚配套水槽，湿帘布机，运输道路，防虫网，农药残留检测设施，种子组培设施及配套，园区道路。③后台乡胡岗村，新建600平方冷藏保鲜库1座；钢结构大棚（8米×75米）50座；棉被棚2座。④匡城乡许天寺村，2000平方加工车间1座、200平方保鲜库1座。刘庄寨村，棉被大棚（27米×120米）3座。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金1838万元，其中县级财政资金1838万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户。二是该项目扶持带动受益贫困户1838户，贫困人口5432人，户均年增收3000元以上，能有效促进农业增产、农民增收，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心、河集乡人民政府、潮庄镇人民政府、后台乡人民政府、匡城乡人民政府。

3.睢县2020年第三批产业扶持项目

（1）实施地点：涧岗乡陈庄村、胡堂乡高里台村、长岗镇李庙村、蓼堤镇陈菜园村和罗阳村、西陵寺镇朱屯村、白楼乡金东村。

（2）建设任务：①涧岗乡陈庄村，新建钢结构果蔬大棚（10米×75米）60座。②胡堂乡高里台村，新建钢结构草莓种植大棚（7.5米×80米）45座。③长岗镇李庙村，新建钢结构标准大棚（8米×75米）70座。④蓼堤镇陈菜园村，新建钢结构果蔬大棚（8米×75米）45座。蓼堤镇罗阳村，新建钢结构养殖大棚（11米×70米）15座。⑤西陵寺镇朱屯村，新建钢结构联体标准化大棚（48米×96米）1座。⑥白楼乡金东村，新建储藏厂房和购置药材烘干设备。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金1073万元，其中县级财政资金1073万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户。二是该项目扶持带动受益贫困户1073户，贫困人口3011人，户均年增收3000元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心、涧岗乡人民政府、胡堂乡人民政府、长岗镇人民政府、蓼堤镇人民政府、西陵寺镇人民政府、白楼乡人民政府。

4.睢县2020年第四批产业扶持项目

（1）实施地点：周堂镇黄堂村、丁营村、齐庄村、翟庄村；尚屯镇回示村、韩庄村、段吉屯村；尤吉屯乡小林店村；城郊乡金庄村；孙聚寨乡代集村；平岗镇张井村。

（2）建设任务：①周堂镇黄堂村、丁营村，新建钢结构食用菌大棚（10米×75米）60座。周堂镇齐庄村、翟庄村，新建保鲜库200平方1座、钢结构果蔬大棚（10米×75米）50座。②尚屯镇回示村，新建葫芦加工车间1000平方、新建产品展览和交易中心1000平方。尚屯镇韩庄村，新建保鲜库400平方1座。尚屯镇段吉屯村,新建钢结构棉被棚（22米×90米）2座、新建钢结构果蔬大棚（8米×80米）50座。③尤吉屯乡小林店村，新建肉鸡养殖鸡舍4座、辅助产业道路长1800米。④城郊乡金庄村，新建建钢结构温室大棚（12米×80米）4座、保鲜库600平方1座。⑤孙聚寨乡代集村，新建钢结构大棚（10米×75米）45座、保鲜库400平方1座、大棚辅助道路1200平方。⑥平岗镇张井村，新建钢结构冬枣温室大棚40座，共计26400平方。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金2213万元，其中省级财政资金124万元、县级财政资金2089万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户。二是该项目扶持带动受益贫困户2213户，贫困人口6815人，户均年增收3000元以上，能有效促进农业增产、农民增收，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心、周堂镇人民政府、尚屯镇镇人民政府、尤吉屯乡人民政府、城郊乡人民政府、孙聚寨乡人民政府、平岗镇人民政府。

5.睢县2020年第五批产业扶持项目

（1）实施地点：城郊乡田庄村、李庄村；董店乡刘阁村、安楼村；胡堂乡李窑村；河集乡北村、徐庄村；河堤乡马庄村、马路口村；后台乡李庄村、邓庄村；长岗镇西村、西张村；潮庄镇郭庄村、党庄村；白楼乡童楼村、西岗村；白庙乡徐阳沟村。

（2）建设任务：①城郊乡田庄村、李庄村，新建暖棚10座（12米×100米）、钢结构大棚30座（8米×75米）、联栋温室大棚7000平方。②董店乡刘阁村、安楼村，新建棉被棚10座（22米×100米），钢结构拱棚10个（8米×75米）。③胡堂乡李窑村，养殖棚4座，共1440平方，保育车间1座800平方，储草棚1座800平方，储粪棚1座600平方，青储池1座850立方。④河集乡北村、徐庄村，新建300平方保鲜库两座。⑤河堤乡马庄村、马路口村，新建钢结构果蔬大棚80座（8米×75米）。⑥后台乡李庄村、邓庄村，新建钢结构蔬菜大棚80座（8米×75米）。⑦长岗镇西村、西张村，新建300平方冷藏保鲜库1座；新建西张村药材加工厂附属设施（含设备配套）。⑧潮庄镇郭庄村、党庄村，芦笋工业园内生产车间1000平方1座，自动分拣流水生产线及配套。⑨白楼乡童楼村、西岗村，中药材采收及加工配套。⑩白庙乡徐阳沟村，新建540平方保鲜库1座。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金2337万元，其中中央财政资金2337万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年5月，开工时间2020年5月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户。二是该项目扶持带动受益贫困户2337户，贫困人口6894人，户均年增收3000元以上，能有效促进农业增产、农民增收，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心、城郊乡人民政府、董店乡人民政府、胡堂乡人民政府、河集乡人民政府、河堤乡人民政府、后台乡人民政府、长岗镇人民政府、潮庄镇人民政府、白楼乡人民政府、白庙乡人民政府。

6.睢县2020年第六批产业扶持项目

（1）实施地点：城郊乡保庙村；河堤乡邵楼村、探花李村；董店乡安楼村；尤吉屯乡周楼村；白楼乡金东村、白楼村；西陵寺镇土楼村。

（2）建设任务：①城郊乡保庙村，新建暖被棚2座（22米×90米）、新建钢结构标准棚6座（10米×85米）、保鲜库600平方米。②河堤乡邵楼村、探花李村，钢结构分捡车间1200平方，樱桃园内观光采摘道路（1.2米×2000米）2400平方；钢结构果蔬大棚50座（8米×75米）。③董店乡安楼村，钢结构连体棚2座（50米×80米），钢结构冷棚20座（10米×90米）。④尤吉屯乡周楼村，保鲜库一座200平方米，种植大棚60座（10米×75米）。⑤白楼乡金东村、白楼村，储藏库400平方及配套设施。⑥西陵寺镇土楼村，新建100平方冷库2个。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金1200万元，其中中央财政资金1200万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年5月，开工时间2020年5月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户。二是该项目扶持带动受益贫困户1200户，贫困人口3560人，户均年增收3000元以上，能有效促进农业增产、农民增收，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心、城郊乡人民政府、河堤乡人民政府、董店乡人民政府、尤吉屯乡人民政府、白楼乡人民政府。

7.睢县2020年村集体经济带贫项目

（1）实施地点：周堂镇徐营村、陶营村、张楼村、郭营村、苏营村、杨庄村、周三村；胡堂乡赵楼村；河集乡吴庄村、蔺庄村、蔡桥村、香张村、徐庄村、刘浩阳村、枣园村、崔黄村、雍楼村、董六村、马批村、陆屯村、杨屯村、秦店村；匡城乡毛岗寺村、王老村、姚寨村、武唐村、吴楼村、解庙村、孟庄村、匡城村、邓庄村、许天寺村、李老村、吴庄村、韩金洼村、范洼村；城关镇刘庄村、西门里村；城郊乡田庄村、辛屯村、李庄村、莲池村、孟庄村；西陵寺镇芳李村、金屯村、刘屯村、榆北村、榆南村、罗庄村、姬楼村、庞屯村、胡吉屯村、金陵村、马河村、朱王村；孙聚寨乡董庄村、袁店村、孙东村、孙西村、屈楼村；后台乡大姬村、北村、南村、闫庄村、李庄村、双庙村、夏堂村；长岗镇李庙村、王庄村、孟桥村、西村；潮庄镇大赵村、董庄村、李清渊村、赵楼村、李胡村、西村；白庙乡李楼村、李口村、袁柳村、苏庄村、白庙村、东朱楼村；尚屯镇周寨村、娄马头村、郭屯村。

（2）建设任务：发展特色产业种植20000亩。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金2500万元，其中中央财政资金2500万元。

（4）时间进度：计划开工时间2020年5月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：资产类项目产权归村集体所有，由集体资产入股龙头企业经营，龙头企业签订带贫协议，本金6年分批返还，同时保证年资产收益率不低于8%，资产收益村委进行二次分配，一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户，此项目带动贫困户2500户，贫困人口7395人，户均年增收2000元以上，能有效促进农业产业结构调整、贫困户增收，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县自然资源局、周堂镇人民政府、胡堂乡人民政府、河集乡人民政府、匡城乡人民政府、城关镇人民政府、城郊乡人民政府、西陵寺镇人民政府、孙聚寨乡人民政府、后台乡人民政府、长岗镇人民政府、潮庄镇人民政府、白庙乡人民政府、尚屯镇人民政府。

8.睢县2020年农村农贸市场建设项目

（1）实施地点：孙聚寨乡孙西村、白楼乡金西村、平岗镇平东村、董店乡皇台南村。

（2）建设任务：新建农村农贸市场4座，包括农产品批发区，冷鲜产品区，水果批发区，自产农蔬零售区等，每座建设面积10000平方。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金800万元，其中中央财政资金800万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年5月，开工时间2020年5月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户。二是该项目扶持带动贫困户800户，贫困人口2275人，户均年增收3000元以上，能有效促进村集体经济增加、农民增收，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县市场监督管理局、孙聚寨乡人民政府、白楼乡人民政府、平岗镇人民政府、董店乡人民政府。

9.睢县2020年自主脱贫种植养殖个体经营类项目

（1）实施地点：全县20个乡镇545个行政村。

（2）建设任务：对已实施种、养、加、商、游等产业的贫困户，分别给予金额不等的补助。对建档立卡贫困户种植经济作物的，每年每亩补助200元；对非禁养区贫困户养殖能繁母猪1头以上、生猪5头以上、牛2头以上、羊5只以上、成年鸡鸭鹅兔50只以上或特色养殖达到同类禽畜规模以上并生长良好的，每户每年补助1000元；补助个体私营经济，发挥龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业大户等的带动作用，鼓励实施产业扶持、入股分红项目；贫困户享受产业补助资金总额不超过5000元（不含脱贫成效奖励）；奖补资金利用统筹整合资金通过财政“一卡通”系统直接发放到个人账户或企业账户。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金2200.09万元，其中中央财政资金1800万元、省级财政资金400.09万元。

（4）时间进度：计划开工时间2020年3月，完工时间2020年5月，完成验收时间2020年5月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，受益贫困户29019户和88003人，增加贫困家庭收入，鼓励贫困户发展产业，通过政策补助和产业发展户均增收2000元以上，增强贫困家庭产业发展后劲和造血功能，确保贫困家庭稳定脱贫。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心、20个乡镇人民政府。

10.睢县2020年特色种植辣椒产业类项目

（1）实施地点：全县17个乡镇。

（2）建设任务：为全县17个乡镇贫困户发展辣椒种植产业，财政给予每亩1000元的补助，按照“突出优势乡镇、培育重点片带”的思路，巩固扩大提升辣椒主导产业规模效益，城郊乡种植基地为依托，辐射带动西陵等乡镇扩大主导产业发展；扶持一批辐射面广、带动能力强的龙头企业，进一步巩固“公司+基地+农户”的产业模式，全面提升主导产业生产和加工水平；大力支持农民专业合作社发展壮大，积极引导与龙头企业对接，提高种植农户组织化程度。通过财政“一卡通”系统直接将补助资金拨付到贫困群众一卡通账户上。

（3）补助标准：每亩补助1000元，每户最高补助3000元。

（4）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金1055.83万元，其中中央财政资金1045.83万元、省级财政资金10万元。

（5）时间进度：计划开工时间2020年4月，完工时间2020年9月，完成验收时间2020年9月。

（6）绩效目标：项目实施完成后，受益贫困户3790户11276人，鼓励贫困户发展特色种植，通过政策补助和发展特色种植户均增收2500元以上，增强贫困家庭产业发展后劲和造血功能，确保贫困家庭稳定脱贫。

（7）责任单位：睢县农业产业化服务中心、蓼堤镇、河集乡等17个乡镇人民政府。

11.睢县2020年贫困人口转移就业类项目

（1）实施地点：全县20个乡镇545个行政村。

（2）建设任务：为全县20个乡镇545个行政村19197户贫困人口35230人贫困人口转移就业给予激励政策。

（3）补助标准：补助对象为全县建档立卡贫困人口中16-65周岁内务工人员。在县外务工人员务工收入达到2万元以上的每人每年补助1000元；在县产业集聚区企业务工人员收入达到1.5万元以上的每人每年补助2000元；在乡镇扶贫车间务工人员收入达到6000元以上的每人每年补助600元；打零工的年收入达到5000以上的每人每年补助500元。资金通过财政“一卡通”系统直接将补助资金拨付到贫困群众一卡通账户上。

（4）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金2800万元，其中中央财政资金1900万元，省级财政资金900万元。

（5）时间进度：计划开工时间2020年3月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年9月。

（6）绩效目标：项目实施完成后，通过落实转移就业补助政策和促进务工增收的脱贫方式，受益贫困户19197户贫困人口35230人，增加贫困家庭收入5000元以上，确保贫困家庭稳定脱贫。

（7）责任单位：睢县人社局。

12.睢县2020年小额信贷贴息项目

（1）实施地点：全县20个乡镇545个行政村。

（2）建设任务：为贫困户或带贫企业实施小额贷款贴息。

（3）补助标准：对贫困户小额贷款按银行同期基准利率财政贴息，带贫企业贴息不超过2%，通过财政“一卡通”系统直接将补助资金拨付到贫困群众或企业一卡通账户。

（4）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金500万元，其中中央财政资金500万元。

（5）时间进度：计划开工时间2020年2月，完工时间2020年12月，完成验收时间2020年12月。

（6）绩效目标：项目实施完成后，受益贫困户32373户，贫困人口98032人。切实解决龙头带贫企业和有发展能力的建档立卡贫困户发展产业缺资金问题，提升带贫企业实力，减轻贫困家庭还息压力，助其发展种植、养殖和加工等脱贫产业，增加贫困家庭收入，提高群众满意度。

（7）责任单位：睢县金融办。

13.睢县2020年贫困人口能力提升-雨露计划项目

（1）实施地点：全县20个乡镇545个行政村。

（2）建设任务：为全县建档立卡贫困户学生职业教育和短期技能培训进行补助，雨露计划职业教育每人每学期资助1500元，短期技能培训每人每期资助2000元，通过财政“一卡通”系统直接将补助资金拨付到贫困群众一卡通账户上。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金600万元，其中中央财政资金144万元，省级财政资金125万元、县级财政资金331万元。

（4）时间进度：计划开工时间2020年2月，完工时间2020年12月，完成验收时间2020年12月。

（5）绩效目标：项目实施后，有效提升3575贫困人口就业能力，助力精准扶贫，增加贫困家庭收入，进一步提高贫困人口的获得感和满意度。

（6）责任单位：睢县扶贫办。

14.睢县2020年村集体经济项目

（1）实施地点：孙聚寨乡孙西村、滑楼村、张庄村；匡城乡北张村、洪庄村；河堤乡焦庄集村、河西村、河东村；河集乡徐庄村、小杨庄村；白庙乡白庙村；周堂镇翟庄村；尚屯镇尚店村、祥府寨村；城郊乡刘楼村；尤吉屯乡李范营村；平岗镇平西村；白楼乡白楼村；城关镇王庄村等12个乡镇个19个村。

（2）建设任务：计划新建大棚51座；生产车间720平方1座、600平方2座、750平方1座；温室大棚5座；保鲜库220平方4座、50平方座；暖棚2座；仓储库750平方1座；鱼塘建设等。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金950万元，其中省级财政资金950万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡贫困户。二是该项目扶持带动受益贫困户950户，贫困人口2603人，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（6）责任单位：睢县县委组织部、周堂镇人民政府、城关镇人民政府、后台乡人民政府、蓼堤镇人民政府、河集乡人民政府、城郊乡人民政府、孙聚寨乡人民政府、涧岗乡人民政府、白楼乡人民政府、尤吉屯乡人民政府、匡城乡人民政府、河堤乡人民政府。

15.睢县2020年孙聚寨乡代集村大棚建设项目

（1）实施地点：孙聚寨乡代集村。

（2）建设任务：计划新建钢结构大棚（10×75）10座。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金50万元，其中中央财政资金50万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目建成后，①产权归代集村所有；②优先优惠贫困户租用的前提下，由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用，计划租期5年，计划每年租金不低于4.05万元，用于壮大村集体经济，合同到期后，同等条件下原承包人优先租用。③带动贫困户50户，户均年增收3500元以上，计划签订5年带贫协议，5年后结合贫困户实际情况进行调整或续签。

（6）责任单位：睢县农业产业化服务中心\孙聚寨乡人民政府

（二）农村基础设施类项目

2020年计划用统筹整合财政涉农资金安排农村基础设施类项目20110.14万元，其中中央财政资金12423.22万元、省级财政资金3575.63万元、市级财政资金3483.22万元、县级财政资金628.07万元。经睢县脱贫攻坚领导小组研究，在能够保障全县118个贫困村达到退出标准的前提下，将统筹整合资金支持贫困发生率较高困难较大的非贫困村。

1.睢县2020年农村村组道路建设项目

（1）实施地点：全县19个乡镇56个村。

（2）建设任务：新建村组道路55.457公里。其中3米宽道路1公里、3.5米宽道路43.317公里、4.5米宽道路11.14公里。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金3361.87万元，其中省级财政资金1000万元、市级财政资金2361.87万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目建成完成后，产权归村集体所有，受益贫困户3216户，贫困人口9681人。通过项目实施，贫困村基础设施明显改善，乡村道路等级逐步提高，实现100%建制村通水泥路，贫困村内道路得到硬化，有效提升脱贫效果和群众满意度。

（6）责任单位：睢县交通局、19个乡镇人民政府。

2.睢县2020年第二批村组道路及桥梁建设项目

（1）实施地点：董店乡、河集乡、涧岗乡、孙聚寨乡、匡城乡、长岗镇、白庙乡、尚屯镇、后台乡、尤吉屯乡。

（2）建设任务：新建桥梁10座，共计189米；新建村组道路7.7公里，其中宽3.5米长6.7公里、宽4米长1公里。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金1556.48万元，其中省级财政资金1556.48万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年5月，开工时间2020年5月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目建成完成后，产权归村集体所有，受益贫困户1529户，贫困人口4784人。通过项目实施，贫困村基础设施明显改善，乡村道路等级逐步提高，实现100%建制村通水泥路，贫困村内道路得到硬化，有效提升脱贫效果和群众满意度。

（6）责任单位：睢县交通局、10个乡镇人民政府。

3.睢县2020年农村村组道路投资建设项目

（1）实施地点：20个乡镇107行政村。

（2）建设任务：实施村组道路项目110个，新修村组道路99.195公里，其中3米宽道路1公里、3.5米宽道路81.898公里、4米宽道路4.409公里、4.5米宽道路11.888公里。

（3）资金安排：项目投资1086.01万元，其中市级财政资金1086.01万元。

（4）时间进度：该项目2019年已完成招标并已竣工，2020年计划安排该项目工程款及质保金1086.01万元，计划3月份拨付资金。

（5）绩效目标：项目产权归村集体所有，受益贫困户8437户，贫困人口27019人，贫困村基础设施明显改善，乡村道路等级逐步提高，实现100%建制村通水泥路或沥青路，贫困村内道路得到硬化，方便群众生产生活，加快农村经济发展。

（6）责任单位：睢县交通局。

4.睢县2020年安全饮水巩固提升投资项目

（1）实施地点：蓼堤镇立新供水站和蓼堤水厂、西陵寺水厂和庞屯供水站、涧岗乡黄大庄水厂、平岗镇郝口水厂和平南供水站、河堤乡马六村供水站和杨贵楼水厂、匡城乡匡城水厂和范洼水厂、周堂镇郝营水厂、胡堂乡胡堂水厂、河集乡陆屯水厂、白楼乡君赵水厂、后台乡后台水厂、城郊乡辛屯村水厂和阮楼水厂、尚屯镇付庄水厂、孙聚寨乡一刀刘供水站和屈楼水厂、尤吉屯乡朱吉屯村水厂、董店乡帝丘水厂等16个乡镇24水厂（站）。

（2）建设任务：新打水源井17眼（井深500米、外径31.9公分、内径30.3公分），管网改造9处，升级改造除氟设备5处，变压器扩容3处，购置便携式水质检测设备33台。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金2395万元，其中中央财政资金2395万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，产权归水利局所有，受益贫困村29283个户，贫困人口93096人，供水水质达到饮用标准，有效解决农村贫困群众饮水问题，让贫困群众安全饮水，提升群众满意度。

（6）责任单位：睢县水利局

5.睢县2020年农田水利基础设施建设项目

（1）实施地点：河集乡、长岗镇、白楼乡、白庙乡。

（2）建设任务：新打机井106眼，内径50公分，井深45米。新建2孔8米跨，桥面净宽7米，斜30度，灌注桩板桥1座。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金220.15万元，其中，其中省级财政资金220.15万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年6月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目采取招标方式。项目实施完成后，产权归村集体所有，受益贫困户1553户，贫困人口4245人，一是能有效解决群众出行难问题，方便群众生产生活。二是能有效提高粮食生产能力，新增有效灌溉面积5300亩，年亩均新增粮食100公斤以上，人均增收260元以上。

（6）责任单位：睢县水利局

6.睢县2020年危房改造建设项目

（1）实施地点：全县19个乡镇。

（2）建设任务：为全县19个乡镇638户贫困户危房实施改造，C级危房维修控制在10000元以内，D级危房改造最高补助标准不高于40000元，通过财政“一卡通”系统直接将补助资金拨付到贫困群众一卡通账户上。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合财政涉农资金1142.02万元，其中中央财政资金513.95万元、县级财政资金628.07万元。

（4）时间进度：项目实施时间2020年3月--2020年6月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，受益贫困户638户，贫困人口1145人。贫困户危房全部按标准改造，达到贫困户零危房的目标，有效解决户638户贫困户住房安全问题，提升群众满意度。

（6）责任单位：睢县住建局、19个乡镇人民政府。

7.睢县2020年蓼堤镇大岗村村组道路项目

（1）实施地点：蓼堤镇大岗村。

（2）建设任务：新建村组道路1000米，宽3米。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金50万元，其中中央财政资金50万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，产权归大岗村所有，解决299户贫困户的出行难问题，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。

（6）责任单位：县交通局、蓼堤镇人民政府

8.睢县2020年蓼堤镇陈菜园村道路项目

（1）实施地点：蓼堤镇陈菜园村。

（2）建设任务：新建生产道路1000米，宽4米，厚12厘米。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金50万元，其中中央财政资金50万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，产权归陈菜园村所有，解决147户贫困户的出行难问题，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。

（6）责任单位：县交通局、蓼堤镇人民政府

9.睢县2020年尚屯镇梁庄村农田水利新打机井及大棚、扶贫车间配套基础设施项目

（1）实施地点：尚屯镇梁庄村。

（2）建设任务：新打机井15眼；车间硬化155平方及配套设施1座；购置大棚灌溉设备1套。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金50万元，其中中央财政资金50万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，产权归梁庄村所有，受益贫困户233户，贫困人口775人。新增农田有效灌溉面积，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，为农村产业发展提供环境支持，加快农村经济发展，有助于进一步增强群众幸福感、获得感。

（6）责任单位：县水利局、尚屯镇人民政府

10.睢县2020年城关镇东关南村道路建设及附属设施项目

（1）实施地点：城关镇东关南村。

（2）建设任务：新建道路280米，宽4米及道路附属设施5364米。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金50万元，其中中央财政资金50万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月，开工时间2020年4月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，产权归东关南村所有，解决50户贫困户的出行难问题，农村基础设施明显改善，方便群众生产生活，加快农村经济发展。

（6）责任单位：县交通局、城关镇人民政府

11.睢县2020年城郊乡汤庙村水利配套设施项目

（1）实施地点：城郊乡汤庙村。

（2）建设任务：地埋管6600米，地埋线9325米，新打机井7眼（井深50米，内径50公分）。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金54.61万元，其中中央财政资金54.61万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年5月，开工时间2020年5月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目实施完成后，产权归汤庙村所有，增加有效灌溉面积，提高土地生产能力，方便214户贫困户生产生活，年亩均新增粮食100公斤以上，人均增收260元以上。

（6）责任单位：县水利局、城郊乡人民政府

12.睢县2020年第一批农田建设项目

（1）实施地点：城郊乡、孙聚寨乡、长岗镇、西陵寺镇、潮庄镇、河集乡等6个乡镇33个村。

（2）建设任务：①新打机井504眼（井深50米，内径50公分）、老井配套井台447个。②新建田间路，宽4米田间道路43684.14米、宽4.5米田间道路1540.81米。③铺设低压电缆408035.4米、低压输水管道20854米。④新建桥涵881座。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金4902万元，其中中央财政资金4067.66万元，省级财政资金799万元、市级财政资金35.34万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年1月，开工时间2020年2月，完工时间2020年6月，完成验收时间2020年6月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，产权归村集体所有，能够有效推进产业结构调整，为群众进行产业生产提供保障，方便灌溉、生产资料和产品运输等产业生产活动，提高产业生产能力，提高群众满意度。进一步完善村产业结构，受益贫困户7753户，人口22446人，为贫困户从事产业发展提供良好的环境，可以通过贫困户自身产业发展、带动贫困户务工等多种方式，带动贫困户脱贫增收，户产业脱贫增收成效明显。

（6）责任单位：睢县农业农村局。

13.睢县2020年第二批农田建设项目

（1）实施地点：尚屯镇常郭屯村、余楼村、和庄村、段吉屯村、吴楼村、梁庄村、付庄村、白庄村、尚店村；西陵寺镇安庄村、碱场村、金陵村、王和村、东村、南村；匡城乡韩金洼村、北张村、马泗河村、苏岭村；尚屯镇余公村；尤吉屯乡郜楼村、黑东村、黑西村、李范营村、马东村、马西村、聂楼村、屈庄村、王吉屯村、许堂村、许庄村、尤东村、余屯村、朱吉屯村；周堂镇白营村、丁营村、黄堂村。

（2）建设任务：①新打机井619眼（井深50米，内径50公分）和老井配套井台462个等；②新修宽4米田间路41761米。③安装配套水泵、井堡等1081套。④铺设低压电缆铺设387316米和低压输水管道72240米。⑤新建桥涵4座。⑥排水沟清淤、开挖35355米。

（3）资金安排：2020年计划安排统筹整合资金5192万元，其中中央财政资金5192万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年5月，开工时间2020年5月，完工时间2020年8月，完成验收时间2020年8月。

（5）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，产权归村集体所有，能够有效推进产业结构调整，为群众进行产业生产提供保障，方便灌溉、生产资料和产品运输等产业生产活动，提高产业生产能力，提高群众满意度。进一步完善村产业结构，受益贫困户2396户，人口7338人，为贫困户从事产业发展提供良好的环境，可以通过贫困户自身产业发展、带动贫困户务工等多种方式，带动贫困户脱贫增收，户产业脱贫增收成效明显。

（6）责任单位：睢县农业农村局。

六、部门分工

1.县发改委：负责按照全县脱贫攻坚规划，分年度分类型建立项目库，扶贫项目立项，精准确定实施项目。

2.县农产中心：负责产业扶持和现代农业发展等项目的初审和前期工作。

3.县水利局：负责安全饮水、桥梁、农田水利等项目的初审、前期及建设工作。

4.县交通运输局：负责道路、桥梁项目的初审、前期及建设工作。

5.县住建局：负责危房改造等项目的初审和前期工作。

6.县农业农村局：负责农田建设、畜牧养殖等扶贫项目的初审和前期工作。

7.县财政局：负责统筹整合财政涉农资金及项目资金计划安排，扶贫资金预算、制定资金筹措方案和资金统筹分配使用方案，落实本级财政扶贫资金投入、整合资金划拨及项目资金拨付工作。负责扶贫项目资金拨付和监督管理，按照报账制有关规定，制定扶贫资金阶段性报账材料清单，及时审核办理资金报账拨付业务。加强资金监管和资金绩效评价工作。

8.县扶贫办：脱贫攻坚综合协调工作。负责能力提升-雨露计划项目的预审、前期以及建设工作。

9.县人社局：负责职业技能培训、农村劳动力转移等项目的预审、前期以及建设工作。

10.县金融办：负责贫困户和带贫企业小额信贷金融扶贫贷款贴息项目的预审、前期及建设工作。

11.县委组织部：负责壮大村集体经济项目的预审、前期以及建设工作。

12.县审计局：负责牵头组织开展扶贫资金专项审计，及时向县政府报告审计结果。

13.各乡（镇）人民政府：负责项目谋划、方案制定、申报、前期及建设工作。

七、资金使用操作程序

1.县财政部门按照县脱贫攻坚指挥部批复的年度项目扶贫计划，对照统筹整合资金文件，做到项目与资金的无缝对接，严禁资金等项目。扶贫资金实行财政报账制和专账核算制。各级财政部门下达的可统筹整合财政涉农资金全部纳入统筹整合，集中用于县脱贫攻坚。按照财政国库管理制度改革有关规定，纳入国库单一账户体系管理，严格实行国库集中支付制度。

2.县脱贫攻坚指挥部根据项目性质分类，遵循“谁实施、谁管理”权责一致原则，明确项目实施主体。实行“一清单四机制”，项目实施主体对整个项目的规划、招投标、项目实施、项目验收、项目报账、项目移交等全程负责，并围绕扶贫项目交办清单细化责任，强力推进项目建设和资金支出进度，落实督查、整改、约谈、问责四项机制。

3.工程建设类项目严格执行工程行业规范、建筑标准和定额，实行招投制、合同制管理、项目法人制、监理制、预决算审计制、工程验收制、专账制和报账制。

4.县脱贫攻坚指挥部组织审计、纪检、检察、监察、财政、扶贫、发展改革等部门，成立项目监督审核组，全程参与涉农整合资金项目立项、采购招标、项目实施、检查验收等工作。

5.按照扶贫资金国库集中支付和报账制要求，财政及相关主管部门进一步优化报账资料审核流程，按照项目进度，及时审核办理报账拨付业务，提高报账拨款效率。对统筹整合财政涉农项目资金实行动态监控管理。县级财政部门要发挥财政扶贫资金动态监管系统及县乡财政部门要发挥资金监管的职能，全过程监控统筹整合财政涉农项目资金运行，包括资金下达、账户管理、用款计划、资金支付等环节，实时监控资金运行情况，规范项目单位支出行为，加快项目支出进度，保证统筹整合财政涉农项目资金安全、规范和高效运行。具体程序如下：

（1）项目实施。县发改委、扶贫办根据项目单位编制申请的本年度项目实施方案，对照本县脱贫攻坚规划，组织专业人员对项目建设规模、资金概算、项目效益分析等方面的合规性、真实性、可行性进行核查，实行集中评审论证，评审后进入项目库，依据入库项目，结合扶贫资金统筹整合实施方案，报县脱贫攻坚指挥部会议研究确定后批复扶贫项目及其资金规模。项目单位接到资金和项目批复通知后，立即组织项目实施，需要招投标的项目，及时做好项目前期准备工作，签订项目合同，实施项目。

（2）实行阶段性报账。按照相关制度规定和合同约定，实施阶段性报账，项目实施单位可根据项目建设情况和投资规模，按照项目建设进度分批进行阶段性报账。项目实施单位要与项目施工单位签订规范合理的工程建设合同，根据项目建设投资规模、建设工期和施工进度，约定工程款支付的相关条款，增加阶段性报账次数。

（3）竣工报账。项目预算评审、结算决算审计和资金报账支付实行提前告知制。县级审计机关或政府投资评审机构要制定具体明确的扶贫项目预算评审、结算决算审计、评审资料清单和报审程序，提前告知项目主管部门（单位）、建设单位和施工单位，提高工作效率。县级财政部门要及时向项目主管部门（单位）、建设施工单位提供扶贫资金报账支付的明白卡和流程图，列出报账所需资料清单，限时审核完毕拨付资金。对建设内容复杂、项目投资规模较大的项目在审计、评审力量不足时，要采取政府购买服务的方式委托第三方及时对扶贫项目预算、结算决算进行评审，限时办结。对工程质量验收合格但尚未进行结算、决算审计的扶贫项目，县财政部门凭工程质量验收报告及竣工报告等资料，可按工程款的80%拨付项目资金，待竣工结算、决算审定后再拨付审计决算总金额20%的工程款；对工程质量验收合格已进行结算、决算审计的项目县财政部门拨付下余工程款；对资金量较小的项目，县财政部门可在工程竣工时一次性结算支付审计决算总金额100%的工程款。

（4）质保金拨付。认真执行留置质保的相关规定，按合同总价的3%执行，质保期满后，施工单位要及时向建设单位申请资金，建设单位要及时组织相关单位进行工程质量复验，经复验合格后，财政部门及时将质保金拨付到项目施工单位。

（5）涉及贫困人口个人的补助类资金应通过财政“一卡通”系统直接发放到个人账户。相关部门要根据国家和省市有关政策规定，据实审核补贴对象相关信息（含个人姓名、身份证号、银行卡号）、发放标准、发放金额等内容，并及时报财政部门。财政部门及时将补助资金核拨到个人账户，严禁以现金形式发放和设立过渡户。

八、监管措施

（一）加强组织领导。全县各级部门要按照“省负总责、市县抓落实、乡村组织实施”的工作机制，改进作风、聚焦精准、强化责任，构建完善职责清晰、各负其责、合力攻坚的扶贫资金监管责任体系，推动监管措施全面有效落实。

（二）建立常态化的资金监督检查机制。审计与财政部门要发挥合力，按照部门责任分工对扶贫资金管理使用情况开展全方位、全过程、常态化的审计监督和财政专项检查。县财政部门要按照“资金一笔一笔审核”和“扶贫资金零差错”的要求，加强对扶贫资金审查和监督。村级脱贫责任组要深度参与扶贫资金监督管理。村级脱贫责任组要发挥就近就地监管优势，对本村项目实施、资金使用、项目验收、项目报账、公示公告等进行实时监督。对不按规定使用管理扶贫资金、项目建设偷工减料、降低建设标准等违规违纪行为，村脱贫责任组及其成员要及时纠正、制止，必要时及时向县级以上（含县级）财政、扶贫、审计部门报告。

（三）加强舆论宣传。全县各级部门要积极运用报刊、电视、广播、网络及各类新兴媒体，及时总结宣传扶贫资金监管的有效做法和先进经验。对查处的扶贫资金违规违纪违法问题及时予以曝光，公开追责问责处理情况，回应社会关切，凝聚起全社会支持关注脱贫攻坚的正能量。

（四）严格执行扶贫资金项目公告公示制度。严格按照扶贫资金项目公告公示制度，认真落实“两个一律”公开的工作要求，及时在县政府门户网站公开各项财政扶贫资金安排分配结果、扶贫项目安排计划和扶贫项目资金相关政策制度，配合有关部门落实乡村两级资金项目公告公示，接受社会和群众监督。

九、保障措施

（一）加强组织领导。2020年是我县脱贫攻坚战收官之战、决胜全面建成小康社会的“关键之年”。我县将坚定不移地把脱贫攻坚作为第一民生工程，将脱贫攻坚工作纳入政府目标管理，建立完善的目标管理体系，强化脱贫攻坚工作目标管理，县、乡、村层层签订军令状，认真落实奖惩，形成一级抓一级、层层抓落实的目标管理体系。县脱贫攻坚指挥部定期召开脱贫攻坚联席工作会议，安排部署脱贫攻坚工作，有效解决工作中难题，扎实推进脱贫攻坚工作。县脱贫攻坚指挥部下设攻坚办公室、基础业务组、项目规划审批管理组、督查巡查组、统筹推进组、考评组“一办五组”，组长分别由县脱贫攻坚指挥部副指挥长担任，做到精准扶贫、精准脱贫。

（二）完善项目推进机制。一是明确责任，细化分工。县脱贫攻坚指挥部定期召开脱贫攻坚联席工作会议，安排部署脱贫攻坚工作，有效解决工作中难题，扎实推进脱贫攻坚工作。为进一步加强统筹整合财政涉农资金使用管理，我县相继建立完善了《睢县脱贫攻坚项目管理制度》《睢县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目库建设与管理制度》《睢县扶贫资金项目公告公示制度》等一整套工作制度。采取“周例会、月点评、季巡视” 项目推进办法，研究、审批、推进整合资金项目建设。二是实行“一清单四机制”项目推进机制。项目批复实施主体对整个项目的规划、设计、招投标、项目实施、项目验收等全程负责，并围绕扶贫项目交办清单细化责任，强力推进项目建设和资金支出进度，落实督查、整改、约谈、问责四项机制，县委、县政府督查室和指挥部督查巡查组对项目建设情况跟踪问效，追究责任。三是实行项目台账管理。把项目建设内容、投资金额、工程进度、支出进度、完成时限、责任领导、责任单位、责任人等逐一细化，倒排工期，明确责任，按时间节点分类排队，实行“四对”即“对标”、“对账”、对时、“对人”、“三个倒逼”即倒逼措施，倒逼进度，倒逼落实，实行项目进度周报机制，对项目建设实行一周一汇报，一周一排名，严要求、高标准、高质量，强力推进项目建设进度。

（三）完善配套措施。各相关部门要按照全县项目整合工作统一部署，服从大局，紧密配合，全力支持，形成合力。县财政每年配套安排项目整合专项资金，用于项目整合建设，对涉农项目整合后出现的问题，由脱贫攻坚指挥部办公室提出初步处理意见，提交县脱贫攻坚指挥部和县政府常务会议研究解决。

（四）坚持严查细管。为进一步提升项目建设水平，在项目建设和管理中全面推行“六制”，即项目内容和资金公示制、项目招投标制、项目工程监理制、项目验收考评制、县级报账制、责任追究制。通过“六制”落实，严格管理，狠抓工程质量和施工进度，确保我县脱贫攻坚工作健康有序进行和项目效益的充分发挥。

（五）工作超前，及早主动。在脱贫攻坚项目安排上突出早准备、早规划、早招标、早施工、早完成，坚持高起点规划、高标准建设、高效益开发，精心组织，及早实施。一是早定边划界，定点定位；二是早规划，聘请具有规划资质的单位，立足实际、广听民意、吃透实情，周密论证，提前做好项目规划；三是早招标，项目批复后，项目业主严格按照项目招投标程序和要求，立即开展招标工作；四是早施工，项目招投标完成后，业主与中标单位签订工程施工合同，按照施工节点，合理安排，尽快施工，及早发挥项目投资效益。

附件：

1.睢县2020年脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金项目计划汇总表

2.睢县2020年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表

附件1:

睢县2020年脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金项目

计划汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金总额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | 41852.56 |  |
| 一 | 农业生产发展类项目合计 | 21742.42 |  |
| 1 | 睢县2020年第一批产业扶持项目 | 1625.50 |  |
| 2 | 睢县2020年第二批产业扶持项目 | 1838.00 |  |
| 3 | 睢县2020年第三批产业扶持项目 | 1073.00 |  |
| 4 | 睢县2020年第四批产业扶持项目 | 2213.00 |  |
| 5 | 睢县2020年第五批产业扶持项目 | 2337.00 |  |
| 6 | 睢县2020年第六批产业扶持项目 | 1200.00 |  |
| 7 | 睢县2020年村集体经济带贫项目 | 2500.00 |  |
| 8 | 睢县2020年农村农贸市场建设项目 | 800.00 |  |
| 9 | 睢县2020年自主脱贫种植、养殖、个体经营类项目 | 2200.09 |  |
| 10 | 睢县2020年特色种植辣椒产业类项目 | 1055.83 |  |
| 11 | 睢县2020年贫困人口转移就业类项目 | 2800.00 |  |
| 12 | 睢县2020年小额信贷贴息项目 | 500.00 |  |
| 13 | 睢县2020年贫困人口能力提升-雨露计划项目 | 600.00 |  |
| 14 | 睢县2020年村集体经济项目 | 950.00 |  |
| 15 | 睢县2020年孙聚寨乡代集村大棚建设项目 | 50.00 |  |
| 二 | 基础设施类项目合计 | 20110.14 |  |
| 1 | 睢县2020年农村村组道路建设项目 | 3361.87 |  |
| 2 | 睢县2020年第二批村组道路及桥梁建设项目 | 1556.48 |  |
| 3 | 睢县2020年农村村组道路投资建设项目 | 1086.01 |  |
| 4 | 睢县2020年安全饮水巩固提升投资项目 | 2395.00 |  |
| 5 | 睢县2020年农田水利建设项目 | 220.15 |  |
| 6 | 睢县2020年危房改造建设项目 | 1142.02 |  |
| 7 | 睢县2020年蓼堤镇大岗村村组道路项目 | 50.00 |  |
| 8 | 睢县2020年蓼堤镇陈菜园村道路项目 | 50.00 |  |
| 9 | 睢县2020年尚屯镇梁庄村农田水利新打机井及大棚、扶贫车间配套基础设施项目 | 50.00 |  |
| 10 | 睢县2020年城关镇东关南村道路建设及附属设施项目 | 50.00 |  |
| 11 | 睢县2020年城郊乡汤庙村水利配套设施项目 | 54.61 |  |
| 12 | 睢县2020年第一批农田建设项目 | 4902.00 |  |
| 13 | 睢县2020年第二批农田建设项目 | 5192.00 |  |

# Text boxes

睢县脱贫攻坚领导小组                   2020年5月6日印发