## 18年方案明细表 (11.28调整后)
附件2：
睢县2018年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 52671.412 | 27494.53 | 9758.26 | 2248.18 | 13170.44 |  |  | 100475
一 | 农业农村基础设施建设类项目合计 |  |  |  |  | 21363.93 | 9189.31 | 4491.56 | 1000 | 6683.06 |  |  | 100475
(一） | 贫困村道路项目 |  |  |  |  | 7876.15 | 3159.51 |  |  | 4716.64 |  |  | 100475
1 | 河集乡蔡桥村道路项目 | 建3米宽水泥路0.547公里，建4米宽水泥路0.638公里 | 143元/平方米 | 河集乡 | 蔡桥村 | 53.65 | 53.65 |  |  |  | 河集乡 | 解决914人行路难 | 418 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
2 | 胡堂乡东郭村道路项目 | 建3米宽水泥路0.482公里，建4米宽水泥路0.509公里 | 143元/平方米 | 胡堂乡 | 东郭村 | 53.3 | 53.3 |  |  |  | 胡堂乡 | 解决894人行路难 | 409 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
3 | 胡堂乡李窑村道路项目 | 建3米宽水泥路0.586公里 | 143元/平方米 | 胡堂乡 | 李窑村 | 25.73 | 25.73 |  |  |  | 胡堂乡 | 解决401人行路难 | 182 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
4 | 董店乡阙庄村道路项目 | 建4米宽水泥路0.943公里，建4.5米宽水泥路3.668公里 | 143元/平方米 | 董店乡 | 阙庄村 | 315.44 | 315.44 |  |  |  | 董店乡 | 解决2438人行路难 | 1168 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
5 | 董店乡董西村道路项目 | 建12米宽水泥路0.814公里，建3米宽水泥路0.917公里 | 143元/平方米 | 董店乡 | 董西村 | 194.18 | 194.18 |  |  |  | 董店乡 | 解决1583人行路难 | 724 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
6 | 董店乡安楼村道路项目 | 建4.5米宽水泥路0.771公里 | 143元/平方米 | 董店乡 | 安楼村 | 54.7 | 54.7 |  |  |  | 董店乡 | 解决1031人行路难 | 427 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
7 | 董店乡孙庄村道路项目 | 建3米宽水泥路0.902公里 | 143元/平方米 | 董店乡 | 孙庄村 | 39.54 | 39.54 |  |  |  | 董店乡 | 解决729人行路难 | 303 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
8 | 董店乡何庄村道路项目 | 建4.5米宽水泥路0.767公里 | 143元/平方米 | 董店乡 | 何庄村 | 54.42 | 54.42 |  |  |  | 董店乡 | 解决1027人行路难 | 427 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
9 | 董店乡王集村道路项目 | 建3米宽水泥路0.365公里 | 143元/平方米 | 董店乡 | 王集村 | 16 | 16 |  |  |  | 董店乡 | 解决308人行路难 | 128 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
10 | 后台乡王行村道路项目 | 建4米宽水泥路3.359公里 | 143元/平方米 | 后台乡 | 王行村 | 197.04 | 197.04 |  |  |  | 后台乡 | 解决3215人行路难 | 1545 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
11 | 后台乡李庄村道路项目 | 建3.5米宽水泥路0.601公里 | 143元/平方米 | 后台乡 | 李庄村 | 30.74 | 30.74 |  |  |  | 后台乡 | 解决627人行路难 | 258 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
12 | 后台乡胡岗村道路项目 | 建3.5米宽水泥路1.44公里 | 143元/平方米 | 后台乡 | 胡岗村 | 73.65 | 73.65 |  |  |  | 后台乡 | 解决1775人行路难 | 577 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
13 | 河堤乡邵楼村道路项目 | 建3米宽水泥路0.306公里 | 143元/平方米 | 河堤乡 | 邵楼村 | 13.42 | 13.42 |  |  |  | 河堤乡 | 解决337人行路难 | 128 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
14 | 河堤乡孟桥村道路项目 | 建3米宽水泥路2.455公里 | 143元/平方米 | 河堤乡 | 孟桥村 | 107.53 | 107.53 |  |  |  | 河堤乡 | 解决2002人行路难 | 535 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
15 | 河堤乡殷庄村道路项目 | 建4.5米宽水泥路1.121公里 | 143元/平方米 | 河堤乡 | 殷庄村 | 79.52 | 79.52 |  |  |  | 河堤乡 | 解决2318人行路难 | 621 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
16 | 河堤乡马路口村道路项目 | 建3米宽水泥路0.913公里，建4米宽水泥路1.109公里 | 143元/平方米 | 河堤乡 | 马路口 | 109.95 | 109.95 |  |  |  | 河堤乡 | 解决2032人行路难 | 536 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
17 | 匡城乡范洼村道路项目 | 建3米宽水泥路0.786公里 | 143元/平方米 | 匡城乡 | 范洼村 | 34.51 | 34.51 |  |  |  | 匡城乡 | 解决1260人行路难 | 304 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
18 | 西陵寺镇土楼村道路项目 | 建4米宽水泥路0.522公里 | 143元/平方米 | 西陵寺镇 | 土楼村 | 30.58 | 30.58 |  |  |  | 西陵寺镇 | 解决411人行路难 | 156 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
19 | 西陵寺镇孟楼村道路项目 | 建4米宽水泥路0.1728公里 | 143元/平方米 | 西陵寺镇 | 孟楼村 | 10.07 | 10.07 |  |  |  | 西陵寺镇 | 解决314人行路难 | 119 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
20 | 城关镇汤庄村道路项目 | 建3米宽水泥路1.301公里 | 143元/平方米 | 城关镇 | 汤庄村 | 57.12 | 57.12 |  |  |  | 城关镇 | 解决850人行路难 | 283 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
21 | 平岗镇付庙村道路项目 | 建3米宽水泥路,1.499公里，建3.5米宽水泥路1.209公里，建4米宽水泥路1.321公里 | 143元/平方米 | 平岗镇 | 付庙村 | 210.82 | 210.82 |  |  |  | 平岗镇 | 解决2801人行路难 | 1062 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
22 | 平岗镇茶徐村道路项目 | 建3米宽水泥路2.031公里 | 143元/平方米 | 平岗镇 | 茶徐村 | 88.97 | 88.97 |  |  |  | 平岗镇 | 解决1568人行路难 | 322 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
23 | 平岗镇秦口村道路项目 | 建3米宽水泥路,0.107公里，建6米宽水泥路0.293公里，建4米宽水泥路0.7公里，建8米宽水泥路0.064公里 | 143元/平方米 | 平岗镇 | 秦口村 | 84.6 | 84.6 |  |  |  | 平岗镇 | 解决1523人行路难 | 312 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
24 | 蓼堤镇罗阳村道路项目 | 建3米宽水泥路1.223公里 | 143元/平方米 | 蓼堤镇 | 罗阳村 | 54.84 | 54.84 |  |  |  | 蓼堤镇 | 解决1438人行路难 | 293 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
25 | 蓼堤镇陈菜园道路项目 | 建3米宽水泥路0.366公里 | 143元/平方米 | 蓼堤镇 | 陈菜园 | 16.07 | 16.07 |  |  |  | 蓼堤镇 | 解决573人行路难 | 125 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
26 | 尤吉屯乡聂楼村道路项目 | 建3.5米宽水泥路0.8公里，建4.5米宽水泥路2.191公里 | 143元/平方米 | 尤吉屯乡 | 聂楼村 | 196.36 | 196.36 |  |  |  | 尤吉屯乡 | 解决2623人行路难 | 997 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
27 | 尤吉屯乡小林店村道路项目 | 建3米宽水泥路3.767公里 | 143元/平方米 | 尤吉屯乡 | 小林店 | 165.38 | 165.38 |  |  |  | 尤吉屯乡 | 解决2226人行路难 | 840 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
28 | 尤吉屯乡许堂村道路项目 | 建3.5米宽水泥路0.601公里，建4米宽水泥路3.428公里 | 143元/平方米 | 尤吉屯乡 | 许堂村 | 102.72 | 102.72 |  |  |  | 尤吉屯乡 | 解决1809人行路难 | 639 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
29 | 周堂镇郑营村道路项目 | 建3.5米宽水泥路0.612公里 | 143元/平方米 | 周堂镇 | 郑营村 | 31.3 | 31.3 |  |  |  | 周堂镇 | 解决776人行路难 | 159 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
30 | 周堂镇杨庄村道路项目 | 建3米宽水泥路0.826公里 | 143元/平方米 | 周堂镇 | 杨庄村 | 36.27 | 36.27 |  |  |  | 周堂镇 | 解决835人行路难 | 171 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
31 | 涧岗乡陈庄村道路项目 | 建4米宽水泥路1.357公里 | 143元/平方米 | 涧岗乡 | 陈庄村 | 79.47 | 79.47 |  |  |  | 涧岗乡 | 解决1283人行路难 | 453 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
32 | 涧岗乡韩吉营村道路项目 | 建3米宽水泥路,1.683公里，建6米宽水泥路0.286公里，建4米宽水泥路0.636公里，建2.5米宽水泥路0.158公里 | 143元/平方米 | 涧岗乡 | 韩吉营 | 125.78 | 125.78 |  |  |  | 涧岗乡 | 解决2032人行路难 | 717 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
33 | 城郊乡叶吉屯村道路项目 | 建4米宽水泥路0.956公里 | 143元/平方米 | 城郊乡 | 叶吉屯村 | 67.83 | 67.83 |  |  |  | 城郊乡 | 解决887人行路难 | 316 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
34 | 城郊乡李庄村道路项目 | 建3.5米宽水泥路1.182公里，建4米宽水泥路1.522公里 | 143元/平方米 | 城郊乡 | 李庄村 | 156.56 | 156.56 |  |  |  | 城郊乡 | 解决2178人行路难 | 1148 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
35 | 城郊乡金庄村道路项目 | 建3米宽水泥路0.187公里，建5米宽水泥路0.046公里 | 143元/平方米 | 城郊乡 | 金庄村 | 11.58 | 11.58 |  |  |  | 城郊乡 | 解决236人行路难 | 84 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
36 | 长岗镇李庙村道路项目 | 建2.5米宽水泥路0.153公里，建3米宽水泥路2.191公里，建4米宽水泥路0.327公里 | 143元/平方米 | 长岗镇 | 李庙村 | 122.45 | 122.45 |  |  |  | 长岗镇 | 解决1971人行路难 | 702 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
37 | 白庙乡徐阳沟村道路项目 | 建3米宽水泥路,0.12公里，建4米宽水泥路1.871公里，建2.5米宽水泥路0.077公里 | 143元/平方米 | 白庙乡 | 徐阳沟村 | 57.42 | 57.42 |  |  |  | 白庙乡 | 解决927人行路难 | 328 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
38 | 白楼乡阮洼村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积3134平方米 | 140.76元/平方米 | 白楼乡 | 阮洼村 | 44.11 |  |  |  | 44.11 | 白楼乡 | 解决1106人行路难问题 | 391 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
39 | 白楼乡王关村道路项目 | 新建和加宽水泥路面结构总厚均为36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层；加铺混凝土路面层厚度为18cm。合计面积6068平方米 | 146.4元/平方米 | 白楼乡 | 王关村 | 88.84 |  |  |  | 88.84 | 白楼乡 | 解决774人行路难问题 | 265 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
40 | 白楼乡产业园道路项目 | 新建水泥路面结构总厚38cm，自上而下分别为：20cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积6679平方米 | 158.33元/平方米 | 白楼乡 | 白楼村 | 105.75 |  |  |  | 105.75 | 白楼乡 | 解决2569人行路难问题 | 161 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
41 | 白楼乡金西村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1121平方米 | 146.4元/平方米 | 白楼乡 | 金西村 | 16.41 |  |  |  | 16.41 | 白楼乡 | 解决1072人行路难问题 | 291 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
42 | 白楼乡童楼村道路项目 | 新建1号路水泥路面结构总厚38cm，自上而下分别为：20cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。其他新建路水泥路面结构总厚36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积7499平方米 | 150.26元/平方米 | 白楼乡 | 童楼村 | 112.68 |  |  |  | 112.68 | 白楼乡 | 解决1638人行路难问题 | 330 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
43 | 白庙乡聂庄村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1803平方米。 | 147.57元/平方米 | 白庙乡 | 聂庄村 | 26.61 |  |  |  | 26.61 | 白庙乡 | 解决697人行路难问题 | 320 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
44 | 白庙乡聂庄村道路拱桥项目 | 建拱桥一座（旧拱桥拆除4X100 | 36.54万元/座 | 白庙乡 | 徐阳沟 | 36.54 |  |  |  | 36.54 | 白庙乡 | 解决540人行路难问题 | 165 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
45 | 白庙乡土楼村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积2036平方米。 | 146.40元/平方米 | 白庙乡 | 土楼村 | 29.81 |  |  |  | 29.81 | 白庙乡 | 解决957人行路难问题 | 333 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
46 | 白庙乡赵河口村道路项目 | 1号路水泥路面结构为在原混凝土直接加铺18cm厚混凝土面层。合计面积2075平方米。 | 127.72元/平方米 | 白庙乡 | 赵河口村 | 26.5 |  |  |  | 26.5 | 白庙乡 | 解决982人行路难问题 | 445 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
47 | 白庙乡李口村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚40cm，自上而下分别为：20cm厚C30水泥混凝土+20cm水泥全深式冷再生基层。合计面积3688平方米。 | 152.57元/平方米 | 白庙乡 | 李口村 | 56.27 |  |  |  | 56.27 | 白庙乡 | 解决1636人行路难问题 | 421 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
48 | 潮庄镇赵楼村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1500平方米。 | 146.4元/平方米 | 潮庄镇 | 赵楼村 | 21.96 |  |  |  | 21.96 | 潮庄镇 | 解决1136人行路难问题 | 579 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
49 | 潮庄镇西村道路项目 | 新建和加宽水泥路面结构总厚均为36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积3202平方米。 | 146.4元/平方米 | 潮庄镇 | 西村 | 46.88 |  |  |  | 46.88 | 潮庄镇 | 解决1250人行路难问题 | 634 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
50 | 潮庄镇葛庄村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1498平方米。 | 146.4元/平方米 | 潮庄镇 | 葛庄村 | 21.93 |  |  |  | 21.93 | 潮庄镇 | 解决865人行路难问题 | 468 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
51 | 潮庄镇南徐村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积4351平方米。 | 163.63元/平方米 | 潮庄镇 | 南徐村 | 71.19 |  |  |  | 71.19 | 潮庄镇 | 解决1260人行路难问题 | 341 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
52 | 城郊乡赵堂（田庄村委）村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积5181平方米。 | 146.4元/平方米 | 城郊乡 | 赵堂（田庄村委） | 75.84 |  |  |  | 75.84 | 城郊乡 | 解决1332人行路难问题 | 104 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
53 | 城郊乡田庄村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面764平方米。 | 146.49元/平方米 | 城郊乡 | 田庄村 | 11.19 |  |  |  | 11.19 | 城郊乡 | 解决1332人行路难问题 | 104 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
54 | 城郊乡孟油坊（田庄村委）道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、新建混凝土路面:20cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层,每侧0.5m宽路肩、就地冷再生基层（5%的再生结合料42.5普通硅酸盐水泥）+18cmC30混凝土。合计面12036平方米。 | 151.27元/平方米 | 城郊乡 | 孟油坊（田庄村委） | 182.06 |  |  |  | 182.06 | 城郊乡 | 解决1332人行路难问题 | 104 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
55 | 城郊乡保庙村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面501平方米。 | 148.02元/平方米 | 城郊乡 | 保庙村 | 7.42 |  |  |  | 7.42 | 城郊乡 | 解决1825人行路难问题 | 246 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
56 | 城郊乡保庙扶贫车间、叶吉屯扶贫车间、阮楼和董庄扶贫车间道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面2501平方米。 | 146.06元/平方米 | 城郊乡 | 保庙扶贫车间、叶吉屯扶贫车间、阮楼和董庄扶贫车间 | 36.53 |  |  |  | 36.53 | 城郊乡 | 解决1825人行路难问题 | 246 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
57 | 城关镇老关张村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚均为36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面1057平方米。 | 147.55元/平方米 | 城关镇 | 老关张村 | 15.6 |  |  |  | 15.6 | 城关镇 | 解决1152人行路难问题 | 299 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
58 | 长岗镇朱庄村道路项目 | 新建水泥路面结构总厚均为36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面3092平方米。 | 146.4元/平方米 | 长岗镇 | 朱庄村 | 45.27 |  |  |  | 45.27 | 长岗镇 | 解决1317人行路难问题 | 471 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
59 | 长岗镇西村道路项目 | 新建和加宽水泥路面结构总厚均为36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。3、4、5号路水泥路面结构为在原混凝土直接加铺18cm厚混凝土面层。合计面10661平方米。 | 150.6元/平方米 | 长岗镇 | 西村 | 160.56 |  |  |  | 160.56 | 长岗镇 | 解决1911人行路难问题 | 490 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
60 | 长岗镇鲁庄村道路项目 | 1号路新建水泥路面结构总厚38cm，自上而下分别为：20cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层,2号路新建水泥路面结构总厚36cm，自上而下分别为：18cm厚C30水泥混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面5529平方米。 | 158.76元/平方米 | 长岗镇 | 鲁庄村 | 87.78 |  |  |  | 87.78 | 长岗镇 | 解决2264人行路难问题 | 853 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
61 | 董店乡刘阁村道路项目 | 直接加铺18cm厚C30混凝土路面层、新建砖砌下水道标准砖240*115*53，规格0.6*1。合计面7369平方米。 | 131.22元/平方米 | 董店乡 | 刘阁村 | 96.69 |  |  |  | 96.69 | 董店乡 | 解决1350人行路难问题 | 592 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
62 | 董店乡刘阁村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面800平方米。 | 610.61元/平方米 | 董店乡 | 刘阁村 | 48.85 |  |  |  | 48.85 | 董店乡 | 解决1350人行路难问题 | 592 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
63 | 董店乡安楼村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、直接加铺18cm厚C30混凝土路面层、18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面4818平方米。 | 137.18元/平方米 | 董店乡 | 安楼村 | 66.09 |  |  |  | 66.09 | 董店乡 | 解决965人行路难问题 | 318 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
64 | 董店乡董西村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面7552平方米。 | 146.44元/平方米 | 董店乡 | 董西村 | 110.59 |  |  |  | 110.59 | 董店乡 | 解决1981人行路难问题 | 593 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
65 | 董店乡董西村道路项目 | 基础补强310平方米，撒布粘层油，铣刨铺装5cmAC-16C。合计面16418平方米。 | 62.32元/平方米 | 董店乡 | 董西村 | 102.32 |  |  |  | 102.32 | 董店乡 | 解决1981人行路难问题 | 593 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
67 | 河堤乡韩营村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、就地冷再生基层（5%的再生结合料42.5普通硅酸盐水泥）+18cmC30混凝土。合计面2797平方米。 | 158.6元/平方米 | 河堤乡 | 韩营村 | 47.16 |  |  |  | 47.16 | 河堤乡 | 解决1712人行路难问题 | 578 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
68 | 河集乡枣园村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、就地冷再生基层（5%的再生结合料42.5普通硅酸盐水泥）+18cmC30混凝土。合计面4221平方米。 | 158.6元/平方米 | 河堤乡 | 枣园村 | 59.98 |  |  |  | 59.98 | 河堤乡 | 解决2830人行路难问题 | 780 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
69 | 河集乡河集北村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、就地冷再生基层（5%的再生结合料42.5普通硅酸盐水泥）+18cmC30混凝土。合计面6782平方米。 | 142.52元/平方米 | 河集乡 | 河集北村 | 96.66 |  |  |  | 96.66 | 河集乡 | 解决1257人行路难问题 | 420 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
70 | 河集乡吴庄村道路项目 | 18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面7517平方米。 | 146.11元/平方米 | 河集乡 | 吴庄村 | 109.83 |  |  |  | 109.83 | 河集乡 | 解决2876人行路难问题 | 486 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
71 | 后台乡王行村道路项目 | 18cm12%灰土基层，20cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩、18cm12%灰土基层，18cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩。合计面8431平方米。 | 141.49元/平方米 | 后台乡 | 王行村 | 119.29 |  |  |  | 119.29 | 后台乡 | 解决2309人行路难问题 | 742 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
72 | 后台乡邓庄村道路项目 | 18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面860平方米。 | 146.26元/平方米 | 后台乡 | 邓庄村 | 12.58 |  |  |  | 12.58 | 后台乡 | 解决1282人行路难问题 | 580 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
73 | 胡堂乡东郭店村道路项目 | 18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面4912平方米。 | 151.25元/平方米 | 胡堂乡 | 东郭店村 | 74.29 |  |  |  | 74.29 | 胡堂乡 | 解决2305人行路难问题 | 383 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
74 | 胡堂乡高里台村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面2032平方米。 | 146.42元/平方米 | 胡堂乡 | 高里台村 | 29.75 |  |  |  | 29.75 | 胡堂乡 | 解决2084人行路难问题 | 667 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
75 | 胡堂乡高里台村道路项目 | 直接加铺18cm厚C30混凝土路面层。合计面1819平方米。 | 114.36元/平方米 | 胡堂乡 | 高里台村 | 20.8 |  |  |  | 20.8 | 胡堂乡 | 解决2084人行路难问题 | 667 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
76 | 涧岗乡土楼村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面7851平方米。 | 146.3元/平方米 | 涧岗乡 | 土楼村 | 114.86 |  |  |  | 114.86 | 涧岗乡 | 解决1194人行路难问题 | 202 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
77 | 涧岗乡恒山村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面6513平方米。 | 145.58元/平方米 | 涧岗乡 | 恒山村 | 94.81 |  |  |  | 94.81 | 涧岗乡 | 解决1246人行路难问题 | 208 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
78 | 涧岗乡老关张村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面2566平方米。 | 148.74元/平方米 | 涧岗乡 | 老关张村 | 38.17 |  |  |  | 38.17 | 涧岗乡 | 解决1400人行路难问题 | 222 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
79 | 匡城乡纸坊村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm12%灰土基层，20cmC30混凝土。合计面240平方米。 | 146.13元/平方米 | 匡城乡 | 纸坊村 | 3.51 |  |  |  | 3.51 | 匡城乡 | 解决2250人行路难问题 | 613 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
80 | 匡城乡马泗河村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm12%灰土基层，20cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩。合计面2456平方米。 | 159.66元/平方米 | 匡城乡 | 马泗河村 | 39.21 |  |  |  | 39.21 | 匡城乡 | 解决1531人行路难问题 | 491 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
81 | 匡城乡范洼村道路项目 | 新建混凝土路面：水泥冷再生基层，18cmC30混凝土。合计面1112平方米。 | 157.47/平方米 | 匡城乡 | 范洼村 | 17.51 |  |  |  | 17.51 | 匡城乡 | 解决2473人行路难问题 | 740 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
82 | 匡城乡刘庄寨村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm12%灰土基层，20cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩、新建混凝土路面：18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面7038平方米。 | 153.76/平方米 | 匡城乡 | 刘庄寨 | 108.22 |  |  |  | 108.22 | 匡城乡 | 解决2870人行路难问题 | 906 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
83 | 匡城乡君王村道路项目 | 18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面896平方米。 | 146.47/平方米 | 匡城乡 | 君王村 | 13.12 |  |  |  | 13.12 | 匡城乡 | 解1211人行路难问题 | 515 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
85 | 匡城乡王池村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm12%灰土基层+20cmC30混凝土。合计面积7980平方米。 | 157.42/平方米 | 匡城乡 | 王池村 | 125.62 |  |  |  | 125.62 | 匡城乡 | 解决1826人行路难问题 | 488 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
86 | 匡城乡尚庄村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm12%灰土、新建混凝土路面：18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土、新建混凝土路面：水泥冷再生基层，18cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩。合计面积7852平方米。 | 141.32/平方米 | 匡城乡 | 尚庄村 | 110.96 |  |  |  | 110.96 | 匡城乡 | 解决1762人行路难问题 | 974 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
87 | 蓼堤镇田庄村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积3046平方米。 | 168.99/平方米 | 蓼堤镇 | 田庄村 | 51.48 |  |  |  | 51.48 | 蓼堤镇 | 解决2578人行路难问题 | 954 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
88 | 蓼堤镇高董关村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1643平方米。 | 146.46/平方米 | 蓼堤镇 | 高董关村 | 24.06 |  |  |  | 24.06 | 蓼堤镇 | 解决2578人行路难问题 | 954 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
89 | 蓼堤镇魏楼村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积845平方米。 | 146.46/平方米 | 蓼堤镇 | 魏楼村 | 12.38 |  |  |  | 12.38 | 蓼堤镇 | 解决1371人行路难问题 | 349 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
90 | 蓼堤镇大岗村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+20cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层，每侧0.5m宽路肩。合计面积5180平方米。 | 154.21/平方米 | 蓼堤镇 | 大岗村 | 79.88 |  |  |  | 79.88 | 蓼堤镇 | 解决2760人行路难问题 | 1446 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
91 | 蓼堤镇刘早村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积2422平方米。 | 146.48/平方米 | 蓼堤镇 | 刘早村 | 35.48 |  |  |  | 35.48 | 蓼堤镇 | 解决2578人行路难问题 | 954 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
92 | 蓼堤镇许寨村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1989平方米。 | 146.48/平方米 | 蓼堤镇 | 许寨村 | 29.13 |  |  |  | 29.13 | 蓼堤镇 | 解决2578人行路难问题 | 954 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
93 | 蓼堤镇张墩村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积3280平方米。 | 146.484/平方米 | 蓼堤镇 | 张墩村 | 48.03 |  |  |  | 48.03 | 蓼堤镇 | 解决1230人行路难问题 | 479 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
94 | 蓼堤镇高寨村道路项目 | 新建混凝土路面：水泥冷再生基层，18cmC30混凝土。合计面积1277平方米。 | 147.8/平方米 | 蓼堤镇 | 高寨村 | 18.87 |  |  |  | 18.87 | 蓼堤镇 | 解决2578人行路难问题 | 954 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
95 | 平岗镇茶徐村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm12%灰土基层+20cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩、新建混凝土路面：18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面积7552平方米。 | 158.6/平方米 | 平岗镇 | 茶徐村 | 119.77 |  |  |  | 119.77 | 平岗镇 | 解决2371人行路难问题 | 914 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
96 | 平岗镇卢洼村道路项目 | 新建混凝土路面：18cm12%灰土基层+20cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩、新建混凝土路面：18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面积3375平方米。 | 158.1/平方米 | 平岗镇 | 卢洼村 | 53.36 |  |  |  | 53.36 | 平岗镇 | 解决1320人行路难问题 | 526 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
97 | 尚屯镇段吉屯村道路项目 | 18cm12%灰土基层+20cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩、就地冷再生基层（5%的再生结合料42.5普通硅酸盐水泥）+18cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩。合计面积6262平方米。 | 149.64/平方米 | 尚屯镇 | 段吉屯村 | 93.71 |  |  |  | 93.71 | 尚屯镇 | 解决2786人行路难问题 | 867 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
98 | 尚屯镇韩庄村道路项目 | 18cmC30厚混凝土+18cm厚12%石灰土基层，每侧0.5m宽路肩。合计面积4203平方米。 | 146.4/平方米 | 尚屯镇 | 韩庄村 | 61.53 |  |  |  | 61.53 | 尚屯镇 | 解决3062人行路难问题 | 788 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
99 | 孙聚寨乡司洼.单庄村道路项目 | 18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩。合计面积1119平方米。 | 146.38/平方米 | 孙聚寨乡 | 司洼.单庄村 | 16.38 |  |  |  | 16.38 | 孙聚寨乡 | 解决2389人行路难问题 | 521 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
100 | 孙聚寨乡司洼.张申庄村道路项目 | 20cm5%水泥全深式冷再生基层+18cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩、18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面积3495平方米。 | 142.63/平方米 | 孙聚寨乡 | 司洼.张申庄村 | 49.85 |  |  |  | 49.85 | 孙聚寨乡 | 解决2389人行路难问题 | 521 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
101 | 孙聚寨乡代集村道路项目 | 18cm12%灰土基层，20cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩、18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面积2277平方米。 | 156.51/平方米 | 孙聚寨乡 | 代集村 | 35.64 |  |  |  | 35.64 | 孙聚寨乡 | 解决1064人行路难问题 | 393 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
102 | 孙聚寨乡周坦村道路项目 | 5cmAC-16C沥青混凝土，村外段加0.5米宽路肩。合计面积6406平方米。 | 64.11/平方米 | 孙聚寨乡 | 周坦村 | 41.07 |  |  |  | 41.07 | 孙聚寨乡 | 解决1752人行路难问题 | 610 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
103 | 孙聚寨乡八腊庙村道路项目 | 18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土、18cm12%灰土基层+20cmC30混凝土。合计面积3689平方米。 | 146.39/平方米 | 孙聚寨乡 | 八腊庙村 | 54 |  |  |  | 54 | 孙聚寨乡 | 解决2321人行路难问题 | 471 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
104 | 孙聚寨乡刘六村道路项目 | 18cm12%灰土基层，20cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩、18cm12%灰土基层+18cmC30混凝土。合计面积4010平方米。 | 154.48/平方米 | 孙聚寨乡 | 刘六村 | 61.95 |  |  |  | 61.95 | 孙聚寨乡 | 解决1783人行路难问题 | 571 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
105 | 西陵寺镇金陵村村道路项目 | 18cmC30厚混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积6230平方米。合计面积6230平方米。 | 145.76/平方米 | 西陵寺镇 | 金陵村 | 90.81 |  |  |  | 90.81 | 西陵寺镇 | 解决1787人行路难问题 | 398 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
106 | 西陵寺镇马河村道路项目 | 直接加铺18cm厚C30混凝土路面、18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1704平方米。 | 126.61/平方米 | 西陵寺镇 | 马河村 | 21.58 |  |  |  | 21.58 | 西陵寺镇 | 解决1349人行路难问题 | 323 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
107 | 西陵寺镇碱厂村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+20cm厚12%石灰土基层，每侧0.5m宽路肩。合计面积1100平方米。 | 159.03/平方米 | 西陵寺镇 | 碱厂村 | 17.49 |  |  |  | 17.49 | 西陵寺镇 | 解决2506人行路难问题 | 847 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
108 | 西陵寺镇土楼村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、就地冷再生基层（5%的再生结合料42.5普通硅酸盐水泥）+20cmC30混凝土，每侧0.5m宽路肩。合计面积7113平方米。 | 151.81/平方米 | 西陵寺镇 | 土楼村 | 107.98 |  |  |  | 107.98 | 西陵寺镇 | 解决949人行路难问题 | 348 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
109 | 西陵寺镇朱屯.潘庄村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、18cm厚C30混凝土+20cm厚12%石灰土基层，每侧0.5m宽路肩。合计面积6526平方米。 | 152.79/平方米 | 西陵寺镇 | 朱屯.潘庄村 | 99.71 |  |  |  | 99.71 | 西陵寺镇 | 解决2767人行路难问题 | 746 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
110 | 西陵寺镇朱屯何吉屯村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积2750平方米。 | 146.4/平方米 | 西陵寺镇 | 朱屯何吉屯村 | 40.26 |  |  |  | 40.26 | 西陵寺镇 | 解决2767人行路难问题 | 746 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
111 | 西陵寺镇朱屯后朱屯村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积6262平方米。 | 143.92/平方米 | 西陵寺镇 | 朱屯后朱屯村 | 90.12 |  |  |  | 90.12 | 西陵寺镇 | 解决2767人行路难问题 | 746 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
112 | 西陵寺镇朱屯王屯村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积2111平方米。 | 146.39/平方米 | 西陵寺镇 | 朱屯王屯村 | 30.9 |  |  |  | 30.9 | 西陵寺镇 | 解决2767人行路难问题 | 746 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
113 | 西陵寺镇耿庄村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积4450平方米。 | 146.39/平方米 | 西陵寺镇 | 耿庄村 | 65.14 |  |  |  | 65.14 | 西陵寺镇 | 解决844人行路难问题 | 329 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
114 | 尤吉屯乡黄庄村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1784平方米。 | 145.35/平方米 | 尤吉屯乡 | 黄庄村 | 25.93 |  |  |  | 25.93 | 尤吉屯乡 | 解决845人行路难问题 | 275 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
115 | 周堂镇郑营村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积4198平方米。 | 146.38/平方米 | 周堂镇 | 郑营村 | 61.45 |  |  |  | 61.45 | 周堂镇 | 解决1420人行路难问题 | 501 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
116 | 周堂镇张楼村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积2277平方米。 | 146.41/平方米 | 周堂镇 | 张楼村 | 33.34 |  |  |  | 33.34 | 周堂镇 | 解决1529人行路难问题 | 300 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
117 | 周堂镇张楼前陶营村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1205平方米。 | 146.37/平方米 | 周堂镇 | 张楼前陶营村 | 17.64 |  |  |  | 17.64 | 周堂镇 | 解决1529人行路难问题 | 300 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
118 | 周堂镇张楼后陶营村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积1889平方米。 | 146.39/平方米 | 周堂镇 | 张楼后陶营村 | 27.65 |  |  |  | 27.65 | 周堂镇 | 解决1529人行路难问题 | 300 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
119 | 周堂镇齐庄村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层。合计面积5383平方米。 | 146.31/平方米 | 周堂镇 | 齐庄村 | 78.76 |  |  |  | 78.76 | 周堂镇 | 解决2455人行路难问题 | 845 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
120 | 周堂镇齐庄杨楼村道路项目 | 18cm厚C30混凝土+18cm厚12%石灰土基层、就地冷再生基层（5%的再生结合料42.5普通硅酸盐水泥）+18cmC30混凝土。合计面积2257平方米。 | 144.88/平方米 | 周堂镇 | 齐庄杨楼村 | 32.71 |  |  |  | 32.71 | 周堂镇 | 解决2455人行路难问题 | 845 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
（二） | 贫困群众自来水入户工程项目 | 3149户贫困家庭安装自来水 | 354.19元/户 | 城郊乡、尚屯镇等19个乡镇 | 276个村委 | 111.54 | 77.54 | 34 |  |  | 水利局 | 解决9537人饮水安全问题 | 9537 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.9
（三） | 贫困村排水工程 |  |  |  |  | 676.68 | 323.66 |  |  | 353.02 |  |  | 5320
1 | 河集乡蔡桥村排水工程项目（基础设施一批） | 1.671公里DN300排水管道 | 266元/米 | 河集乡 | 蔡桥村 | 44.51 | 44.51 |  |  |  | 河集乡 | 解决247人排污问题 | 247 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
2 | 董店乡董西村排水工程项目（基础设施一批） | 1.403公里DN300排水管道，0.14公里DN600排水管道 | 266元/米 | 董店乡 | 董西村 | 39.09 | 39.09 |  |  |  | 董店乡 | 解决217人排污问题 | 217 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
3 | 董店乡王集村排水工程项目（基础设施一批） | 1.4公里DN400排水管道 | 349元/米 | 董店乡 | 王集村 | 48.86 | 48.86 |  |  |  | 董店乡 | 解决281人排污问题 | 281 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
4 | 董店乡阙庄村排水工程项目（基础设施一批） | 1.229公里DN400排水管道0.596公里DN600排水管道 | 360元/米 | 董店乡 | 阙庄村 | 71.91 | 71.91 |  |  |  | 董店乡 | 解决426人排污问题 | 426 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
5 | 后台乡胡岗村排水工程项目（基础设施一批） | 0.8公里DN600排水管道 | 600元/米 | 后台乡 | 胡岗村 | 36.02 | 36.02 |  |  |  | 后台乡 | 解决237人排污问题 | 237 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
6 | 河堤乡邵楼村排水工程项目（基础设施一批） | 0.326公里DN600排水管道 | 400元/米 | 河堤乡 | 邵楼村 | 13.06 | 13.06 |  |  |  | 河堤乡 | 解决86人排污问题 | 86 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
7 | 匡城乡范洼村排水工程项目（基础设施一批） | 1.303公里DN300排水管道 | 269元/米 | 匡城乡 | 范洼村 | 35.03 | 35.03 |  |  |  | 匡城乡 | 解决230人排污问题 | 230 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
8 | 西陵寺镇土楼村排水工程项目（基础设施一批） | 0.52公里DN300排水管道 | 259元/米 | 西陵寺镇 | 土楼村 | 13.47 | 13.47 |  |  |  | 西陵寺镇 | 解决89人排污问题 | 89 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
9 | 平岗镇茶徐村排水工程项目（基础设施一批） | 0.521公里DN300排水管道 | 280元/米 | 平岗镇 | 茶徐村 | 14.61 | 14.61 |  |  |  | 平岗镇 | 解决96人排污问题 | 96 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
10 | 平岗镇秦口村排水工程项目（基础设施一批） | 1.329公里DN300排水管道 | 264元/米 | 平岗镇 | 秦口村 | 35.12 | 7.1 |  |  | 28.02 | 平岗镇 | 解决231人排污问题 | 231 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
11 | 蓼堤镇罗阳村排水工程项目（基础设施一批） | 0.32公里DN600排水管道 | 452元/米 | 蓼堤镇 | 罗阳村 | 14.47 |  |  |  | 14.47 | 蓼堤镇 | 解决95人排污问题 | 95 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
12 | 尤吉屯乡小林店村排水工程项目（基础设施一批） | 0.441公里DN400排水管道 | 350元/米 | 尤吉屯乡 | 小林店村 | 15.43 |  |  |  | 15.43 | 尤吉屯乡 | 解决102人排污问题 | 102 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
13 | 尤吉屯许堂村排水工程项目（基础设施一批） | 0.599公里DN400排水管道 | 334元/米 | 尤吉屯乡 | 许堂村 | 19.98 |  |  |  | 19.98 | 尤吉屯乡 | 解决131人排污问题 | 131 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
14 | 周堂镇杨庄村排水工程项目（基础设施一批） | 0.578公里DN600排水管道 | 439元/米 | 周堂镇 | 杨庄村 | 25.38 |  |  |  | 25.38 | 周堂镇 | 解决167人排污问题 | 167 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
15 | 白庙乡徐阳沟村排水工程项目（基础设施一批） | 0.685公里DN400排水管道 | 358元/米 | 白庙乡 | 徐阳沟 | 24.55 |  |  |  | 24.55 | 白庙乡 | 解决162人排污问题 | 162 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
16 | 白楼乡金西村排水工程项目（基础设施二批） | 塑料管146米D600,12米D300，井5座，雨水口5座 | 1737.57元/米 | 白楼乡 | 金西村 | 27.45 |  |  |  | 27.45 | 白楼乡 | 解决1072人排污问题 | 291 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
17 | 白庙乡赵河口村排水工程项目（基础设施二批） | 塑料管376米D600，井13座，八字出水口1座 | 907.1元/米 | 白庙乡 | 赵河口村 | 34.11 |  |  |  | 34.11 | 白庙乡 | 解决982人排污问题 | 445 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
18 | 董店乡董西村排水工程项目（基础设施二批） | 塑料管836米D600,89米D300，井24座，雨水口24座 | 948.87元/米 | 董店乡 | 董西村 | 87.77 |  |  |  | 87.77 | 董店乡 | 解决1981人排污问题 | 593 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
19 | 周堂镇齐庄村排水工程项目（基础设施二批） | 排水管道487米 | 1176.56元/米 | 周堂镇 | 齐庄村 | 57.3 |  |  |  | 57.3 | 周堂镇 | 解决2455人排污问题 | 845 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
20 | 周堂镇乔寨村排水工程项目（基础设施二批） | 排水管道150米 | 1237.47元/米 | 周堂镇 | 乔寨村 | 18.56 |  |  |  | 18.56 | 周堂镇 | 解决896人排污问题 | 349 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
（四） | 贫困村公厕工程 |  |  |  |  | 369.22 |  |  |  | 369.22 |  |  | 19814
1 | 白楼乡王关村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 白楼乡 | 王关村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 白楼乡 | 解决774人入厕难问题 | 265 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
2 | 白楼乡童楼村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 白楼乡 | 童楼村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 白楼乡 | 解决1638人入厕难问题 | 330 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
3 | 白庙乡徐阳沟村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 白庙乡 | 徐阳沟村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 白庙乡 | 解决540人入厕难问题 | 165 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
4 | 潮庄镇赵楼村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 潮庄镇 | 赵楼村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 潮庄镇 | 解决1136人入厕难问题 | 579 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
5 | 潮庄镇西村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 潮庄镇 | 西村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 潮庄镇 | 解决1250人入厕难问题 | 634 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
6 | 城郊乡李庄村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 城郊乡 | 李庄村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 城郊乡 | 解决1244人入厕难问题 | 222 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
7 | 董店乡安楼村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 董店乡 | 安楼村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 董店乡 | 解决965人入厕难问题 | 318 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
8 | 董店乡董西村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 董店乡 | 董西村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 董店乡 | 解决1981人入厕难问题 | 593 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
9 | 董店乡王集村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 董店乡 | 王集村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 董店乡 | 解决2308人入厕难问题 | 955 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
10 | 董店乡阙庄村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 董店乡 | 阙庄村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 董店乡 | 解决1157人入厕难问题 | 466 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
11 | 河堤乡李环溪村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 河堤乡 | 李环溪村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 河堤乡 | 解决1712人入厕难问题 | 578 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
12 | 河集乡枣园村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 河集乡 | 枣园村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 河集乡 | 解决2830人入厕难问题 | 780 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
13 | 河集乡北村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 河集乡 | 枣园村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 河集乡 | 解决1257人入厕难问题 | 420 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
14 | 河集乡蔡桥村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 河集乡 | 蔡桥村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 河集乡 | 解决1521人入厕难问题 | 637 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
15 | 后台乡王行村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 后台乡 | 王行村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 后台乡 | 解决2309人入厕难问题 | 742 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
16 | 胡堂乡东郭店村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 10.29万元/座 | 胡堂乡 | 东郭店村 | 10.32 |  |  |  | 10.32 | 胡堂乡 | 解决2305人入厕难问题 | 383 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
17 | 胡堂乡李尧村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 胡堂乡 | 李尧村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 胡堂乡 | 解决621人入厕难问题 | 211 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
18 | 涧岗乡老关张村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 涧岗乡 | 老关张村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 涧岗乡 | 解决1400人入厕难问题 | 222 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
19 | 涧岗乡陈庄村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 涧岗乡 | 陈庄村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 涧岗乡 | 解决1152人入厕难问题 | 408 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
20 | 匡城乡范洼村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 匡城乡 | 范洼村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 匡城乡 | 解决2473人入厕难问题 | 740 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
21 | 匡城乡英王村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 匡城乡 | 英王村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 匡城乡 | 解决1860人入厕难问题 | 550 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
22 | 匡城乡刘庄寨村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 匡城乡 | 刘庄寨村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 匡城乡 | 解决2870人入厕难问题 | 906 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
23 | 匡城乡君王村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 匡城乡 | 君王村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 匡城乡 | 解决1211人入厕难问题 | 515 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
24 | 匡城乡王池村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 匡城乡 | 王池村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 匡城乡 | 解决1826人入厕难问题 | 488 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
25 | 匡城乡尚庄村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 匡城乡 | 尚庄村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 匡城乡 | 解决1762人入厕难问题 | 974 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
26 | 蓼堤镇罗阳村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 蓼堤镇 | 罗阳村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 蓼堤镇 | 解决2050人入厕难问题 | 786 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
27 | 平岗镇卢洼村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 平岗镇 | 卢洼村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 平岗镇 | 解决1320人入厕难问题 | 526 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
28 | 尚屯镇韩庄村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 尚屯镇 | 韩庄村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 尚屯镇 | 解决3062人入厕难问题 | 788 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
29 | 孙聚寨乡董庄村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 孙聚寨乡 | 董庄村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 孙聚寨乡 | 解决1783人入厕难问题 | 571 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
30 | 西陵寺镇马河村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 西陵寺镇 | 马河村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 西陵寺镇 | 解决1349人入厕难问题 | 323 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
31 | 西陵寺镇碱厂村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 西陵寺镇 | 碱厂村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 西陵寺镇 | 解决2506人入厕难问题 | 847 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
32 | 西陵寺镇土楼村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 西陵寺镇 | 土楼村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 西陵寺镇 | 解决949人入厕难问题 | 348 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
33 | 西陵寺镇耿庄村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 西陵寺镇 | 耿庄村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 西陵寺镇 | 解决844人入厕难问题 | 323 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
34 | 西陵寺镇孟楼村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 西陵寺镇 | 孟楼村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 西陵寺镇 | 解决916人入厕难问题 | 291 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
35 | 尤吉屯乡小林店村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 尤吉屯乡 | 小林店村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 尤吉屯乡 | 解决2365人入厕难问题 | 1062 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
36 | 尤吉屯乡许堂村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 尤吉屯乡 | 许堂村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 尤吉屯乡 | 解决867人入厕难问题 | 325 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
37 | 尤吉屯乡许冯庄村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 尤吉屯乡 | 许冯庄村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 尤吉屯乡 | 解决796人入厕难问题 | 268 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
38 | 尤吉屯乡黄庄村公厕工程项目（基础设施二批） | 建40.97㎡公厕一座 | 9.7万元/座 | 尤吉屯乡 | 黄庄村 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 尤吉屯乡 | 解决845人入厕难问题 | 275 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
（五） | 贫困村绿化工程 |  |  |  |  | 222.82 |  |  |  | 222.82 |  |  | 986
1 | 白庙乡徐阳沟村绿化工程项目（基础设施二批） | 贫困村绿化 |  | 白庙乡 | 徐阳沟村 | 50.92 |  |  |  | 50.92 | 白庙乡 | 人居环境改善540人 | 165 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
2 | 城关镇周庄村绿化工程项目（基础设施二批） | 贫困村绿化 |  | 城关镇 | 周庄村 | 50.8 |  |  |  | 50.8 | 城关镇 | 人居环境改善476人 | 228 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
3 | 董店乡董店村绿化工程项目（基础设施二批） | 贫困村绿化 |  | 董店乡 | 董店村 | 121.1 |  |  |  | 121.1 | 董店乡 | 人居环境改善1981人 | 593 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
（六） | 村级脱贫攻坚责任组农村人居环境改善建设项目 | 农村垃圾清理、路面整治、河沟整理等人居环境改善 | 贫困村3万元，非贫困村村2万元 | 20个乡镇 | 118个贫困村 | 1208 |  | 1208 |  |  | 20个乡镇 | 改善农村人居环境，改善农村生活环境质量 | 100475 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.8 | 2018.9
(七） | 特困人员集中供养服务机构建设试点项目 | 3个乡镇特困人员集中供养站建设及配套设施 |  | 董店、胡堂、周堂、尚屯 | 董店、胡堂、周堂、尚屯 | 1200 |  | 1200 |  |  | 董店、胡堂、周堂、尚屯 | 实现特困人员集中供养，提高贫困人员的幸福指数 | 3216 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
（八） | 村级活动场所建设项目 |  |  |  |  | 1976.66 |  | 1793.74 |  | 182.92 |  |  | 11900
1 | 城关镇姚寨村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 城关镇 | 姚寨村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 城关镇 | 丰富1473人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 36 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
2 | 城关镇康河村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 城关镇 | 康河村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 城关镇 | 丰富1089人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 18 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
3 | 城郊乡刘楼村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 城郊乡 | 刘楼村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 城郊乡 | 丰富1567人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 106 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
4 | 城郊乡张公台村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 城郊乡 | 张公台 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 城郊乡 | 丰富1372人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 29 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
5 | 城郊乡黄堤口村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 城郊乡 | 黄堤口 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 城郊乡 | 丰富1281人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 71 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
6 | 城郊乡王楼村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 城郊乡 | 王楼 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 城郊乡 | 丰富1657人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 113 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
7 | 城郊乡莲池村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 城郊乡 | 莲池 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 城郊乡 | 丰富1023人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 67 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
8 | 匡城乡薛杨村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 匡城乡 | 薛杨村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 匡城乡 | 丰富1158人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 43 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
9 | 匡城乡洪庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 匡城乡 | 洪庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 匡城乡 | 丰富1569人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 128 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
10 | 匡城乡后许村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 匡城乡 | 后许村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 匡城乡 | 丰富1782人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 52 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
11 | 匡城乡王老村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 匡城乡 | 王老村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 匡城乡 | 丰富1569人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 91 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
12 | 匡城乡北张村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 匡城乡 | 北张村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 匡城乡 | 丰富1203人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 98 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
13 | 白楼乡王堂村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 王堂村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1251人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 41 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
14 | 白楼乡殷堂村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 殷堂村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1387人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 93 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
15 | 白楼乡蒋庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 蒋庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1448人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 24 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
16 | 白楼乡任庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 任庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1577人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 81 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
17 | 白楼乡冯庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 冯庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1481人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 70 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
18 | 白楼乡曹庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 曹庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1769人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 66 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
19 | 白楼乡刘楼村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 刘楼村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1863人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 58 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
20 | 白楼乡付庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 付庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1217人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 62 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
21 | 白楼乡杨桥村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 杨桥村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1089人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 79 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
22 | 白楼乡雷屯村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 雷屯村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1765人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 66 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
23 | 胡堂乡文庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 胡堂乡 | 文庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 胡堂乡 | 丰富1532人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 130 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
24 | 胡堂乡李营村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 胡堂乡 | 李营村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 胡堂乡 | 丰富1768人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 44 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
25 | 胡堂乡徐老村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 胡堂乡 | 徐老村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 胡堂乡 | 丰富1305人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 29 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
26 | 胡堂乡张营村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 胡堂乡 | 张营村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 胡堂乡 | 丰富1987人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 73 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
27 | 孙聚寨乡张庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 孙聚寨 | 张庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 孙聚寨 | 丰富1867人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 50 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
28 | 孙聚寨乡张桥村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 孙聚寨 | 张桥村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 孙聚寨 | 丰富1756人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 135 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
29 | 孙聚寨乡袁店村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 孙聚寨 | 袁店村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 孙聚寨 | 丰富1231人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 140 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
30 | 孙聚寨乡袁尧村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 孙聚寨 | 袁尧村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 孙聚寨 | 丰富1367人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 47 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
31 | 孙聚寨乡小郭村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 孙聚寨 | 小郭村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 孙聚寨 | 丰富1458人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 79 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
32 | 蔺庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 蔺庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富1069人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 71 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
33 | 小杨庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 小杨庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富983人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 38 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
34 | 刘浩阳村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 刘浩阳村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富2175人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 87 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
35 | 小郭村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 小郭村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富1468人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 39 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
36 | 大郭村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 大郭村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富2306人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 136 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
37 | 郭屯村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 郭屯村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富1982人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 116 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
38 | 同庙村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 同庙村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富1263人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 76 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
39 | 荣岗村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 荣岗村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富1578人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 57 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
40 | 崔黄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 崔黄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富1339人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 60 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
41 | 八里屯村（一批) | 建设240㎡活动室一座 | 49.6万元/座 | 河集乡 | 八里屯村 | 49.6 |  | 49.6 |  |  | 河集乡 | 丰富1658人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 65 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
42 | 香张村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 香张村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富1271人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 77 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
43 | 朱桥村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河集乡 | 朱桥村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河集乡 | 丰富2356人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 66 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
44 | 徐庄村（一批) | 建设240㎡活动室一座 | 49.6万元/座 | 河集乡 | 徐庄村 | 49.6 |  | 49.6 |  |  | 河集乡 | 丰富2456人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 116 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
45 | 潮庄镇潮东村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 潮庄镇 | 潮东村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 潮庄镇 | 丰富2478人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 77 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
46 | 潮庄镇马元村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 潮庄镇 | 马元村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 潮庄镇 | 丰富2369人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 86 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
47 | 潮庄镇三李村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 潮庄镇 | 三李村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 潮庄镇 | 丰富1438人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 269 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
48 | 潮庄镇李胡村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 潮庄镇 | 李胡村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 潮庄镇 | 丰富1603人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 177 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
49 | 潮庄镇潮北村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 潮庄镇 | 潮北村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 潮庄镇 | 丰富1723人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 61 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
50 | 蓼堤镇申庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 蓼堤镇 | 申庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 蓼堤镇 | 丰富1432人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 110 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
51 | 蓼堤镇周龙岗村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 蓼堤镇 | 周龙岗村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 蓼堤镇 | 丰富1098人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 227 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
52 | 蓼堤镇大寨村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 蓼堤镇 | 大寨村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 蓼堤镇 | 丰富1631人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 253 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
53 | 蓼堤镇赵西楼村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 蓼堤镇 | 赵西楼村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 蓼堤镇 | 丰富1752人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 146 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
54 | 蓼堤镇立新村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 蓼堤镇 | 立新村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 蓼堤镇 | 丰富1830人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 161 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
55 | 白庙乡裴堂村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白庙乡 | 裴堂村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白庙乡 | 丰富1992人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 116 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
56 | 白庙乡后杨村（一批) | 建设240㎡活动室一座 | 49.6万元/座 | 白庙乡 | 后杨村 | 49.6 |  | 49.6 |  |  | 白庙乡 | 丰富2031人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 162 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
57 | 尤吉屯乡王吉屯村（一批) | 建设240㎡活动室一座 | 49.6万元/座 | 尤吉屯乡 | 王吉屯村 | 49.6 |  | 49.6 |  |  | 尤吉屯乡 | 丰富1762人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 113 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
58 | 尤吉屯乡东周村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 尤吉屯乡 | 东周村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 尤吉屯乡 | 丰富1936人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 23 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
59 | 尤吉屯乡刘关庙村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 尤吉屯乡 | 刘关庙村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 尤吉屯乡 | 丰富1537人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 77 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
60 | 尤吉屯乡贾庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 尤吉屯乡 | 贾庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 尤吉屯乡 | 丰富483人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 50 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
61 | 周堂镇苏一村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 周堂镇 | 苏一村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 周堂镇 | 丰富1557人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 72 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
62 | 周堂镇前曹村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 周堂镇 | 前曹村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 周堂镇 | 丰富1368人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 73 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
63 | 河堤乡张路渊村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河堤乡 | 张路渊村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河堤乡 | 丰富1597人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 199 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
64 | 河堤乡探花李村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河堤乡 | 探花李村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河堤乡 | 丰富1678人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 57 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
65 | 河堤乡河西村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河堤乡 | 河西村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河堤乡 | 丰富1349人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 20 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
66 | 河堤乡河南村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 河堤乡 | 河南村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 河堤乡 | 丰富1648人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 48 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
67 | 长岗镇北村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 长岗镇 | 北村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 长岗镇 | 丰富1732人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 80 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
68 | 长岗镇张庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 长岗镇 | 张庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 长岗镇 | 丰富1685人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 31 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
69 | 长岗镇吴庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 长岗镇 | 吴庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 长岗镇 | 丰富1374人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 97 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
70 | 长岗镇后常村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 长岗镇 | 后常村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 长岗镇 | 丰富1036人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 42 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
71 | 长岗镇东村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 长岗镇 | 东村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 长岗镇 | 丰富1269人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 84 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
72 | 西陵寺镇后赵村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 西陵寺镇 | 后赵村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 西陵寺镇 | 丰富1843人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 157 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
73 | 平岗镇平西村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 平岗镇 | 平西村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 平岗镇 | 丰富1736人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 88 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
74 | 平岗镇苗楼村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 平岗镇 | 苗楼村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 平岗镇 | 丰富1493人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 91 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
75 | 平岗镇刘玉红村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 平岗镇 | 刘玉红村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 平岗镇 | 丰富1375人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 47 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
76 | 涧岗乡黄大庄村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 涧岗乡 | 黄大庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 涧岗乡 | 丰富1645人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 118 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
77 | 后台乡北村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 后台乡 | 北村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 后台乡 | 丰富1732人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 84 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
78 | 后台乡大姬村（一批) | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 后台乡 | 大姬村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 后台乡 | 丰富1465人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 86 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
79 | 城郊乡十里铺村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 城郊乡 | 十里铺村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 城郊乡 | 丰富983人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 157 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
80 | 城郊乡辛屯村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 城郊乡 | 辛屯村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 城郊乡 | 丰富2175人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 34 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
81 | 城郊乡黄庄村(村组织二批） | 建设240㎡活动室一座 | 49.6万元/座 | 城郊乡 | 黄庄村 | 49.6 |  | 49.6 |  |  | 城郊乡 | 丰富1468人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 55 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
82 | 匡城乡孟庄村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 匡城乡 | 孟庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 匡城乡 | 丰富2306人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 85 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
83 | 匡城乡吴楼村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 匡城乡 | 吴楼村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 匡城乡 | 丰富1231人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 147 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
84 | 匡城乡洼张村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 匡城乡 | 洼张村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 匡城乡 | 丰富1367人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 91 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
85 | 匡城乡楚伯岗村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 匡城乡 | 楚伯岗 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 匡城乡 | 丰富1458人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 118 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
86 | 白楼乡顺北村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 白楼乡 | 顺北村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 白楼乡 | 丰富1069人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 41 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
87 | 胡堂乡胡堂村(村组织二批） | 建设240㎡活动室一座 | 49.6万元/座 | 胡堂乡 | 胡堂乡 | 49.6 |  | 49.6 |  |  | 胡堂乡 | 丰富1436人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 81 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
88 | 孙聚寨乡东李村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 孙聚寨 | 东李村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 孙聚寨 | 丰富1230人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 65 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
89 | 孙聚寨乡马庄村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 孙聚寨 | 马庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 孙聚寨 | 丰富1546人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 96 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
90 | 潮庄镇冯庄村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 潮庄镇 | 冯庄村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 潮庄镇 | 丰富1307人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 100 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
91 | 潮庄镇张老村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 潮庄镇 | 张老村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 潮庄镇 | 丰富1591人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 158 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
92 | 潮庄镇张文英村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 潮庄镇 | 张文英村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 潮庄镇 | 丰富1703人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 92 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
93 | 蓼堤镇孙吉屯村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 蓼堤镇 | 孙吉屯 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 蓼堤镇 | 丰富1632人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 96 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
94 | 蓼堤镇赵锉村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 蓼堤镇 | 赵锉村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 蓼堤镇 | 丰富1089人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 77 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
95 | 长岗镇南郭村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 长岗镇 | 南郭村 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 长岗镇 | 丰富1432人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 180 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
96 | 尤吉屯乡马西村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 尤吉屯乡 | 马西村 | 16.8 |  | 0.94 |  | 15.86 | 尤吉屯乡 | 丰富1891人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 43 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
97 | 尤吉屯乡黑西村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 尤吉屯乡 | 黑西村 | 16.8 |  |  |  | 16.8 | 尤吉屯乡 | 丰富1281人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 52 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
98 | 尤吉屯乡屈庄村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 尤吉屯乡 | 屈庄村 | 16.8 |  |  |  | 16.8 | 尤吉屯乡 | 丰富1657人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 40 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
99 | 尤吉屯乡韭菜园村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 尤吉屯乡 | 韭菜园村 | 16.8 |  |  |  | 16.8 | 尤吉屯乡 | 丰富1023人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 34 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
100 | 尤吉屯乡朱吉屯村(村组织二批） | 建设120㎡活动室一座 | 16.8万元/座 | 尤吉屯乡 | 朱吉屯村 | 16.8 |  |  |  | 16.8 | 尤吉屯乡 | 丰富1158人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 47 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
101 | 董店乡董西村（基础设施一批） | 建设125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 董店乡 | 董西村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 董店乡 | 丰富1163人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 593 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
102 | 后台乡胡岗村（基础设施一批） | 建设247.6㎡活动室一座 | 32.04万元/座 | 后台乡 | 胡岗村 | 32.04 |  |  |  | 32.04 | 后台乡 | 丰富2086人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 942 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
103 | 平岗镇秦口村（基础设施一批） | 建设125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 平岗镇 | 秦口村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 平岗镇 | 丰富1167人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 791 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
104 | 长岗镇李庙村（基础设施一批） | 建设247.6㎡活动室一座 | 32.04万元/座 | 长岗镇 | 李庙村 | 32.04 |  |  |  | 32.04 | 长岗镇 | 丰富2023人精神文化生活，发挥村党组织战斗堡垒作用 | 880 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
（九） | 广场基础设施建设项目 |  |  |  |  | 852.23 |  | 13.8 |  | 838.43 |  |  | 25867
1 | 河集乡蔡桥村综合文化服务中心项目（基础设施一批） | 建125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 河集乡 | 蔡桥村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 河集乡 | 丰富1365人精神文化生活 | 637 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
2 | 白楼乡王关村（基础设施一批） | 建125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 白楼乡 | 王关村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 白楼乡 | 丰富1780人精神文化生活 | 265 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
3 | 胡堂乡李窑村（基础设施一批） | 建125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 胡堂乡 | 李窑村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 胡堂乡 | 丰富1168人精神文化生活 | 211 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
4 | 董店乡阙庄村（基础设施一批） | 建125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 董店乡 | 阙庄村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 董店乡 | 丰富1802人精神文化生活 | 466 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
5 | 后台乡王行村（基础设施一批） | 建125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 后台乡 | 王行村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 后台乡 | 丰富2002人精神文化生活 | 742 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
6 | 西陵寺土楼村（基础设施一批） | 建125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 西陵寺镇 | 土楼村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 西陵寺镇 | 丰富914人精神文化生活 | 348 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
7 | 西陵寺马河村（基础设施一批） | 建125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 西陵寺镇 | 马河村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 西陵寺镇 | 丰富1210人精神文化生活 | 323 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
8 | 尤吉屯许堂村（基础设施一批） | 建125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 尤吉屯乡 | 许堂村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 尤吉屯乡 | 丰富1260人精神文化生活 | 325 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
9 | 周堂镇杨庄村1（基础设施一批） | 建125.3㎡活动室一座 | 17.89万元/座 | 周堂镇 | 杨庄村 | 17.89 |  |  |  | 17.89 | 周堂镇 | 丰富1356人精神文化生活 | 403 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
10 | 涧岗乡韩吉营村（基础设施一批） | 建247.6㎡活动室一座 | 32.04万元/座 | 涧岗乡 | 韩吉营 | 32.04 |  |  |  | 32.04 | 涧岗乡 | 丰富1156人精神文化生活 | 290 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
11 | 白庙乡聂庄村（基础设施二） | 建125.3㎡活动室一座 | 18.07万元/座 | 白庙乡 | 聂庄村 | 18.07 |  |  |  | 18.07 | 白庙乡 | 丰富697人精神文化生活 | 320 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
12 | 白庙乡土楼村（基础设施二） | 建125.3㎡活动室一座 | 18.07万元/座 | 白庙乡 | 土楼村 | 18.07 |  |  |  | 18.07 | 白庙乡 | 丰富957人精神文化生活 | 333 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
13 | 白庙乡李口村（基础设施二批） | 建125.3㎡活动室一座 | 18.07万元/座 | 白庙乡 | 李口村 | 18.07 |  |  |  | 18.07 | 白庙乡 | 丰富1636人精神文化生活 | 421 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
14 | 董店乡安楼村（基础设施二） | 建125.3㎡活动室一座 | 18.07万元/座 | 董店乡 | 安楼村 | 18.07 |  |  |  | 18.07 | 董店乡 | 丰富965人精神文化生活 | 318 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
15 | 董店乡王集村（基础设施二） | 建125.3㎡活动室一座 | 18.07万元/座 | 董店乡 | 王集村 | 18.07 |  |  |  | 18.07 | 董店乡 | 丰富2308人精神文化生活 | 955 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
16 | 胡堂乡高里台村（基础设施二） | 建125.3㎡活动室一座 | 18.07万元/座 | 胡堂乡 | 高里台村 | 18.04 |  |  |  | 18.04 | 胡堂乡 | 丰富2084人精神文化生活 | 667 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
17 | 河集乡蔡桥村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建3201.5㎡广场一座，舞台一座 |  | 河集乡 | 蔡桥村 | 36.99 |  |  |  | 36.99 | 河集乡 | 丰富850人精神文化生活 | 637 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
18 | 白楼乡王关村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建907㎡广场一座，舞台一座 |  | 白楼乡 | 王关村 | 15.35 |  |  |  | 15.35 | 白楼乡 | 丰富1630人精神文化生活 | 265 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
19 | 胡堂乡李窑村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建1283.24㎡广场一座，舞台一座 |  | 胡堂乡 | 李窑村 | 18.94 |  |  |  | 18.94 | 胡堂乡 | 丰富1568人精神文化生活 | 211 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
20 | 董店乡董西村广场项目（基础设施一批） | 建786.7㎡广场一座 |  | 董店乡 | 董西村 | 7.42 |  |  |  | 7.42 | 董店乡 | 丰富1628人精神文化生活 | 593 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
21 | 董店乡阙庄村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建3066.69㎡广场一座，舞台一座 |  | 董店乡 | 乡阙庄村 | 42.56 |  |  |  | 42.56 | 董店乡 | 丰富1738人精神文化生活 | 466 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
22 | 后台乡王行村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建755.84㎡广场一座，舞台一座 |  | 后台乡 | 王行村 | 13.97 |  |  |  | 13.97 | 后台乡 | 丰富1876人精神文化生活 | 742 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
23 | 后台乡胡岗村广场项目（基础设施一批） | 建677.24㎡广场一座 |  | 后台乡 | 胡岗村 | 15.9 |  |  |  | 15.9 | 后台乡 | 丰富1914人精神文化生活 | 942 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
24 | 潮庄镇南徐村舞台项目（基础设施一批） | 舞台一座 |  | 潮庄镇 | 南徐村 | 6.84 |  |  |  | 6.84 | 潮庄镇 | 丰富926人精神文化生活 | 341 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
25 | 匡城乡范洼村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建663.92㎡广场一座，舞台一座 |  | 匡城乡 | 范洼村 | 11.86 |  |  |  | 11.86 | 匡城乡 | 丰富1809人精神文化生活 | 740 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
26 | 西陵寺镇马河村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建1449.43㎡广场一座，舞台一座 |  | 西陵寺镇 | 马河村 | 20.5 |  |  |  | 20.5 | 西陵寺镇 | 丰富887人精神文化生活 | 323 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
27 | 西陵寺镇土楼村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建989.1㎡广场一座，舞台一座 |  | 西陵寺镇 | 土楼村 | 16.16 |  |  |  | 16.16 | 西陵寺镇 | 丰富937人精神文化生活 | 348 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
28 | 平岗镇秦口村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建4589.73㎡广场一座 |  | 平岗镇 | 秦口村 | 53.13 |  |  |  | 53.13 | 平岗镇 | 丰富2017人精神文化生活 | 791 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
29 | 尤吉屯乡许冯庄广场、舞台项目（基础设施一批） | 建570㎡广场一座，舞台一座 |  | 尤吉屯乡 | 许冯庄 | 12.22 |  |  |  | 12.22 | 尤吉屯乡 | 丰富711人精神文化生活 | 268 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
30 | 尤吉屯乡小林店广场、舞台项目（基础设施一批） | 建3492.3㎡广场一座，舞台一座 |  | 尤吉屯乡 | 小林店 | 46.56 |  |  |  | 46.56 | 尤吉屯乡 | 丰富2301人精神文化生活 | 1062 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
31 | 尤吉屯乡许堂村广场、舞台项目（基础设施一批） | 建1304.3㎡广场一座，舞台一座 |  | 尤吉屯乡 | 许堂村 | 30.5 |  |  |  | 30.5 | 尤吉屯乡 | 丰富814人精神文化生活 | 325 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
32 | 长岗镇李庙村广场项目（基础设施一批） | 建780.91㎡广场一座 |  | 长岗镇 | 李庙村 | 7.36 |  |  |  | 7.36 | 长岗镇 | 丰富1663人精神文化生活 | 880 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
33 | 白楼乡金西村广场项目（基础设施二批） | 建711.24㎡广场一座 | 118.67元/平方米 | 白楼乡 | 金西村 | 8.44 |  |  |  | 8.44 | 白楼乡 | 解决1072人丰富娱乐问题 | 291 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
34 | 潮庄镇赵楼村广场项目（基础设施二批） | 建821.41㎡广场一座 | 118.67元/平方米 | 潮庄镇 | 赵楼村 | 9.74 |  |  |  | 9.74 | 潮庄镇 | 解决1136人丰富娱乐问题 | 579 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
35 | 董店乡王集村广场项目（基础设施二批） | 建15cm厚C20混凝土+15cm厚12%石灰土基层733.7 ㎡广场一座 | 118.81元/平方米 | 董店乡 | 王集村 | 8.72 |  |  |  | 8.72 | 董店乡 | 解决1761人丰富娱乐问题 | 478 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
36 | 董店乡王集村舞台项目（基础设施二批） | 建56.54 ㎡舞台一座 | 1220.41元/平方米 | 董店乡 | 王集村 | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 董店乡 | 解决1761人丰富娱乐问题 | 478 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
37 | 胡堂乡东郭店村广场项目（基础设施二批） | 建80mmC25素砼3421.15 ㎡广场一座 | 61.38元/平方米 | 胡堂乡 | 东郭店村 | 21 |  |  |  | 21 | 胡堂乡 | 解决1836人丰富娱乐问题 | 517 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
38 | 胡堂乡东郭店村舞台项目（基础设施二批） | 建舞台一座 |  | 胡堂乡 | 东郭店村 | 7.78 |  |  |  | 7.78 | 胡堂乡 | 解决1836人丰富娱乐问题 | 517 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
39 | 匡城乡刘庄寨村广场项目（基础设施二批） | 建15cm厚C20混凝土+15cm厚12%石灰土基层1199 ㎡广场一座 | 116.49元/平方米 | 匡城乡 | 刘庄寨村 | 13.97 |  |  |  | 13.97 | 匡城乡 | 解决2870人丰富娱乐问题 | 906 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
40 | 匡城乡君王村舞台项目（基础设施二批） | 建56.54㎡舞台一座 | 1220.41元/平方米 | 匡城乡 | 君王村 | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 匡城乡 | 解决1211人丰富娱乐问题 | 515 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
41 | 匡城乡王池村广场项目（基础设施二批） | 建15cm厚C20混凝土+15cm厚12%石灰土基层663.53 ㎡广场一座 | 116.498元/平方米 | 匡城乡 | 王池村 | 7.73 |  |  |  | 7.73 | 匡城乡 | 解决1826人丰富娱乐问题 | 488 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
42 | 匡城乡王池村舞台项目（基础设施二批） | 建56.54㎡舞台一座 | 1220.41元/平方米 | 匡城乡 | 王池村 | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 匡城乡 | 解决1826人丰富娱乐问题 | 488 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
43 | 孙聚寨乡乡刘六村广场项目（基础设施二批） | 建15cm厚C20混凝土+15cm厚12%石灰土基层 715 ㎡广场一座 | 118.7元/平方米 | 孙聚寨乡乡 | 刘六村 | 8.49 |  |  |  | 8.49 | 孙聚寨乡乡 | 解决1783人丰富娱乐问题 | 571 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
44 | 西陵寺镇碱厂村舞台项目（基础设施二批） | 建56.54㎡舞台一座 | 12.20元/平方米 | 西陵寺镇 | 碱厂村 | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 西陵寺镇 | 解决2506人丰富娱乐问题 | 847 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
45 | 周堂镇镇张楼村广场项目（基础设施二批） | 建鹅卵石步道206m，亭子2座 |  | 周堂镇 | 张楼村 | 22.75 |  |  |  | 22.75 | 周堂镇 | 解决1529人丰富娱乐问题 | 300 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
46 | 周堂镇齐庄村舞台项目（基础设施二批） | 建56.54㎡舞台一座 | 12.20元/平方米 | 周堂镇 | 齐庄村 | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 周堂镇 | 解决2455人丰富娱乐问题 | 845 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
47 | 周堂镇齐庄村广场项目（基础设施二批） | 建15cm厚C20混凝土+15cm厚12%石灰土基层650 ㎡广场一座 | 118.73元/平方米 | 周堂镇 | 齐庄村 | 7.71 |  |  |  | 7.71 | 周堂镇 | 解决2455人丰富娱乐问题 | 845 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
48 | 匡城乡君王村广场项目（基础设施二批） | 建15cm厚C20混凝土+15cm厚12%石灰土基层2653㎡广场一座 | 112.71元/平方米 | 匡城乡 | 君王村 | 29.9 |  |  |  | 29.9 | 匡城乡 | 解决1711人丰富娱乐问题 | 515 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
49 | 河堤乡邵楼村舞台项目 | 舞台一座 | 69000元/座 | 河堤乡 | 邵楼村 | 6.9 |  | 6.9 |  |  | 河堤乡 | 解决1546人丰富娱乐问题 | 316 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
50 | 蓼堤镇罗阳村舞台项目 | 舞台一座 | 69000元/座 | 蓼堤镇 | 罗阳村 | 6.9 |  | 6.9 |  |  | 蓼堤镇 | 解决1652人丰富娱乐问题 | 413 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9 | 2018.9
（十） | 睢县蓼堤镇大岗省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 大岗村创业园内地平硬化；围墙砌筑；安装蓝色琉璃。 |  | 蓼堤镇 | 大岗 | 55 | 55 |  |  |  | 蓼堤镇 | 大岗村创业园内地平硬化；围墙砌筑；安装蓝色琉璃。 | 1446 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
（十一） | 睢县城关镇东关南村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 整修道路4365㎡，整修村下水道1455米. |  | 城关镇 | 东关南村 | 55 | 55 |  |  |  | 城关镇 | 整修道路4365㎡，整修村下水道1455米. | 150 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
（十二） | 睢县孙聚寨乡代集村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 新建村内道路宽3米，长1600米 |  | 孙聚寨乡 | 代集村 | 50 | 50 |  |  |  | 孙聚寨乡 | 新建村内道路宽3米，长1600米 | 1478 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.1 | 2018.1
（十三） | 睢县贫困群众危房改造项目 | 4237户贫困户新建、改建、维修C级、D级危房改造 | 15840元/户均 | 20个乡镇 | 所有村 | 6710.624 | 5468.6 | 242.02 | 1000 |  | 20个乡镇 | 4237户贫困户新建、改建、维修C级、D级危房改造 | 6893 |  | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
二、 | 产业发展类项目合计 |  |  |  |  | 23759.35 | 18305.22 | 3885.44 | 885.7 | 682.99 |  |  | 100475
（一） | 睢县金融贷款风险担保金项目 | 贫困户产业发展、带贫企业、合作社提供金融扶贫贷款风险担保。 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 800 |  | 800 |  |  | 金融办 | 贫困户产业发展、带贫企业、合作社提供金融扶贫贷款风险担保。收益年限2020年。 | 100475 |  | 2018.3 | 2018.1
（二） | 睢县贫困户小额贴息贷款项目 | 贫困户小额贷款财政贴息 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 260 | 222.44 |  |  | 37.56 | 金融办 | 贫困户小额贷款财政贴，年贴息4厘35，收益年限2020年。 | 100475 |  | 2018.3 | 2018.1
（三） | 睢县农业产业保险扶贫项目 | 农业产业种植保险 | 27元/人/亩 |  |  | 61.7 |  |  | 61.7 |  | 国元、人寿、财险、中原等保险公司 | 农业保险，收益年限2020年。 | 100475 |  | 2018.3 | 2018.1
（四） | 睢县贫困村光伏发电项目 | 为贫困村114个（180个自然村），建设村级光伏扶贫电站180个 |  | 20个乡镇 | 114个贫困村 | 5639.2 | 4839.2 |  | 800 |  | 发改委、发投公司 | 为贫困村114个（180个自然村），建设村级光伏扶贫电站180个。收益年限25年。兜底户年收益不少于3000元。 | 26414 | 2017.11 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12
（五） | 睢县转移就业补助类项目 | 建档立卡贫困户转移就业提供补助 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 1730.87 |  | 1085.44 |  | 645.43 | 人社局 | 建档立卡贫困户转移就业提供补贴。收益年限2020年。 | 100475 |  | 2018.6 | 2018.12
（六） | 睢县产业补助项目 |  |  |  |  | 4095.53 | 4095.53 |  |  |  | 乡镇、产业组 |  | 100475 |  | 2018.1 | 2018.6
1 | 睢县产业补助项目 | 辣椒产业种植补助 | 1000元/亩 | 20个乡镇 | 所有村 | 1192.73 | 1192.73 |  |  |  |  | 补助5210户，补助面积11927.3万亩，增强贫困家庭产业发展后劲和造血功能，确保贫困家庭稳定脱贫 | 16255
2 | 睢县产业补助项目 | 建档立卡贫困人口产业奖补政策类 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 2902.8 | 2902.8 |  |  |  |  | 补助33455户，增强贫困家庭产业发展后劲和造血功能，确保贫困家庭稳定脱贫 | 100475
（七） | 睢县自主脱贫励志模范补助项目 | 自主脱贫励志模范补助 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 24 |  |  | 24 |  |  | 增强贫困家庭产业发展后劲和造血功能，确保贫困家庭稳定脱贫 | 100475
（八） | 扶贫车间及配套设施项目 |  |  |  |  | 5985.65 | 5985.65 | [5 empty] | 100475
1 | 城郊乡田庄村 | 2312.08 | 692元/㎡ | 城郊乡 | 田庄村 | 160.08 | 160.08 |  |  |  | 城郊乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 35 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
2 | 城郊乡阮楼村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 城郊乡 | 阮楼村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 城郊乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 31 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
3 | 城郊乡董庄村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 城郊乡 | 董庄村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 城郊乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 29 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
4 | 城郊乡李庄村 | 624.96 | 692元/㎡ | 城郊乡 | 李庄村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 城郊乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 25 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
5 | 城郊乡叶吉屯村 | 302.56 | 692元/㎡ | 城郊乡 | 叶吉屯村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 城郊乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 12 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
6 | 城郊乡保庙 | 624.96 | 692元/㎡ | 城郊乡 | 保庙 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 城郊乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 22 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
7 | 城关镇汤庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 城关镇 | 汤庄 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 城关镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 13 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
8 | 城关镇袁庄村 | 981.36 | 692元/㎡ | 城关镇 | 袁庄 | 74.51 | 74.51 |  |  |  | 城关镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 28 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
9 | 尚屯镇韩庄村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 尚屯镇 | 韩庄 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 尚屯镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 23 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
10 | 尚屯镇段吉屯村 | 624.96 | 692元/㎡ | 尚屯镇 | 段吉屯村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 尚屯镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 16 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
11 | 尚屯镇梁庄村 | 977.92 | 692元/㎡ | 尚屯镇 | 梁庄村 | 70.14 | 70.14 |  |  |  | 尚屯镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 24 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
12 | 董店乡阙庄村、董西村 | 1601.5 | 692元/㎡ | 董店乡 | 阙庄村、董西村 | 94.32 | 94.32 |  |  |  | 董店乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 32 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
13 | 董店乡安楼村、刘阁村 | 1172 | 692元/㎡ | 董店乡 | 安楼村、刘阁村 | 72.56 | 72.56 |  |  |  | 董店乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 30 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
14 | 董店乡王集村 | 1050.41 | 692元/㎡ | 董店乡 | 王集村 | 161.5 | 161.5 |  |  |  | 董店乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 26 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
15 | 涧岗乡陈庄村 | 620.16 | 692元/㎡ | 涧岗乡 | 陈庄村 | 48.2 | 48.2 |  |  |  | 涧岗乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 24 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
16 | 涧岗乡恒山村 | 302.56 | 692元/㎡ | 涧岗乡 | 恒山村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 涧岗乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 22 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
17 | 涧岗乡老关张村 | 302.56 | 692元/㎡ | 涧岗乡 | 老关张村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 涧岗乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 23 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
18 | 胡堂乡东郭村 | 302.56 | 692元/㎡ | 胡堂乡 | 东郭村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 胡堂乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 28 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
19 | 胡堂乡李尧村 | 302.56 | 692元/㎡ | 胡堂乡 | 李尧村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 胡堂乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 22 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
20 | 长岗镇三齐村 | 302.56 | 692元/㎡ | 长岗镇 | 三齐村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 长岗镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 26 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
21 | 长岗镇长岗西村 | 302.56 | 692元/㎡ | 长岗镇 | 长岗西村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 长岗镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 12 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
22 | 长岗镇后张村 | 302.56 | 692元/㎡ | 长岗镇 | 后张村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 长岗镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 17 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
23 | 长岗镇李庙村 | 302.56 | 692元/㎡ | 长岗镇 | 李庙村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 长岗镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 19 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
24 | 长岗镇朱庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 长岗镇 | 李庙村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 长岗镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 15 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
25 | 长岗镇鲁庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 长岗镇 | 鲁庄村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 长岗镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 13 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
26 | 平岗镇卢洼村 | 302.56 | 692元/㎡ | 平岗镇 | 卢洼村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 平岗镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 17 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
27 | 平岗镇茶徐村 | 302.56 | 692元/㎡ | 平岗镇 | 茶徐村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 平岗镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 22 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
28 | 平岗镇秦口村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 平岗镇 | 秦口村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 平岗镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 36 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
29 | 周堂镇齐庄村 | 625.24 | 692元/㎡ | 周堂镇 | 齐庄村 | 51.06 | 51.06 |  |  |  | 周堂镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 21 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
30 | 周堂镇张楼村 | 289.6 | 692元/㎡ | 周堂镇 | 张楼村 | 29.21 | 29.21 |  |  |  | 周堂镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 11 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
31 | 周堂镇杨庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 周堂镇 | 杨庄村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 周堂镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 17 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
32 | 周堂镇郑营村 | 624.96 | 692元/㎡ | 周堂镇 | 郑营村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 周堂镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 28 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
33 | 周堂镇黄堂村 | 600 | 692元/㎡ | 周堂镇 | 黄堂村 | 48.68 | 48.68 |  |  |  | 周堂镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 21 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
34 | 周堂镇乔寨村 | 302.56 | 692元/㎡ | 周堂镇 | 乔寨 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 周堂镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 16 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
35 | 尤吉屯乡黄庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 尤吉屯 | 黄庄村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 尤吉屯 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 17 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
36 | 尤吉屯乡许冯庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 尤吉屯 | 许冯庄 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 尤吉屯 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 15 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
37 | 尤吉屯乡小林店村 | 624.96 | 692元/㎡ | 尤吉屯 | 小林店 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 尤吉屯 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 22 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
38 | 孙聚寨乡周坦村 | 302.56 | 692元/㎡ | 孙聚寨 | 周坦村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 孙聚寨 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 17 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
39 | 孙聚寨乡司洼村 | 624.96 | 692元/㎡ | 孙聚寨 | 司洼村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 孙聚寨 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 23 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
40 |  | 624.96 | 692元/㎡ | 孙聚寨 | 司洼村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 孙聚寨 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 25 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
41 | 孙聚寨乡叭蜡庙村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 孙聚寨 | 叭蜡庙 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 孙聚寨 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 31 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
42 | 孙聚寨乡前后杨村 | 302.56 | 692元/㎡ | 孙聚寨 | 前后杨村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 孙聚寨 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 12 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
43 | 孙聚寨乡董庄村 | 624.96 | 692元/㎡ | 孙聚寨 | 董庄村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 孙聚寨 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 28 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
44 | 孙聚寨乡代集村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 孙聚寨 | 代集村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 孙聚寨 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 31 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
45 | 后台乡李庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 后台乡 | 李庄村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 后台乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 19 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
46 | 后台乡邓庄村 | 890.46 | 692元/㎡ | 后台乡 | 邓庄村 | 66.08 | 66.08 |  |  |  | 后台乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 20 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
47 | 后台乡王行村 | 430.14 | 692元/㎡ | 后台乡 | 王行村 | 81.16 | 81.16 |  |  |  | 后台乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 18 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
48 | 蓼堤镇高寨村 | 589.69 | 692元/㎡ | 蓼堤镇 | 高寨村 | 46.31 | 46.31 |  |  |  | 蓼堤镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 18 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
49 | 蓼堤镇大岗村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 蓼堤镇 | 大岗村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 蓼堤镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 34 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
50 | 蓼堤镇魏楼村 | 312.48 | 692元/㎡ | 蓼堤镇 | 魏楼村 | 57.89 | 57.89 |  |  |  | 蓼堤镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 11 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
51 | 蓼堤镇陈菜园村 | 312.48 | 692元/㎡ | 蓼堤镇 | 陈菜园村 | 58.14 | 58.14 |  |  |  | 蓼堤镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 18 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
52 | 白庙乡聂庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 白庙乡 | 聂庄村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 白庙乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 16 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
53 | 白庙乡李口村 | 603.4 | 692元/㎡ | 白庙乡 | 李口村 | 49.07 | 49.07 |  |  |  | 白庙乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 21 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
54 | 白庙乡土楼村 | 302.56 | 692元/㎡ | 白庙乡 | 土楼村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 白庙乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 24 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
55 | 白庙乡赵河口村 | 624.96 | 692元/㎡ | 白庙乡 | 赵河口村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 白庙乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 25 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
56 | 匡城乡尚庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 匡城乡 | 尚庄村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 匡城乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 17 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
57 | 匡城乡英王村 | 408.96 | 692元/㎡ | 匡城乡 | 英王村 | 36.49 | 36.49 |  |  |  | 匡城乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 19 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
58 | 匡城乡君王村 | 624.36 | 692元/㎡ | 匡城乡 | 君王村 | 54.59 | 54.59 |  |  |  | 匡城乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 25 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
59 | 匡城乡纸坊村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 匡城乡 | 纸坊村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 匡城乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 35 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
60 | 匡城乡马泗河村 | 313.76 | 692元/㎡ | 匡城乡 | 马泗河村 | 38.25 | 38.25 |  |  |  | 匡城乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 17 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
61 | 匡城乡许天寺村 | 1111.08 | 692元/㎡ | 匡城乡 | 许天寺村 | 76.64 | 76.64 |  |  |  | 匡城乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 35 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
62 | 匡城乡刘庄寨村 | 540 | 692元/㎡ | 匡城乡 | 刘庄寨村 | 49.84 | 49.84 |  |  |  | 匡城乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 24 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
63 | 西陵寺镇庞屯村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 西陵寺镇 | 庞屯村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 西陵寺镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 31 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
64 | 西陵寺镇碱场村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 西陵寺镇 | 碱场村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 西陵寺镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 32 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
65 | 西陵寺镇马河村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 西陵寺镇 | 马河村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 西陵寺镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 30 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
66 | 西陵寺镇朱屯村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 西陵寺镇 | 朱屯村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 西陵寺镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 29 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
67 | 西陵寺镇耿庄村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 西陵寺镇 | 耿庄村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 西陵寺镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 28 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
68 | 白楼乡金东村 | 302.56 | 692元/㎡ | 白楼乡 | 金东村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 白楼乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 14 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
69 | 白楼乡童楼村 | 302.56 | 692元/㎡ | 白楼乡 | 童楼村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 白楼乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 17 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
70 | 白楼乡西岗村 | 624.96 | 692元/㎡ | 白楼乡 | 西岗村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 白楼乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 21 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
71 | 潮庄镇赵楼村 | 624.96 | 692元/㎡ | 潮庄镇 | 赵楼村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 潮庄镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 25 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
72 | 潮庄镇潮西村 | 302.56 | 692元/㎡ | 潮庄镇 | 潮西村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 潮庄镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 19 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
73 | 潮庄镇郭庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 潮庄镇 | 郭庄村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 潮庄镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 18 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
74 | 潮庄镇葛庄村 | 302.56 | 692元/㎡ | 潮庄镇 | 葛庄村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 潮庄镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 16 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
75 | 潮庄镇南徐村 | 302.56 | 692元/㎡ | 潮庄镇 | 南徐村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 潮庄镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 14 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
76 | 潮庄镇大刘村 | 624.96 | 692元/㎡ | 潮庄镇 | 大刘村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 潮庄镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 22 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
77 | 河堤乡马六村 | 655.2 | 692元/㎡ | 河堤乡 | 马六村 | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 河堤乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 24 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
78 | 河堤乡邵楼村 | 302.56 | 692元/㎡ | 河堤乡 | 邵楼村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 河堤乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 15 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
79 | 河堤乡任庄村 | 630 | 692元/㎡ | 河堤乡 | 任庄村 | 52.39 | 52.39 |  |  |  | 河堤乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 26 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
80 | 河堤乡李环溪村 | 302.56 | 692元/㎡ | 河堤乡 | 李环溪村 | 31.42 | 31.42 |  |  |  | 河堤乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 17 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
81 | 河堤乡孟桥村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 河堤乡 | 孟桥村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 河堤乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 32 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
82 | 河堤乡张吾楼村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 河堤乡 | 张吾楼村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 河堤乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 37 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
83 | 河集乡蔡桥村 | 878.74 | 692元/㎡ | 河集乡 | 蔡桥村 | 152.85 | 152.85 |  |  |  | 河集乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 25 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
84 | 河集乡朱洼村 | 624.96 | 692元/㎡ | 河集乡 | 朱洼村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 河集乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 26 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
85 | 河集乡吴庄村 | 624.96 | 692元/㎡ | 河集乡 | 吴庄村 | 54.48 | 54.48 |  |  |  | 河集乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 27 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
86 | 河集乡河集北村 | 2992.8 | 692元/㎡ | 河集乡 | 河集北村 | 176.26 | 176.26 |  |  |  | 河集乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 67 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
87 | 河集乡枣园村 | 1006.86 | 692元/㎡ | 河集乡 | 枣园村 | 69.75 | 69.75 |  |  |  | 河集乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 31 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
88 | 蓼堤镇张总旗村 | 建设1006.86㎡一座 | 692元/㎡ | 蓼堤镇 | 张总旗村 | 73 | 73 |  |  |  | 蓼堤镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 32 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
89 | 城郊乡田庄村 | 建设1006.86㎡一座 | 692元/㎡ | 城郊乡 | 付路嘴村 | 73 | 73 |  |  |  | 城郊乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 35 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
90 | 河堤乡韩营村 | 建设1006.86㎡一座 | 692元/㎡ | 河堤乡 | 韩营村 | 73 | 73 |  |  |  | 河堤乡 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 34 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.1 | 2018.1
91 | 扶贫车间配套基础设施项目（一批） | 扶贫车间配套设施 |  | 20个乡镇 | 所有贫困村 | 981.77 | 981.77 |  |  |  | 20个乡镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 100475 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.1 | 2018.1
92 | 扶贫车间配套基础设施项目（二批） | 扶贫车间配套设施 |  | 尚屯镇、河堤乡、城郊乡、蓼堤镇 | 段吉屯村、韩营村、付路嘴村、张总旗村、大岗村 | 45 | 45 |  |  |  | 尚屯镇、河堤乡、城郊乡、蓼堤镇 | 有效解决村集体经济收入，让贫困群众在家门口就业。收益年限25年。 | 164 |  | 2018.9 | 2018.1 | 2018.1
（九） | 到户、产业扶持项目 |  |  |  |  | 5012.4 | 3012.4 | 2000 |  |  |  |  | 23067
1 | 睢县白楼乡树莓种植项目 | 入股分红种植树莓 | 6000元/户 | 白楼乡 | 西岗村 | 193.8 | 193.8 |  |  |  | 白楼乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 323 | 不需要招标 | 2018.7 | 2018.9 | 2018.9
2 | 睢县白楼乡金西村大棚种植建设项目 | 大棚建设 | 6000元/户 | 白楼乡 | 金西村 | 18 | 18 |  |  |  | 白楼乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 30 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
3 | 睢县白楼乡金西村养牛项目 | 肉牛养殖 | 6000元/户 | 白楼乡 | 金西村 | 52.8 | 52.8 |  |  |  | 白楼乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 88 | 不需要招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
4 | 睢县白楼乡颐生堂带贫入股项目 | 购买原料、加工 | 6000元/户 | 白楼乡 | 余庄 | 29.4 | 29.4 |  |  |  | 白楼乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 49 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
5 | 睢县白楼乡入股海涛农业种植合作社花生种植项目 | 花生种子购置、管理等 | 6000元/户 | 白楼乡 | 君赵 | 40.8 | 40.8 |  |  |  | 白楼乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 68 | 不需要招标 | 2018.9 | 2018.9 | 2018.9
6 | 睢县白庙乡香香农场草莓种植项目 | 建塑料大棚17座 | 6000元/户 | 白庙乡 | 后杨 | 31.2 | 31.2 |  |  |  | 白庙乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 52 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
7 | 睢县白庙乡徐阳沟村辣椒种植产业项目 | 辣椒种植 | 6000元/户 | 白庙乡 | 徐阳沟 | 38.4 | 38.4 |  |  |  | 白庙乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 64 | 不需要招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
8 | 睢县白庙乡李口蛋鸭养殖项目 | 入股分红蛋鸭养殖 | 6000元/户 | 白庙乡 | 李口村 | 106.2 | 106.2 |  |  |  | 白庙乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 177 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
9 | 睢县白庙乡聂庄村生猪养殖项目 | 生猪养殖 | 6000元/户 | 白庙乡 | 聂庄村 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 白庙乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 7 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
10 | 睢县潮庄镇(赵楼、郭庄)芦笋种植生态示范园区建设项目 | 建塑料大棚200座 |  | 潮庄镇 | 赵楼、郭庄 | 360 | 360 |  |  |  | 潮庄镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 |  | 2018.9 | 2018.3 | 2018.9 | 2018.9
11 | 睢县城关镇袁庄村利农果蔬种植观光基地项目 | 建塑料大棚15座 | 6000元/户 | 城关镇 | 袁庄 | 27 | 27 |  |  |  | 城关镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 45 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.7 | 2018.8
12 | 睢县城关镇凤彩农业育苗基地建设项目 | 1.日光温室冬季育苗棚、夏季育苗棚建设，共9580平方米； 2.组培育苗车间设备安装共180平方米；3.自动播种机、育苗床、育苗穴盘购置；4.生产用电铺设、滴灌设备安装；5.物联网运营中心及生产用房建设 | 6000元/户 | 城关镇 | 袁庄 | 341.4 | 341.4 |  |  |  | 城关镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 569 | 不需要招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
13 | 睢县城郊乡云腾生态田园综合体建设项目 | 建恒温日光温室1座 |  | 城郊乡 | 保庙 | 400.2 | 400.2 |  |  |  | 城郊乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 |  | 2018.8 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.6
14 | 睢县城郊乡丰民农业科技有限公司辣椒育苗及加工基地建设项目 | 建半冬暖式塑料大棚3座 | 6000元/户 | 城郊乡 | 田庄 | 153 | 153 |  |  |  | 城郊乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 255 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
15 | 睢县城郊乡金庄村（新农村种植合作社）大棚蔬菜种植项目 | 建塑料大棚27座 | 6000元/户 | 城郊乡 | 金庄村 | 48.6 | 48.6 |  |  |  | 城郊乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 81 | 不需要招标 | 2018.4 | 2018.9 | 2018.9
16 | 睢县城郊乡宏泰禽业生态田园综合体建设项目 | 1.建设标准化蛋鸡舍；2.蛋库、料库各1座；3.有机肥车间；4.圆筒仓3座 | 6000元/户 | 城郊乡 | 保庙 | 210 | 210 |  |  |  | 城郊乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 350 | 不需要招标 | 2018.4 | 2018.9 | 2018.9
17 | 睢县城郊乡宏泰禽业蛋鸡养殖及加工项目 | 入股分红蛋鸡养殖 | 6000元/户 | 城郊乡 | 保庙 | 253 | 253 |  |  |  | 城郊乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 421 | 不需要招标 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8
18 | 睢县董店乡同发蔬菜种植加工基地建设项目 | 建塑料温室大棚5座 | 6000元/户 | 董店乡 | 王集 | 63 | 63 |  |  |  | 董店乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 105 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.7 | 2018.7
19 | 睢县董店乡董西蔬菜大棚项目 | 建塑料大棚27亩 | 6000元/户 | 董店乡 | 董西 | 48.6 | 48.6 |  |  |  | 董店乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 81 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.6
20 | 睢县董店乡凤飞种畜禽有限公司养殖项目 | 建设标准化猪舍4栋 | 6000元/户 | 董店乡 | 董店 | 439.8 | 439.8 |  |  |  | 董店乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 733 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
21 | 睢县河集乡北村丰年观光农业项目 | 建塑料大棚26座 | 6000元/户 | 河集乡 | 北村 | 47.4 | 47.4 |  |  |  | 河集乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 79 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
22 | 睢县后台乡李庄村蔬菜大棚产业项目 | 建塑料大棚20座 | 6000元/户 | 后台乡 | 李庄村 | 36 | 36 |  |  |  | 后台乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 60 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.9 | 2018.9
23 | 睢县胡堂乡高里台村草莓种植项目 | 草莓大棚建设，草莓种植 | 6000元/户 | 胡堂乡 | 高里台村 | 102 | 69.6 | 32.4 |  |  | 胡堂乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 170 | 不需要招标 | 2018.7 | 2018.7 | 2018.9
24 | 睢县胡堂乡老家乡蛋鸭养殖及加工项目 | 蛋鸭养殖、蛋品加工 | 6000元/户 | 胡堂乡 | 文 庄 | 146.4 |  | 146.4 |  |  | 胡堂乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 244 | 不需要招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.9
25 | 睢县胡堂乡东郭店村黄牛养殖项目 | 黄牛养殖 | 6000元/户 | 胡堂乡 | 郭店 | 66.6 |  | 66.6 |  |  | 胡堂乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 111 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
26 | 睢县涧岗乡土西村生态农业综合项目 | 母猪繁育及商品猪养殖 | 6000元/户 | 涧岗乡 | 土西 | 25.2 |  | 25.2 |  |  | 涧岗乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 42 | 不需要招标 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8
27 | 睢县匡城乡芦笋种植供种育苗项目 | 芦笋种植供种育苗 | 6000元/户 | 匡城乡 | 刘庄寨 | 100.8 |  | 100.8 |  |  | 匡城乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 168 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
28 | 睢县匡城乡马泗河温室大棚项目 | 建塑料大棚29座 | 6000元/户 | 匡城乡 | 马泗河 | 52.8 |  | 52.8 |  |  | 匡城乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 88 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.9
29 | 睢县匡城乡九隆面粉入股分红带贫项目 | 采取“公司＋贫困户＋扶贫资金”模式带贫 | 6000元/户 | 匡城乡 | 夏庄 | 120.6 |  | 120.6 |  |  | 匡城乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 201 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
30 | 睢县匡城乡芦笋种植统一供种育苗项目 | 芦笋种植供种育苗 | 6000元/户 | 匡城乡 | 刘庄 | 73.31 |  | 73.31 |  |  | 匡城乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 273 | 不需要招标 | 2018.4 | 2018.1 | 2018.1
31 | 睢县匡城乡鑫溢种植专业合作社大棚草莓种植项目 | 建塑料大棚16座 | 6000元/户 | 匡城乡 | 匡城 | 60 |  | 60 |  |  | 匡城乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 100 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.6
32 | 睢县匡城乡百香源带贫项目 | 采取“公司＋贫困户＋扶贫资金”模式带贫 | 6000元/户 | 匡城乡 | 尚庄村 | 60 |  | 60 |  |  | 匡城乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 100 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.9 | 2018.9
33 | 睢县蓼堤镇陈菜园村瓜蔬大棚项目 | 建塑料大棚34亩 | 6000元/户 | 蓼堤镇 | 陈菜园 | 36 |  | 36 |  |  | 蓼堤镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 60 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.9 | 2018.9
34 | 睢县平岗镇光伏安装项目 | 安装光伏板 | 6000元/户 | 平岗镇 | 秦口、周塔 | 144.6 |  | 144.6 |  |  | 平岗镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 241 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.6
35 | 睢县尚屯镇回示村蔬菜大棚配套项目 | 1.水肥一体化；2.预处理车间1个；3.地埋管 | 6000元/户 | 尚屯镇 | 回示 | 19.8 |  | 19.8 |  |  | 尚屯镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 33 | 不需要招标 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.7
36 | 睢县尚屯镇惠民禽业生态循环农业基地建设项目 | 1.标准化鸡舍建设1栋；2.建设有机肥生产线1条 | 6000元/户 | 尚屯镇 | 尚屯 | 159.6 |  | 159.6 |  |  | 尚屯镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 266 | 不需要招标 | 2018.9 | 2018.9 | 2018.9
37 | 睢县尚屯镇梁庄村塑料大棚及深加工产业项目 | 1、塑料大棚14个；2、蒜片加工设备 |  | 尚屯镇 | 梁庄村 | 187.29 |  | 187.29 |  |  | 尚屯镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 |  | 2018.9 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
38 | 睢县孙聚寨乡刘六村烟叶种植项目 | 建塑料大棚30座 | 6000元/户 | 孙聚寨乡 | 刘六村 | 55.2 |  | 55.2 |  |  | 孙聚寨乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 92 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
39 | 睢县孙聚寨乡司洼木耳种植项目 | 建塑料大棚27座 | 6000元/户 | 孙聚寨乡 | 司洼 | 21.6 |  | 21.6 |  |  | 孙聚寨乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 36 | 不需要招标 | 2018.4 | 2018.9 | 2018.9
40 | 睢县孙聚寨乡丰禾食品豆制品加工项目 | 睢县丰禾食品入股分红项目 | 6000元/户 | 孙聚寨乡 | 东李村 | 108.6 |  | 108.6 |  |  | 孙聚寨乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 181 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
41 | 睢县西陵寺镇朱屯村钰鑫湖羊养殖项目 | 入股分红湖羊养殖 | 6000元/户 | 西陵寺镇 | 朱屯 | 180 |  | 180 |  |  | 西陵寺镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 300 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
42 | 睢县西陵寺镇禾润生态循环农业肥料基地建设项目 | 1、有机肥生产线升级配套；2、菌渣处理场地及配套设施 | 6000元/户 | 西陵寺镇 | 榆厢林场 | 54 |  | 54 |  |  | 西陵寺镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 90 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9
43 | 睢县尤吉屯乡许堂村聚农养殖项目 | 黄牛养殖 | 6000元/户 | 尤吉屯乡 | 许堂村 | 48 |  | 48 |  |  | 尤吉屯乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 80 | 不需要招标 | 2018.8 | 2018.8 | 2018.9
44 | 睢县尤吉屯乡周楼村黄牛养殖项目 | 1、黄牛养殖；2、新建牛棚1座 | 6000元/户 | 尤吉屯乡 | 周堂 | 97.2 |  | 97.2 |  |  | 尤吉屯乡 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 162 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.8 | 2018.9
45 | 睢县长岗镇三齐大棚建设项目 | 建塑料大棚27座 | 6000元/户 | 长岗镇 | 三齐村 | 49.2 |  | 49.2 |  |  | 长岗镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 82 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.8 | 2018.9
46 | 睢县周堂镇黄堂村生态农业综合体项目 | 建冷库1座500平方米 | 6000元/户 | 周堂镇 | 黄堂村 | 50.4 |  | 50.4 |  |  | 周堂镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 84 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.8 | 2018.9
47 | 睢县周堂镇郑营村辣椒及芦笋种植项目 | 建冷库1座500平方米 | 6000元/户 | 周堂镇 | 郑营村 | 50.4 |  | 50.4 |  |  | 周堂镇 | 发展到户产业扶持，提高贫困户收收益年限2020年 | 84 | 不需要招标 | 2018.3 | 2018.8 | 2018.9
（十） | 2018年城关镇东关南村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 家政公司改建场地60平方米，新建场地240平方米，购置设备170台套等 |  | 城关镇 | 东关南村 | 50 | 50 |  |  |  | 城关镇 | 家政公司改建场地60平方米，新建场地240平方米，购置设备170台套等 | 127 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9 | 2018.1
（十一） | 2018年蓼堤镇陈菜园村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 新建蔬菜育苗大棚一个，新建村内道路1000米等 |  | 蓼堤镇 | 陈菜园村 | 50 | 50 |  |  |  | 蓼堤镇 | 新建蔬菜育苗大棚一个，新建村内道路1000米等 | 132 |  | 2018.8 | 2018.9 | 2018.1
（十二） | 2018年蓼堤镇大岗村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 新建扶贫车间600平方米 |  | 蓼堤镇 | 大岗村 | 50 | 50 |  |  |  | 蓼堤镇 | 新建扶贫车间600平方米 | 105 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9 | 2018.1
三、 | 农村公共服务（社会发展、公益事业）类 |  |  |  |  | 6926.12 |  | 1381.26 | 362.48 | 5182.38
（一） | 教育扶贫项目 |  |  |  |  | 819.996 |  |  | 223.18 | 596.82 |  |  | 100475 |  | 2018.1 | 2018.12
1 | 睢县教育扶贫建档立卡贫困户补助项目 | 档立卡贫困人口高中助学金、两免（学费、住宿费）、中职助学金、寄宿生补助、保教费、生活费项目 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 343.37 |  |  |  | 343.37 | 教育局 | 解决建档立卡贫困户资助问题 | 100475 |  | 2018.1 | 2018.12
2 | 睢县雨露计划短期培训项目 | 雨露计划建档立卡贫困户资助项目 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 476.63 |  |  | 223.18 | 253.45 | 扶贫办 | 解决建档立卡贫困户资助问题 | 100475 |  | 2018.1 | 2018.12
（二） | 健康扶贫项目 |  |  |  |  | 2781.71 |  | 130.2 |  | 2651.51
1 | 睢县健康扶贫项目 | 基本医疗参保费减免、建档立卡贫困人口人身意外伤害险、诊疗设备、乡镇卫生院取消起付线，县城内住院和门诊诊断、慢性病等提高10%补偿金等项目 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 2435.619 |  | 130.2 |  | 2305.42 | 卫计委 | 农村居民医疗保险减免政策项目 | 100475 |  | 2018.1 | 2018.12
2 | 睢县健康扶贫项目 | 建档立卡贫困人口大病医疗补充保险项目 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 346.09 |  |  |  | 346.09 | 人社局 | 大病医疗补充保险项目 | 100475 |  | 2018.1 | 2018.12
（三） | 睢县文化宣传扶贫项目 | 118个贫困村配备专职文化协管员，每月每人补助700元；文化扶志宣传项目编写并演出等 |  | 20个乡镇 | 118个贫困村 | 197.5 |  |  |  | 197.5 | 文化局 | 118个贫困村配备专职文化协管员，每月每人补助700元；文化扶志宣传项目编写并演出等 | 100475 |  | 2018.1 | 2018.6
（四） | 睢县有线数字电视和宽带上网项目 | 为边远乡镇建档立卡贫困户安装有线数字电视和宽带上网业务 |  | 白楼乡、蓼堤镇、平岗镇、后台乡、潮庄镇、西陵寺镇 | 123个村 | 302.01 |  | 261.97 |  | 40.04 | 文广局 | 为边远乡镇建档立卡贫困户安装有线数字电视和宽带上网业务，实现全覆盖 | 10614 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8
（五） | 睢县贫困户公益岗位项目 |  |  |  |  | 2089.74 |  | 989.09 | 139.3 | 961.35 |  |  | 5894 |  | 2018.1 | 2018.12
1 | 睢县贫困户公益岗位项目 | 建档立卡贫困人口文化宣传员公益岗位项目 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 34.56 |  | 12.82 | 4.59 | 17.15 | 文广局 | 建档立卡贫困人口文化宣传员公益岗位 | 413 |  | 2018.1 | 2018.12
2 | 睢县贫困户公益岗位项目 | 公益岗位及兜底户收益项目 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 892.62 |  | 520.69 |  | 371.93 | 扶贫办 | 公益岗位及兜底户收益 | 3485 |  | 2018.1 | 2018.12
3 | 睢县贫困户公益岗位项目 | 建档立卡贫困户保洁员工资 | 600元/月/人 | 20个乡镇 | 所有村 | 1162.56 |  | 455.58 | 134.71 | 572.27 | 农办 | 建档立卡贫困户保洁员工资 | 1996 |  | 2018.1 | 2018.12
（六） | 睢县贫困老人赡养补助项目 | 贫困老人赡养补助 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 735.16 |  |  |  | 735.16 | 文明办 | 孝善敬老配比基金 | 19175 |  | 2018.5 | 2018.9
四、 | 睢县勘测设计、监理项目 | 基础建设工程勘测设计、监理、价格咨询 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 622.01 |  |  |  | 622.01 | 基础项目组 | 基础建设工程勘测设计、监理、价格咨询 | 100475

## 分类汇总表
睢县2018年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目分类汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 52671.412 | 27494.53 | 9758.26 | 2248.18 | 13170.44 |  |  | 100475
一 | 农业农村基础设施建设类项目合计 |  |  |  |  | 21363.93 | 9189.31 | 4491.56 | 1000 | 6683.06 |  |  | 100475
(一） | 贫困村道路项目 |  |  |  |  | 7876.15 | 3159.51 |  |  | 4716.64 |  |  | 100475
（二） | 贫困群众自来水入户工程项目 | 3149户贫困家庭安装自来水 | 354.19元/户 | 城郊乡、尚屯镇等19个乡镇 | 276个村委 | 111.54 | 77.54 | 34 |  |  | 水利局 | 解决9537人饮水安全问题 | 9537 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.9
（三） | 贫困村排水工程 |  |  |  |  | 676.68 | 323.66 |  |  | 353.02 |  |  | 5320
（四） | 贫困村公厕工程 |  |  |  |  | 369.22 |  |  |  | 369.22 |  |  | 19814
（五） | 贫困村绿化工程 |  |  |  |  | 222.82 |  |  |  | 222.82 |  |  | 986
（六） | 村级脱贫攻坚责任组农村人居环境改善建设项目 | 农村垃圾清理、路面整治、河沟整理等人居环境改善 | 贫困村3万元，非贫困村村2万元 | 20个乡镇 | 118个贫困村 | 1208 |  | 1208 |  |  | 20个乡镇 | 改善农村人居环境，改善农村生活环境质量 | 100475 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.8 | 2018.9
(七） | 特困人员集中供养服务机构建设试点项目 | 3个乡镇特困人员集中供养站建设及配套设施 |  | 董店、胡堂、周堂、尚屯 | 董店、胡堂、周堂、尚屯 | 1200 |  | 1200 |  |  | 董店、胡堂、周堂、尚屯 | 实现特困人员集中供养，提高贫困人员的幸福指数 | 3216 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.7
（八） | 村级活动场所建设项目 |  |  |  |  | 1976.66 |  | 1793.74 |  | 182.92 |  |  | 11900
（九） | 广场基础设施建设项目 |  |  |  |  | 852.23 |  | 13.8 |  | 838.43 |  |  | 25867
（十） | 睢县蓼堤镇大岗省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 大岗村创业园内地平硬化；围墙砌筑；安装蓝色琉璃。 |  | 蓼堤镇 | 大岗 | 55 | 55 |  |  |  | 蓼堤镇 | 大岗村创业园内地平硬化；围墙砌筑；安装蓝色琉璃。 | 1446 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
（十一） | 睢县城关镇东关南村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 整修道路4365㎡，整修村下水道1455米. |  | 城关镇 | 东关南村 | 55 | 55 |  |  |  | 城关镇 | 整修道路4365㎡，整修村下水道1455米. | 150 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
（十二） | 睢县孙聚寨乡代集村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 新建村内道路宽3米，长1600米 |  | 孙聚寨乡 | 代集村 | 50 | 50 |  |  |  | 孙聚寨乡 | 新建村内道路宽3米，长1600米 | 1478 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.1 | 2018.1
（十三） | 睢县贫困群众危房改造项目 | 4237户贫困户新建、改建、维修C级、D级危房改造 | 15840元/户均 | 20个乡镇 | 所有村 | 6710.624 | 5468.6 | 242.02 | 1000 |  | 20个乡镇 | 4237户贫困户新建、改建、维修C级、D级危房改造 | 6893 |  | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
二、 | 产业发展类项目合计 |  |  |  |  | 23759.35 | 18305.22 | 3885.44 | 885.7 | 682.99 |  |  | 100475
（一） | 睢县金融贷款风险担保金项目 | 贫困户产业发展、带贫企业、合作社提供金融扶贫贷款风险担保。 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 800 |  | 800 |  |  | 金融办 | 贫困户产业发展、带贫企业、合作社提供金融扶贫贷款风险担保。收益年限2020年。 | 100475 |  | 2018.3 | 2018.1
（二） | 睢县贫困户小额贴息贷款项目 | 贫困户小额贷款财政贴息 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 260 | 222.44 |  |  | 37.56 | 金融办 | 贫困户小额贷款财政贴，年贴息4厘35，收益年限2020年。 | 100475 |  | 2018.3 | 2018.1
（三） | 睢县农业产业保险扶贫项目 | 农业产业种植保险 | 27元/人/亩 |  |  | 61.7 |  |  | 61.7 |  | 国元、人寿、财险、中原等保险公司 | 农业保险，收益年限2020年。 | 100475 |  | 2018.3 | 2018.1
（四） | 睢县贫困村光伏发电项目 | 为贫困村114个（180个自然村），建设村级光伏扶贫电站180个 |  | 20个乡镇 | 114个贫困村 | 5639.2 | 4839.2 |  | 800 |  | 发改委、发投公司 | 为贫困村114个（180个自然村），建设村级光伏扶贫电站180个。收益年限25年。兜底户年收益不少于3000元。 | 26414 | 2017.11 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12
（五） | 睢县转移就业补助类项目 | 建档立卡贫困户转移就业提供补助 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 1730.87 |  | 1085.44 |  | 645.43 | 人社局 | 建档立卡贫困户转移就业提供补贴。收益年限2020年。 | 100475 |  | 2018.6 | 2018.12
（六） | 睢县产业补助项目 |  |  |  |  | 4095.53 | 4095.53 |  |  |  | 乡镇、产业组 |  | 100475 |  | 2018.1 | 2018.6
（七） | 睢县自主脱贫励志模范补助项目 | 自主脱贫励志模范补助 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 24 |  |  | 24 |  |  | 增强贫困家庭产业发展后劲和造血功能，确保贫困家庭稳定脱贫 | 100475
（八） | 扶贫车间及配套设施项目 |  |  |  |  | 5985.65 | 5985.65 | [5 empty] | 100475
（九） | 到户、产业扶持项目 |  |  |  |  | 5012.4 | 3012.4 | 2000 |  |  |  |  | 23067
（十） | 2018年城关镇东关南村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 家政公司改建场地60平方米，新建场地240平方米，购置设备170台套等 |  | 城关镇 | 东关南村 | 50 | 50 |  |  |  | 城关镇 | 家政公司改建场地60平方米，新建场地240平方米，购置设备170台套等 | 127 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9 | 2018.1
（十一） | 2018年蓼堤镇陈菜园村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 新建蔬菜育苗大棚一个，新建村内道路1000米等 |  | 蓼堤镇 | 陈菜园村 | 50 | 50 |  |  |  | 蓼堤镇 | 新建蔬菜育苗大棚一个，新建村内道路1000米等 | 132 |  | 2018.8 | 2018.9 | 2018.1
（十二） | 2018年蓼堤镇大岗村省派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 新建扶贫车间600平方米 |  | 蓼堤镇 | 大岗村 | 50 | 50 |  |  |  | 蓼堤镇 | 新建扶贫车间600平方米 | 105 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.9 | 2018.1
三、 | 农村公共服务（社会发展、公益事业）类 |  |  |  |  | 6926.12 |  | 1381.26 | 362.48 | 5182.38
（一） | 教育扶贫项目 |  |  |  |  | 819.996 |  |  | 223.18 | 596.82 |  |  | 100475 |  | 2018.1 | 2018.12
（二） | 健康扶贫项目 |  |  |  |  | 2781.71 |  | 130.2 |  | 2651.51
（三） | 睢县文化宣传扶贫项目 | 118个贫困村配备专职文化协管员，每月每人补助700元；文化扶志宣传项目编写并演出等 |  | 20个乡镇 | 118个贫困村 | 197.5 |  |  |  | 197.5 | 文化局 | 118个贫困村配备专职文化协管员，每月每人补助700元；文化扶志宣传项目编写并演出等 | 100475 |  | 2018.1 | 2018.6
（四） | 睢县有线数字电视和宽带上网项目 | 为边远乡镇建档立卡贫困户安装有线数字电视和宽带上网业务 |  | 白楼乡、蓼堤镇、平岗镇、后台乡、潮庄镇、西陵寺镇 | 123个村 | 302.01 |  | 261.97 |  | 40.04 | 文广局 | 为边远乡镇建档立卡贫困户安装有线数字电视和宽带上网业务，实现全覆盖 | 10614 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8
（五） | 睢县贫困户公益岗位项目 |  |  |  |  | 2089.74 |  | 989.09 | 139.3 | 961.35 |  |  | 5894 |  | 2018.1 | 2018.12
（六） | 睢县贫困老人赡养补助项目 | 贫困老人赡养补助 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 735.16 |  |  |  | 735.16 | 文明办 | 孝善敬老配比基金 | 19175 |  | 2018.5 | 2018.9
四、 | 睢县勘测设计、监理项目 | 基础建设工程勘测设计、监理、价格咨询 |  | 20个乡镇 | 所有村 | 622.01 |  |  |  | 622.01 | 基础项目组 | 基础建设工程勘测设计、监理、价格咨询 | 100475