## Sheet1
附 件
2023年《市政府工作报告》重点工作任务动态工作台账
填报单位（盖章）： | [8 empty] | 填报时间：2023年12月20日
序号 |  | 工作任务 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 进展情况 | 存在问题 | 下步措施 | 完成动态 |  |  | 备注
[10 empty] | 有序 推进 | 进展 缓慢 | 已完成
1 | 1 | 今后五年目标任务 | 生产总值突破5000亿元。 | 县发展改革委 |  | 2023年12月底 | 生产总值完成255.24亿元，增长6.7%，增速位于全市第一位。 | 无 | 实行经济运行周调度。每周召开经济运行周例会，加强对全县经济运行监测分析，及时研究明确应对措施，确保完成各项经济目标任务，推动县域经济又好又快发展。 |  |  | √
2 | 2 |  | 一般公共预算收入实现300亿元。 | 县财政局 | 县税务局 | [6 empty] | √
3 | 3 |  | 城镇化率达到53%以上。 | 县发展改革委 | 县住房城乡建设局 县公安局 县自然资源局 县教育体育局 县民政局等 | 2023年12月底 | 统筹县域产业、基础设施、公共服务、基本农田、生态保护、城镇开发、村落分布等空间布局，强化县城综合服务能力，把乡镇建设成为服务农民的区域中心，实现县乡村功能衔接互补。 | 无 | 加快小城镇发展，完善基础设施和公共服务，发挥小城镇连接城市、服务乡村作用。推动在县域就业的农民工就地市民化，增加适应进城农民刚性需求的住房供给。鼓励乡镇建设返乡入乡创业园。 |  |  | √
4 | 4 |  | 全体居民人均可支配收入增幅高于全国、全省平均水平。 | 县发展改革委 | 县乡村振兴局 县农业农村局 县人力资源社会保障局 县财政局等有关单位 | 2023年12月底 | 全体居民人均可支配收入（第三季度）16382元，增长5.4%，增速位于全市第二位。 | 无 | 坚持就业优先战略，拓宽政府购岗渠道和空间，加大农村公益性岗位开发力度，高质量推进“人人持证、技能河南”建设，加强职业技能培训，实现更加充分、更高质量就业，城乡居民收入大幅度增长。 |  |  | √
5 | 5 |  | 锚定打造全国一流省辖市，优化完善城市空间结构，建成现代化经济体系，提升商丘城市能级和量级，增强区域集聚辐射带动能力，建成产业、科教、医疗、商贸、文旅等区域中心支撑体系，商丘在国家发展大局中的影响力、竞争力不断巩固提升。 | 县发展改革委 | 县自然资源局 县规划编研中心 县教育体育局 县卫生健康委 县商务局 县市场监管局 县文化广电和旅游局县开发区管委会等有关单位 | 2023年12月底 | 一是产业基础更加坚实。成功创建中国制鞋产业基地、中国智能终端特色产业基地，承接产业转移具有重大机遇。二是区位优势更加彰显。商登高速、阳新高速、G343、兰项高速“两纵两横”交通骨干网络正在形成，成功进入郑州航空港“1小时交通圈”，便于更快融入全国经济发展大格局。三是发展氛围更加浓厚。 | 无 | 积极融入河南省“四路”协同发展，提升“一带一路”的参与度、链接度和影响力。 |  |  | √
6 | 6 |  | 实施制度型开放战略，对接“一带一路”国家战略，全面建设中原—长三角经济走廊先导城市，成为“双循环”格局中重要节点。 | 县发展改革委 | 县自然资源局 县规划编研中心 县商务局 县交通运输局 县工业和信息化局 县科技局 县开发区管委员会等有关单位 | 2023年12月底 | 推进制鞋产业和电子信息产业从加工贸易向研发设计、检验检测、高端设备再制造等领域拓展，充分利用各类电子商务平台开展进出口业务。 | 无 | 积极参加国内外重大招商活动，加大引进境外资金力度。扩大商品和服务进口，重点加大对先进技术、关键设备和零部件等进口力度。 |  |  | √
7 | 7 |  | 完善“空水铁公”交通体系，建成高铁、普铁货运集散基地和临港、临空经济区，打造国际进出口商品交易集散中心。 | 县交通运输局 县发展改革委 | 县自然资源局 县规划编研中心 县商务局 县开发区管委会等有关单位 | [6 empty] | √
9 | 8 |  | 做强工业，装备制造、食品加工、纺织服装制鞋3个传统产业主营业务收入分别突破2000亿元，新材料、电子信息、新能源汽车、生物医药4个新兴产业主营业务收入分别突破1000亿元，培育生命健康、前沿新材料等一批未来产业，“3+4+N”制造业高质量发展现代产业体系逐步完善，建设具有全国重要影响力的先进制造业强市和新兴工业城市。 | 县工业和信息化局 | 县发展改革委 县开发区管委会 县科技局 县财政局 县生态环境局 县交通运输局 县商务局等有关单位 | [6 empty] | √
10 | 9 |  | 做优农业，完善现代农业生产体系、产业体系、经营体系三大体系，粮食生产功能区、重要农产品保护区和特色农产品优势区地位进一步彰显，农产品加工转化率达到80%，推动商丘从传统农业大市向农业强市转变。 | 县农业农村局 | 县发展改革委 县金融服务中心 县商务局 县科技局 县市场监管局 县乡村振兴局 县粮食和储备局 县水利局 县生态环境局 县供销社等有关单位 | [6 empty] | √
11 | 10 |  | 做活服务业，服务业固定资产投资年均增长12%，全市规模（限额）以上企业达到3500家，第三产业增加值占生产总值比重超过50%，把服务业打造成为经济发展的主动力。 | 县发展改革委 | 县发展改革委 县商务局 县交通运输局 县文化广电和旅游局 县金融服务中心 县科技局 县工业和信息化局等有关单位 | 2023年12月底 | 规上工业增加值增长6.1％，增速位于全市第二位。 | 无 | 发展智慧养老，推进养老服务综合信息平台建设，整合人口、医疗、社保、养老等行业信息资源，建立老年人、养老服务企业和医疗机构信息数据中心，将养老机构、社区养老服务中心、社区卫生机构、居家养老组织等纳入信息系统，实时动态监管。 |  |  | √
12 | 11 |  | 持续实施上市清零计划，确保每个县（县、区）至少有一家企业在境内主板上市。 | 县金融服务中心 | 县发展改革委 | [6 empty] | √
13 | 12 |  | 坚持把创新作为第一动力，主动对接国家、省科技战略力量，构建以重点实验室为引领、重大科技基础设施为核心、科技创新基地为支撑的科技创新平台体系。 | 县科技局 | 县发展改革委 | [6 empty] | √
14 | 13 |  | 推动创新链、教育链、产业链、人才链深度融合，构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的协同创新体系，全社会研发经费占比2%以上，打造具有重要影响力的区域科技创新中心。 | 县科技局 | 县科技局 县教育体育局 县工业和信息化局 县发展改革委 县人力资源社会保障局 县人才办等有关单位 | [6 empty] | √
15 | 14 |  | 按照“一中心两组团五卫星城百镇区”的城乡一体发展体系，合理划分产业、生态、城镇空间，推动城乡基础设施和公共服务一体化。 | 县发展改革委 县规划编研中心 | 县工业和信息化局 县商务局 县生态环境局 县住房城乡建设局 县交通运输局 县城市管理局 等有关单位 | 2023年12月底 | 按照城郊融合、集聚提升、特色保护、撤并拆迁的要求，加快推进村庄规划工作，合理确定村庄分类和布局。 | 无 | 坚持统筹规划、分类施策，一体推进乡村环境整治、设施改造、乡风塑造和治理创新。 |  |  | √
17 | 15 |  | 推进县城建设扩容提质，因地制宜补齐县城短板弱项，壮大县域产业集群，推动县域经济“成高原”，更好发挥连接城县、服务乡村的作用。 | 县发展改革委 | 县工业和信息化局 县商务局 县开发区管委会 县住房城乡建设局 县交通运输局 县城市管理局 县科技局等有关单位 | 2023年12月底 | 引进龙头企业，培植本土品牌，推进智能化改造、绿色化改造、企业技术改造，推动大项目集中、多业态集聚、全要素集成，实现扩总量、优存量、提增量，打造500亿级制鞋产业集群。 | 无 | 加快制鞋产业由代加工向自主研发、自有品牌的转变，推动睢县由“中原鞋都”迈向“中国鞋都”。 |  |  | √
18 | 16 |  | 分类统筹城镇特色健康发展，提升重点镇支撑作用，提高小城镇服务功能和就业承载力，梯次推进和美乡村建设，打造乡村振兴商丘样板。 | 县住房城乡建设局 县发展改革委 县农业农村局 县规划编研中心 | 县发展改革委 县农业农村局 县乡村振兴局 县人力资源社会保障局 县生态环境局 县城市管理局等有关单位 | [6 empty] | √
19 | 17 |  | 直面企业和群众所需，对标国际国内一流，深化“放管服效”改革，推进全链条优化审批、全过程公正监管、全周期提升服务，全力打造便捷高效的政务环境、竞争有序的市场环境、公平公正的法治环境和亲商安商的人文环境，充分激发市场活力和社会创造力。 | 县行政审批和政务信息管理局 | 县发展改革委 县财政局 县科技局 县公安局 县住房城乡建设局 县城市管理局 县人力资源社会保障局 县文化广电和旅游局 县市场监管局 县司法局 县商务局 县金融服务中心 县公共资源交易中心 县工商联 税务局等有关单位 | [6 empty] | √
20 | 18 |  | 力争全市营商环境跻身全国一流，形成一批可复制、易推广、能见效的典型案例。 | 县发展改革委 | 县科技局 县财政局 县人力资源社会保障局 县金融服务中心 县生态环境局 县住房城乡建设局 县城市管理局 县交通运输局 县商务局 县市场监管局 税务局等有关单位 | 2023年12月底 | 一是加强营商环境政策完善和机制建设。县优化营商环境领导组及营商办制定完善了《睢县优化营商环境工作要点》、《睢县优化营商环境工作奖惩办法》等文件，建立了《睢县优化营商环境攻坚工作协调会商和评价督导机制》、《睢县优化营商环境网格化服务市场主体工作方案》等工作机制，为更好优化全县营商环境水平提供保障。二是聚焦解决市场主体困难问题，提升市场主体满意度。（1）全面推行网格化服务市场主体工作机制。（2）是常态化开展市场主体大走访活动。全县20个乡镇（街道）及相关县直单位充分发挥服务市场主体网格机制作用，对全县所有市场主体逐一走访，上门了解企业发展现状、倾听企业发展诉求，切实帮助企业纾难解困，截止目前，发放“营商环境宣传手册”8000余本，宣传彩页19000余张，收集各类问题建议13条，相关单位对收集问题建议进行梳理，列出清单，跟踪推进，已全部解决。（3）加强“一中心，四平台”建设。县营商办充分发挥牵头抓总作用，充分搭建好、运用好“万人助万企”服务平台、民营企业诉求平台、“码上办”“马上办”平台，码上监督追责问责平台，通过数字化建设让睢县营商服务越来越有温度。三是多角度开展优化营商环境宣传。睢县营商办联合睢县融媒体中心开展“问政企业大走访”活动，了解企业的实际情况，掌握企业在日常生产经营中的诉求和建议，针对企业提出的问题，邀请对应行业部门主要负责人做客“问政睢县”面对面访谈节目，直面企业提出的问题，切实为企业解决难题，提升企业满意度。通过发送手机短信的形式对居民、市场主体等进行营商环境宣传，共计发送短信10万余条，营造“人人、处处、事事、时时”都是营商环境的社会氛围，让优化营商环境深入人心。在工作过程中及时总结、积极宣传营商环境亮点工作和典型经验做法，全面展示我县营商环境工作成效，强化宣传引导，营造良好氛围。今年以来，睢县在国家级、省级、市级媒体发表营商环境宣传报道118篇，其中国家级20篇，省级34篇，市级64篇。 | 无 | 一是抓好营商环境投诉举报案件办理工作。建立营商环境投诉举报管理员制度，明确专人、落实责任，加强对《省营商环境违法案件调查处理暂行办法》研究学习，严格案件办理程序，依法依规做好案件办理工作，定时召开企业座谈会，及时关注、反馈企业诉求，力争把问题、矛盾在前端解决、在第一时间解决，做到件件有落实，事事有回音。 二是强化营商环境宣传报道。要求各相关单位明确专人负责宣传工作，加大宣传力度，充分利用报刊、电视、手机短信等载体，在各类媒体平台大力宣传涉企优惠政策、便民利企创新举措、企业帮扶优秀案例、优化营商环境典型经验等特色和亮点工作，着力打造“重商、安商、亲商”服务品牌，营造“人人、处处、事事、时时都是营商环境”的良好氛围。 |  |  | √
21 | 19 |  | 力争市场主体达到100万户，不断提高发展活力和发展质量。 | 县市场监管局 | 县工业和信息化局 县商务局 | [6 empty] | √
22 | 20 |  | 落实“双碳”政策，不断优化国土空间开发保护格局，加快推动“四个结构”调整，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，实现生态优先、节约集约、绿色低碳发展。 | 县发展改革委 县自然资源局 县交通运输局 | 县生态环境局 县工业和信息化局 县住房城乡建设局 县城市管理局 | 2023年12月底 | 优化调整产业、能源、运输和用地“四大结构”，加大节能降耗减碳力度，实现源头减排。 | 无 | 推动PM2.5和臭氧协同治理，强化区域联防联控和重污染天气应对，实现大气环境质量持续稳定好转。 |  |  | √
23 | 21 |  | 持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。 | 县生态环境局 | 县发展改革委 县财政局 县公安局 县住房城乡建设局 县城市管理局 县水利局 县交通运输局 县农业农村局 县市场监管局 县商务局 县卫生健康委 县自然资源局 县公路事业发展中心 县机关事务中心 县气象局 供电公司等有关单位 | [6 empty] | √
24 | 22 |  | 巩固国家森林城市创建成果，建成国家生态园林城县，把商丘建设成绿树常荫、绿水长流、空气常新的美丽家园。 | 县林业发展服务中心 县城市管理局 | 县发展改革委 县财政局 县住房城乡建设局 县水利局 县生态环境局 | [6 empty] | √
25 | 23 |  | 进一步弘扬商丘传统文化，形成以黄河文化、商宋文化为主脉，以庄周文化、汉梁文化、木兰文化等为分支，运河文化、忠烈文化、红色文化等交相辉映的文化体系，彰显商丘特色鲜明的文化底蕴。 | 县文化广电和旅游局 | 县文化广电和旅游局 县文联 县融媒体中心 | [6 empty] | √
26 | 24 |  | 深入推进殷商文化探源工程，加快考古发掘，弘扬殷商文化精神和时代价值，持续叫响“殷商之源·大美商丘”品牌。 | 县文化广电和旅游局 | [7 empty] | √
27 | 25 |  | 坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文旅文创融合发展，文化产业增加值占GDP比重6%以上，切实把商丘打造成为区域文化旅游目的地、殷商文化之源传承创新区和世界华商拜祖圣地。 | 县文化广电和旅游局 | 县融媒体中心 县发展改革委 县财政局 | [6 empty] | √
28 | 26 |  | 健全就业促进机制，鼓励创业带动就业。 | 县人力资源社会保障局 | 县发展改革委 县教育体育局 县财政局 县退役军人局 县民政局 县乡村振兴局 县农业农村局 县工业和信息化局 县妇联 县残联 县总工会。 | [6 empty] | √
29 | 27 |  | 加快推进教育现代化，建设教育强市。 | 县教育体育局 | 县发展改革委 县科技局 县人力资源社会保障局 县自然资源局 县住房城乡建设局 县卫生健康委等有关单位 | [6 empty] | √
30 | 28 |  | 大力实施“健康商丘”行动，完善公共卫生服务体系，建成1个国家区域医疗中心和4个省域区域医疗中心，创成5家以上三甲医院。 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 县委编办 县发展改革委 县人力资源社会保障局 县自然资源局 县住房城乡建设局 县教育体育局 县财政局 县医疗保障局等有关单位 | [6 empty] | √
31 | 29 |  | 健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 县民政局 县医疗保障局 税务局等有关单位 | [6 empty] | √
32 | 30 |  | 创造更加安全稳定的社会环境，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。 | 县公安局 | 县司法局 县卫生健康委 县应急局 县消防救援支队 县金融服务中心 县信访局 县交通运输局 县生态环境局 县市场监管局 县城市管理局等有关单位 | [6 empty] | √
33 | 31 | 2023年重点工作任务 | 生产总值增长7.5%左右。 | 县发展改革委 |  | 2023年12月底 | 生产总值完成255.24亿元，增长6.7%，增速位于全市第一位。 | 无 | 实行经济运行周调度。每周召开经济运行周例会，加强对全县经济运行监测分析，及时研究明确应对措施，确保完成各项经济目标任务，推动县域经济又好又快发展。 |  |  | √
34 | 32 |  | 规模以上工业增加值增长8%。 | 县工业和信息化局
35 | 33 |  | 固定资产投资增长10.5%。 | 县发展改革委 | 县工业和信息化局 县财政局。 | 2023年12月底 | 固定资产投资同比增长11.5%，增速位于全市第一位。 | 无 | 实行经济运行周调度。每周召开经济运行周例会，加强对全县经济运行监测分析，及时研究明确应对措施，确保完成各项经济目标任务，推动县域经济又好又快发展。 |  |  | √
36 | 34 |  | 社会消费品零售总额增长8%。 | 县商务局
37 | 35 |  | 一般公共预算收入增长7%。 | 县财政局 | 县税务局
38 | 36 |  | 全体居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 | 县发展改革委 | 县乡村振兴局 县农业农村局 县人力资源社会保障局 县财政局。 | 2023年12月底 | 我县全体居民人均可支配收入16382元，同比增长5.4%，增速位于全市第二位。 | 无 | 坚持就业优先战略，拓宽政府购岗渠道和空间，加大农村公益性岗位开发力度，高质量推进“人人持证、技能河南”建设，加强职业技能培训，实现更加充分、更高质量就业，城乡居民收入大幅度增长。 |  |  | √
39 | 37 |  | 居民消费价格涨幅控制在3%左右。 | 县发展改革委 | 县市场监管局 | 2023年12月底 | 顺应消费多元化、个性化、品质化趋势，推动传统消费提档升级，培育新型消费，完善数字消费生态体系，加快构建传统和新兴、线上和线下、城镇和乡村融合发展消费新格局。 | 无 | 支持共享服务消费、定制服务消费、网络服务消费、平台服务消费等新兴行业发展，大力发展无接触配送、无人零售、直播带货等消费新模式，促进消费向绿色、健康、安全发展。 |  |  | √
40 | 38 |  | 万元生产总值能耗与“十四五”控制目标统筹衔接。 | 县发展改革委 | 县工业和信息化局 县生态环境局等有关单位 | 2023年12月底 | 深入推进节能降耗，强化约束性指标管理，全面实行能耗总量和强度“双控”行动。严格节能评估审查，突出抓好工业、建筑、交通和公共机构等重点领域节能，加强重点用能单位的节能监管。开展绿色生活创建活动，发展绿色交通和绿色建筑。倡导绿色低碳消费，推行垃圾分类和减量化、资源化，加快构建废旧机动车等物资循环利用体系。 | 无 | 持续推进静脉产业园建设，推行清洁生产和能耗在线监测。推动快递物流、住宿餐饮等服务业循环资源化利用。完善绿色发展保障系统，实施有利于绿色发展和生态环保的价格、财政、投资和土地政策。 |  |  | √
42 | 39 |  | 装备制造产业抓好福田智蓝供应链产业园项目、浙江汽摩配产业园项目、闽源钢铁200万吨扩能项目、雪人热泵制冷项目、河南金艺科技产业园项目、虞城县零碳产业园区建设项目、柘城县宝晟压机制造建设项目、睢县鹏翔新能源装备产业园项目、睢县台湾数控装备年产20000台套数控机床项目、嘉亿工量具建设项目、中航光电集团电镀生产项目和虞城县鑫佰威新能源科技有色金属生产电镀项目，完成投资161.6亿元。 | 县工业和信息化局 | 县发展改革委 县科技局 县自然资源局 县生态环境局等有关单位
43 | 40 |  | 纺织服装制鞋产业抓好五洲国际鞋业产业园项目、乔治白校服加工产业园项目、睢县李宁制鞋产业园项目、睢县匹克体育用品年产1000万套鞋服项目、夏邑县毅华智能特种精细纱线项目、诸暨袜业建设项目、河南旭峰鞋材有限公司年产1000万双鞋底项目、睢县斯凯奇（伟丰）鞋业年产1000万双运动鞋项目、年产400万件民族服饰项目和睢县富增鞋材年产1000万套鞋底鞋面项目，完成投资91.8亿元。 | 县工业和信息化局 | 县工业和信息化局 县发展改革委 县自然资源局 县生态环境局等有关单位
44 | 41 |  | 电子信息产业抓好道北数字产业园项目、雄富光电产业园项目、绿草地锂电产业园项目、睢县长三角工业园项目、睢县电子信息产业园建设项目、中景光电产业园项目、睢县珠三角工业园建设项目、商丘中轩电子科技项目、百善科技有限公司年产通信电子产品2000万套项目、璞美智能电子科技项目、隆世达智能中央厨房公共服务建设项目和睢县祈硕电子项目，完成投资122.2亿元。 | 县工业和信息化局 | 县发展改革委 县自然资源局 县生态环境局 县城市管理局等有关单位
46 | 42 |  | 新材料产业抓好阳光铝基新材料、众宏铝基新材料、中建材4×1200吨光伏材料、超硬材料产业园、力量钻石科技产业园、柘城县惠丰克诺钻石建设项目、柘城县天晶高科金刚石建设项目、柘城县力量集团精密工具智能化加工建设项目、神火新能源动力电池材料项目、柘城县晶科金刚石精密刀具生产项目、中科合创新材料产业园、河南金渤新材料有限公司年产3万吨新型铝基高档耐磨及高压电瓷材料项目、年产83万吨醋酸衍生物及10万吨乙二醇下游产品项目、新能源汽车铝合金型材精密制造项目、道尔科技年产8万吨环保涂料及高分子新材料研发项目、柘城县铭诚金刚石科技建设项目、柘城县铭盛金刚石年产30万套金刚石工具建设项目、柘城县厚德钻石科技有限公司特种金刚石粉体生产线建设项目和柘城县业达峰钻石年产11亿克拉金刚石建设项目，完成投资277.9亿元。 | 县工业和信息化局 | 县发展改革委 县自然资源局 县生态环境局 县科技局等有关单位
47 | 43 |  | 按照“无中生有”“有中生新”“优中培精”三大路径，积极谋划布局生命健康、前沿新材料、人工智能、元宇宙等引领能力强、经济效益好、具备核心竞争力的未来产业。 | 县工业和信息化局 | 县发展改革委 县自然资源局 县科技局 县生态环境局 县卫生健康委等有关单位
48 | 44 |  | 抓好碳基新材料产业园、中科世生动物蛋白等项目，加快建设省级前沿新材料未来产业先导区。 | 县工业和信息化局 | 县发展改革委 县自然资源局 县科技局 县卫生健康委 县生态环境局等有关单位
49 | 45 |  | 完善“小升规、规改股、股上县”梯次培育机制，新培育“小升规”企业200家、省级“专精特新”企业50家、国家级专精特新“小巨人”企业5家、省级头雁企业和重点培育头雁企业5家。 | 县工业和信息化局 | 县发展改革委 县科技局 县财政局 县金融服务中心 县商务局 县住房城乡建设局 税务局等有关单位
50 | 46 |  | 强化数字赋能，推进5G网络垂直行业应用按需覆盖，新增省级智能车间（工厂）10家、“上云”企业1500家以上。 | 县工业和信息化局 | 县发展改革委 县科技局。
51 | 47 |  | 实施新一轮技术改造，工业企业实施技改200家以上。 | 县工业和信息化局 | 县自然资源局 县生态环境局 县市场监管局等有关单位
52 | 48 |  | 强力推进上市清零计划，推动国容电子、神隆宝鼎、禾豆坊等企业主板上市。 | 县金融服务中心 | 县发展改革委 县科技局 县自然资源局 县财政局 县市场监管局 税务局
53 | 49 |  | 突出开发区在经济发展中的主战场、主阵地、主引擎作用，按照“扩区、调规、优化、提升”的总体部署，扎实推进11个省级开发区高质量发展。 | 县开发区管委会 | 县自然资源局 规划编研中心
54 | 50 |  | 高标准编制各开发区总体规划，合理划定空间范围和四至边界，统筹融合生产、生活、生态空间布局，提升园区综合承载能力。 | 县开发区管委会 规划编研中心 | 发展改革委员会 县自然资源局 县生态环境局
55 | 51 |  | 力争5家开发区进入全省第一方阵。 | 县开发区管委会
57 | 52 |  | 实施创新型龙头企业、瞪羚企业培育提升专项行动，国家高新技术企业达到240家以上、科技型中小企业达到400家以上。 | 县科技局 | 县工业和信息化局 县发展改革委 税务局
58 | 53 |  | 创建省级工业设计中心和省级产业研究院10家以上。 | 县工业和信息化局 县科技局
59 | 54 |  | 新增技术专利360项，企业自主创新能力进一步提升。 | 县市场监管局 | 县工业和信息化局 县科技局
60 | 55 |  | 深化与河南工业大学、南京大学、郑州大学等产学研合作，共建产业创新发展研究院，促进更多科技成果就地交易转化。 | 县工业和信息化局 县科技局 | 县卫生健康委 县教育体育局
62 | 56 |  | 开展“揭榜挂帅”项目攻关，力争取得一批重大标志性成果。 | 县科技局 | 县财政局
63 | 57 |  | 实施人才强市战略，加大柔性引才、项目引才、平台引才工作力度，全面落实人才补贴政策，强化子女入学、医疗、社保等服务保障，建成人才公寓2000套。 | 县人力资源社会保障局 县科技局 县委人才办 | 县教育体育局 县商务局 县自然资源局 县生态环境局 县住房城乡建设局 县财政局等有关单位
64 | 58 |  | 继续开展“商丘学者”、科技创新创业领军人才评选活动，激发人才创新创业的活力 | 县科技局 | 县人力资源社会保障局
65 | 59 |  | 用足用好政府专项债券、政策性开发性金融工具、中长期贷款等政策，围绕基础设施、民生保障、产业发展和乡村振兴等领域，科学谋划储备一批效益明显、引领转型、群众期盼的大项目好项目，提高项目成熟度，确保“一申即中”“投放即开工”。 | 县发展改革委 | 县财政局 县城市管理局 县住房城乡建设局 县交通运输局 县卫生健康委 县水利局 县教育体育局 县民政局 县农业农村局 县乡村振兴局 县科技局 县金融服务中心 人行睢县支行及有关单位 | 2023年12月底 | 2021年以来，我县共安排政府专项债券项目25个，总投资97.00亿元。截止目前，项目已全部开工，开工率100%；已完工项目7个，完工率28%；完成投资91.18亿元，完成投资率94%。共计申请发行到位专项债券资金38.09亿元，已支出35.40亿元，支出率92.94%。 | 无 | 督促项目单位按照时间节点，加快工程进度，尽快完成较多的实物工作量，争取项目早竣工、早投产、早达效。 |  |  | √
66 | 60 |  | 围绕发展定位和产业布局，按照招商“四张图谱”，突出整产业链、整产业园区、整产业集群引进，推动投资超200亿元的石油基新材料产业园等一批投资规模大、科技含量高、带动作用强的特大型产业项目落地。 | 县商务局 | 县工业和信息化局 县发展改革委 县科技局
67 | 61 |  | 积极发展回归经济，年内回归30万人、回归资金100亿元。 | 县商务局 | 县人力资源社会保障局 县发展改革委
68 | 62 |  | 重点实施项目建设“451工程”，推进40个40亿元以上项目、50个20亿元以上项目、100个10亿元以上项目，完成投资2500亿元以上。 | 县发展改革委 | 县城市管理局 县交通运输局 县水利局 市自然资源和规划局 县卫生健康委等有关单位 | 2023年12月底 | 我县“451工程”项目共计17个，总投资459.7亿元，年度计划投资199.5亿元，截至目前，已完成投资额247.5亿元，年度投资完成率124%。 | 无 | 下步工作中，我县将继续全面贯彻落实省委、省政府、市委、市政府工作布署，树牢“项目为王”理念，重点实施项目建设“451工程”，自觉把项目建设作为“讲政治、重担当、作表率”主抓手，提振精神、提升水平、提高效能，助推项目建设全力加快，为全县经济趋稳向好发展提供坚强支撑。 |  |  | √
69 | 63 |  | 继续落实“三个一批”双周调度、每月通报、按季考评和定期观摩工作机制。 | 县发展改革委 | 县商务局 县城市管理局 县交通运输局 县水利局等有关单位 | 2023年12月底 | 牢固树立“项目为王”理念，持续提高谋划项目、争取项目、落实项目的能力，常态化开展“三个一批”活动。实行“一个项目、一名牵头领导、一套班子服务、一个部门负责、一套实施方案”的“五个一”推进机制，采取“早上‘早餐会’、晚上‘住工地’，问题不解决、干部不撤离”的方式，强力推动重点项目建设速度、质量双提升。 | 无 | 全面落实省委“13710”工作制度。持续推进 “一清单、 四机制”工作机制， 坚持重点项目“周例会、月督查、季观摩、年总评”活动，推行项目为王工作推进机制、结果导向落实机制。 |  |  | √
70 | 64 |  | 加快推进中电商丘热电2×66万千瓦超超临界机组等能源项目，风电装机总规模突破100万千瓦，不断提升能源安全保障能力。 | 县发展改革委 | 县自然资源局 县生态环境局 县水利局 供电公司等有关单位 | 2023年12月底 | 能化电投风电项目正在报批土地手续，电投化成平原风电项目正在办理前期手续。 | 无 | 电投华成项目尽快办理相关手续，争取早日核准。 |  |  | √
71 | 65 |  | 加快引江济淮配套工程建设，确保5月底前建成运行，全力推进黄河故道一期水生态治理工程、南水北调中线供水工程，形成“三江济商”格局，构建南北互济、东西连通的现代水网体系，永续保障水资源供应，彻底解决商丘水资源匮乏问题。 | 县水利局 | 县发展改革委 县自然资源局 县城市管理局 县生态环境局
80 | 66 |  | 加快构建“通道+枢纽+网络+场站”物流运行体系，带动完善市县乡村四级物流配送网络。 | 县发展改革委 县商务局 县交通运输局 | 县商务局 县交通运输局 邮政公司 | 2023年12月底 | 大力发展现代物流。增强物流综合服务能力，构建以县城为中心、各乡镇网络为基础，立足睢县、辐射周边，支撑产业发展和消费结构升级的现代物流体系。 | 无 | 强物流综合服务能力，构建以县城为中心、各乡镇网络为基础，立足睢县、辐射周边，支撑产业发展和消费结构升级的现代物流体系。 |  |  | √
81 | 67 |  | 擦亮商贸服务型国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地两张名片，引进投资亿元以上物流快递企业20家以上，建成仓储分拨中心35万平方米，力争快递业务量全年突破10亿件，带动就业15万人。 | 县发展改革委 县交通运输局 | 县商务局 邮政公司。 | 2023年12月底 | 完成农村公路联网工程、阳新高速睢县段等道路工程项目。实施建设县乡道50公里、村道100公里、改造危桥39座850延米，启动县域交通运输物流中心项目，全面建成17个乡镇物流平台和550个村级物流综合服务点，全面提升农村公路通达能力，逐步实现县乡村道路无缝衔接。 | 无 | 加快启动省级城乡交通运输一体化试点县、省级交通运输网络建设试点县、省级四好农村路示范县创建。 |  |  | √
82 | 68 |  | 加快推进投资20亿元的铁路物流基地、投资26.8亿元的中原智慧冷链物流园、投资28亿元的国际商贸物流港、投资50亿元的豫商国际智慧物流园等项目建设。 | 县发展改革委 县交通运输局 | 县自然资源局 县生态环境局 县商务局 邮政公司 | 2023年12月底 | 推进流通体系升级，加快完善县乡村三级农村物流体系，改造提升农村物流基础设施，加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心建设。 | 无 | 深入推进电子商务进农村和农产品出村进城，支持农产品进城和工业品下乡双向流通。 |  |  | √
83 | 69 |  | 创成中国快递示范城市和绿色货运配送示范城市，让商丘枢纽经济特色更加鲜明。 | 县发展改革委 县交通运输局 邮政公司 | 县教育体育局 县工业和信息化局 县财政局 县商务局 县民政局 县人力资源社会保障局 县自然资源局 县生态环境局 县住房城乡建设局 县城县管理局 县农业农村局 县乡村振兴局 县卫生健康委 县应急局 县市场监管局 县金融服务中心 县公安局 县行政审批和政务信息管理局 县粮食和储备局 县供销社 县发投集团 商丘县税务局 商丘海关 商丘供电公司 中国邮政商丘分公司 商丘火车站等有关单位和各县（县 区）人民政府，县城乡一体化示范区管委会 | 2023年12月底 | 加快启动省级城乡交通运输一体化试点县、省级交通运输网络建设试点县、省级四好农村路示范县创建。 | 无 | 实施农村公路联网工程，加快推进阳新高速睢县段等道路工程项目。实施建设县乡道50公里、村道100公里、改造危桥39座850延米，启动县域交通运输物流中心项目，全面建成17个乡镇物流平台和550个村级物流综合服务点，全面提升农村公路通达能力，逐步实现县乡村道路无缝衔接。 | √
84 | 70 |  | 推进“城县一刻钟便民生活圈”试点城县建设，推动便民商业设施和教育、医疗、文娱等公共服务设施进社区，为城县居民提供更为便捷的生活服务。 | 县商务局 | 县自然资源局 规划编研中心 县教育体育局 县卫生健康委 县文化广电和旅游局 县民政局 县人力资源社会保障局 县住房城乡建设局 县发展改革委 县市场监管局 县城市管理局 邮政公司等有关单位
85 | 71 |  | 增加居民收入，提振消费信心。 | 县发展改革委 县商务局 | 县财政局 县民政局 县市场监管局 县文化广电和旅游局 县卫生健康委 县教育体育局 县农业农村局 县人力资源社会保障局 县乡村振兴局 县供销社 县生态环境局 县交通运输局 县公安局 税务局 人行等有关单位 | 2023年12月底 | 抓住春节、元宵节等传统节日，举办展销活动，加大房地产、家电、食品和家居等消费品促销力度。充分利用春节消费热点，通过开展各类线上线下促销活动，引领消费经济，提振消费信心，激发消费活力。1月16日，睢县消费帮扶年货节启动仪式在凤栖湖智慧岛智慧街区举行，活动展出我县600多个农副产品，吸引众多消费者前来参观选购。 | 无 | 坚持就业优先战略，拓宽政府购岗渠道和空间，加大农村公益性岗位开发力度，高质量推进“人人持证、技能河南”建设，加强职业技能培训，实现更加充分、更高质量就业，城乡居民收入大幅度增长。 |  |  | √
86 | 72 |  | 加快城乡商业体系建设，培育龙头连锁流通企业，打通工业品下乡、农产品进城“最后一公里”。 | 县商务局 | 县发展改革委 县自然资源局 县农业农村局 县工业和信息化局 县交通运输局 县供销社 邮政公司
87 | 73 |  | 适时发放消费券、折扣券，开展特色商品、特色美食、汽车家电等促销活动，激发县场活力。 | 县商务局 | 县发展改革委 县工业和信息化局 县财政局 县融媒体中心等有关单位
88 | 74 |  | 科学引导市场预期，全面落实各项优惠政策，激发房地产企业投资热情，促进房地产市场平稳健康发展，让消费成为拉动商丘经济的强劲动力。 | 县房产中心 | 县发展改革委 县自然资源局 县财政局 县城市管理局等有关单位
89 | 75 |  | 推进国有资产监管方式由管资产向管资本转变。 | 县财政局 | 县发展改革委
90 | 76 |  | 巩固提升农村集体产权制度改革成果。 | 县农业农村局 | 县乡村振兴局 县自然资源局 县发展改革委 县财政局
91 | 77 |  | 推动供销合作社综合改革。 | 县供销社 | 县发展改革委 县农业农村局 县乡村振兴局 县金融服务中心 县商务局 县财政局等有关单位
92 | 78 |  | 推动农村信用社改革。 | 县金融服务中心 | 县银保监 人行 县财政局
93 | 79 |  | 完善工业用地“标准地”出让和全生命周期管理制度。 | 县自然资源局 | 县发展改革委 县工业和信息化局
94 | 80 |  | 做好事业单位重塑性改革“后半篇文章”。 | 县委编办 县人力资源社会保障局 县财政局 | 县医疗保障局
95 | 81 |  | 积极组织参加进博会、广交会等各类展会，扩大对外贸易规模。 | 县商务局 | 县工业和信息化局 县发展改革委 县科技局
96 | 82 |  | 支持优势企业开展对外直接投资、承包工程和劳务合作。 | 县商务局 | 县人力资源社会保障局 县住房城乡建设局 县公安局 县金融服务中心 商丘银保监分局 人行
99 | 83 |  | 高水平举办第九届商丘·国际华商节。 | 县商务局 | 县文化广电和旅游局 县融媒体中心等有关单位
100 | 84 |  | 深化“放管服效”改革，推进政务服务标准化、规范化、便利化，系统性重塑行政审批制度改革，建成高标准政务服务大厅，新增200项“全豫通办”事项、50项“跨省通办”事项，实现企业和群众办事“只进一扇门”“一件事一次办”，新增市场主体10万户以上。 | 县行政审批和政务信息管理局 县市场监管局 | 县发展改革委 县财政局 县科技局 县公安局 县工业和信息化局 县住房城乡建设局 县自然资源局 县城市管理局 县教育体育局 县人力资源社会保障局 县文化广电和旅游局 县司法局 县商务局 县金融服务中心 县公共资源交易中心 县税务局等有关单位
101 | 85 |  | 深入开展“万人助万企”“企业服务日”“企业家大讲堂”活动，当好“金牌服务员”，解决好制约企业发展的突出问题。 | 县工业和信息化局 | 县工业和信息化局 县发展改革委 县金融服务中心 县商务局 县人力资源社会保障局 县科技局 县生态环境局 县自然资源局 县城市管理局 县住房城乡建设局 县应急局 县农业农村局 县交通运输局 县市场监管局 县医疗保障局 县行政审批和政务信息管理局等有关单位
102 | 86 |  | 加强行政执法监督，严肃查处、公开曝光破坏营商环境典型案件，推动全县营商环境不断优化，群众获得感明显提升，积极争创营商环境创新试点城县，确保营商环境工作进入全省第一方阵。 | 县发展改革委 | 县行政审批和政务信息管理局 县科技局 县人力资源社会保障局 县金融服务中心 县生态环境局 县住房城乡建设局 县城市管理局 县交通运输局 县商务局 县教育体育局 县公安局 县自然资源局 县水利局 县农业农村局 县文化广电和旅游局 县卫生健康委 县应急局 县医疗保障局 县人防办 税务局等有关单位 | 2023年12月底 | 一是加强营商环境政策完善和机制建设。县优化营商环境领导组及营商办制定完善了《睢县优化营商环境工作要点》、《睢县优化营商环境工作奖惩办法》等文件，建立了《睢县优化营商环境攻坚工作协调会商和评价督导机制》、《睢县优化营商环境网格化服务市场主体工作方案》等工作机制，为更好优化全县营商环境水平提供保障。二是聚焦解决市场主体困难问题，提升市场主体满意度。（1）全面推行网格化服务市场主体工作机制。（2）是常态化开展市场主体大走访活动。全县20个乡镇（街道）及相关县直单位充分发挥服务市场主体网格机制作用，对全县所有市场主体逐一走访，上门了解企业发展现状、倾听企业发展诉求，切实帮助企业纾难解困，截止目前，发放“营商环境宣传手册”8000余本，宣传彩页19000余张，收集各类问题建议13条，相关单位对收集问题建议进行梳理，列出清单，跟踪推进，已全部解决。（3）加强“一中心，四平台”建设。县营商办充分发挥牵头抓总作用，充分搭建好、运用好“万人助万企”服务平台、民营企业诉求平台、“码上办”“马上办”平台，码上监督追责问责平台，通过数字化建设让睢县营商服务越来越有温度。三是多角度开展优化营商环境宣传。睢县营商办联合睢县融媒体中心开展“问政企业大走访”活动，了解企业的实际情况，掌握企业在日常生产经营中的诉求和建议，针对企业提出的问题，邀请对应行业部门主要负责人做客“问政睢县”面对面访谈节目，直面企业提出的问题，切实为企业解决难题，提升企业满意度。通过发送手机短信的形式对居民、市场主体等进行营商环境宣传，共计发送短信10万余条，营造“人人、处处、事事、时时”都是营商环境的社会氛围，让优化营商环境深入人心。在工作过程中及时总结、积极宣传营商环境亮点工作和典型经验做法，全面展示我县营商环境工作成效，强化宣传引导，营造良好氛围。今年以来，睢县在国家级、省级、市级媒体发表营商环境宣传报道118篇，其中国家级20篇，省级34篇，市级64篇。 | 无 | 一是抓好营商环境投诉举报案件办理工作。建立营商环境投诉举报管理员制度，明确专人、落实责任，加强对《省营商环境违法案件调查处理暂行办法》研究学习，严格案件办理程序，依法依规做好案件办理工作，定时召开企业座谈会，及时关注、反馈企业诉求，力争把问题、矛盾在前端解决、在第一时间解决，做到件件有落实，事事有回音。 二是强化营商环境宣传报道。要求各相关单位明确专人负责宣传工作，加大宣传力度，充分利用报刊、电视、手机短信等载体，在各类媒体平台大力宣传涉企优惠政策、便民利企创新举措、企业帮扶优秀案例、优化营商环境典型经验等特色和亮点工作，着力打造“重商、安商、亲商”服务品牌，营造“人人、处处、事事、时时都是营商环境”的良好氛围。 |  |  | √
103 | 87 |  | 巩固提升全国文明城市和国家卫生城市创建成果。 | 县文明办 县卫生健康委
111 | 88 |  | 开工改造老旧小区104个。 | 县住房城乡建设局 | 县发展改革委 县自然资源局 县城市管理局 县民政局 县财政局等有关单位
112 | 89 |  | 建成安置房1.8万套。 | 县房产中心 | 县自然资源局 县房产中心 住房城乡建设局 县城市管理局 县发展改革委 县财政局等有关单位
114 | 90 |  | 强化数字政府建设，实施“数智商丘”行动计划，构建政务服务、社会治理、城县管理智慧应用赋能体系，让城县更便捷、更智慧、更美好。 | 县行政审批和政务信息管理局 | 县发展改革委 县工业和信息化局 县城市管理局 县交通运输局 县公安局 县生态环境局 县教育体育局 县应急局 县市场监管局 县自然资源局 县住房城乡建设局 县金融服务中心 县卫生健康委 县文化广电和旅游局等有关单位
119 | 91 |  | 统筹推动投资26亿元的商丘农产品中心批发市场、投资15亿元的中原车城等升级改造，带动形成智慧智能、优势互补、竞争有序的市场体系。 | 县商务局 | 县发展改革委 县自然资源局 县农业农村局 县市场监管局等有关单位
120 | 92 |  | 统筹推进县域改造提升基础设施和加强公共服务供给，扎实推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。 | 县发展改革委 | 县民政局 县自然资源局 县财政局 县人力资源社会保障局 县住房城乡建设局 县交通运输局 县城市管理局 县工业和信息化局 县科技局 县农业农村局 县文化广电和旅游局 县金融服务中心等有关单位 | 2023年12月底 | 一是坚持规划引领，依托城市总体规划，拉大城镇框架，优化功能定位，加快实现城乡的无缝对接。开工建设重要路段，完成城市污水处理厂及配套管网工程，积极推进老旧小区改造、城中村建设、城乡环境综合整治。二是坚持转型升级，提高经济发展质量。选择了一条发展制鞋业这个劳动密集型产业，，提出“一年打基础、三年上规模、五年成基地、十年创鞋都”的发展目标。擘画了“中国鞋都”的宏伟蓝图。为制鞋产业链招商奠定了坚实基础。三是加大民生保障，促进社会和谐稳定。坚持教育优先的原则、深化医药卫生体制改革、完善城乡低保、大病救助等制度，大力发展慈善事业、深入开展各类精神文明创建活动、妥善解决涉及群众利益的重点问题、加强安全生产工作。 | 无 | 继续实施县域基础设施建设，加大公共服务供给，扎实推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。为县域经济高质量发展提供良好保障。 |  |  | √
122 | 93 |  | 支持永城、睢县更好发挥县域治理“三起来”示范县作用。 | 县发展改革委 | 县自然资源局 县教育体育局 县科技局 县工业和信息化局 县人力资源社会保障局 县生态环境局 县住房城乡建设局 县交通运输局 县城市管理局 县水利局 县农业农村局 县商务局 县文化广电和旅游局 县卫生健康委 县金融服务中心 县乡村振兴局等有关单位 | 2023年12月底 | 1.把强县和富民统一起来。解决城乡发展不均衡问题，加强经济建设工作，完成年底农村居民收入增速走在全市前列，进入全省第一方阵。 2.把改革和发展结合起来。持续增强高新区对全县经济发展的带动作用。 3.把城镇和乡村贯通起来。一是加快推动“四好农村路”高质量发展。二是推动农村电网提档升级。三是持续推动燃气“村村通”工程。 | 无 | 实行经济运行周调度。每周召开经济运行周例会，加强对全县经济运行监测分析，及时研究明确应对措施，确保完成各项经济目标任务，推动县域经济又好又快发展。 |  |  | √
124 | 94 |  | 支持各县（市、区）培育特色产业集群，带动一二三产业融合互促。 | 县发展改革委 | 县开发区管委会 县工业和信息化局 县商务局 县农业农村局 县科技局。 | 2023年12月底 | 积极引进龙头企业，培植本土品牌，推进智能化改造、绿色化改造、企业技术改造，推动大项目集中、多业态集聚、全要素集成，实现扩总量、优存量、提增量，打造500亿级制鞋产业集群。 | 无 | 加快制鞋产业由代加工向自主研发、自有品牌的转变，推动睢县由“中原鞋都”迈向“中国鞋都”。 |  |  | √
125 | 95 |  | 积极稳妥推进撤乡设镇工作，促进资源合理配置，统筹县域城乡协调发展。 | 县民政局
126 | 96 |  | 落实藏粮于地、藏粮于技战略，严守耕地红线，新建高标准农田15万亩、高标准农田示范区40万亩，粮食种植面积稳定在1600万亩以上，确保粮食产量140亿斤以上。 | 县农业农村局 | 县自然资源局 县水利局
127 | 97 |  | 主要农作物耕种收机械化率达到97%以上。 | 县农业机械服务中心
128 | 98 |  | 大力推进种业振兴，燧皇种业实验室、河南农业大学豫东综合试验站建设取得实质性进展。 | 县农业农村局 县科技局 县农科所 | 县发展改革委 县人力资源社会保障局 县自然资源局 县财政局等有关单位
129 | 99 |  | 树立大食物观，构建多元食物供给体系，守护好百姓的“米袋子”“菜篮子”。 | 县农业农村局 | 县发展改革委 县粮食和储备局 县农科所 县气象局 县商务局 县农业机械服务中心等有关单位
130 | 100 |  | 做大做强优质小麦、花生、辣椒等八大优势特色产业。 | 县农业农村局 | 县发展改革委 县自然资源局 县乡村振兴局 县粮食和储备局等有关单位
131 | 101 |  | 做优粮食、做强肉类、做精油脂、做特果蔬等特色农产品加工业。 | 县农业农村局 | 县工业和信息化局 县粮食和储备局 县乡村振兴局
132 | 102 |  | 振兴酒业、奶业和中医药业。 | 县工业和信息化局 县农业农村局 县卫生健康委 | 县发展改革委 县自然资源局 县人力资源社会保障局 县商务局 县医疗保障局 县市场监管局 县交通运输局 县教育体育局 县生态环境局 县乡村振兴局 县科技局 县财政局 县金融服务中心 县银保监等有关单位
133 | 103 |  | 新增生猪35万头、肉牛2万头、奶产量1万吨。 | 县农业农村局 县畜牧发展服务中心 | 县农业农村局 县科技局 县发展改革委 县自然资源局 县生态环境局等有关单位
134 | 104 |  | 投资19亿元，推动牧原集团4个大型生猪养殖场项目、科迪现代牧场拆旧新建项目、睢县鑫旺肉牛养殖项目、睢阳区中农牧业肉牛养殖项目和柘城县聚民禽业肉禽养殖场项目建设。 | 县畜牧发展服务中心 | 县农业农村局 县自然资源局 县生态环境局 县财政局等有关单位
135 | 105 |  | 抓好“商丘农优”农产品整体品牌运营，新增省级以上品牌农产品10个，农民合作社、家庭农场分别达到1.4万家和2.4万家以上，多渠道带动农民增收。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县市场监管局 县供销社等有关单位
136 | 106 |  | 扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，统筹推进道路、物流、通信等基础设施和防疫、养老、教育、医疗等公共服务设施建设。 | 县农业农村局 | 县交通运输局 县发展改革委 县商务局 邮政公司 县工业和信息化局 县自然资源局 县卫生健康委 县民政局 县教育体育局 县医疗保障局 县水利局 县生态环境局 县城市管理局等有关单位
137 | 107 |  | 新增10个“美丽小镇”、100个“四美乡村”、15万户“五美庭院”。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县生态环境局 县住房城乡建设局 县自然资源局 县发展改革委
139 | 108 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果，分层分类做好农村低收入人口常态化帮扶救助，不断提高脱贫人口生活水平。 | 县乡村振兴局 | 县教育体育局 县民政局 县人力资源社会保障局 县住房城乡建设局 县水利局 县农业农村局 县卫生健康委 县医疗保障局 县金融服务中心 县残联等有关单位
140 | 109 |  | 深入推进“人人持证、技能河南”商丘新高地建设，新增技能人才16万人。 | 县人力资源社会保障局 | 县教育体育局 县科技局 县工业和信息化局 县公安局 县民政局 县财政局 县司法局 县住房城乡建设局 县城市管理局 县交通运输局 县农业农村局 县商务局 县文化广电和旅游局 县卫生健康委 县退役军人局 县应急局 县市场监管局 县粮食和储备局 县乡村振兴局 邮政公司 人行 县供销社 县总工会 县市委 县妇联 县残联等有关单位
141 | 110 |  | 持续抓好高校毕业生、农村转移劳动力和退役军人等重点群体就业，确保全年城镇新增就业6.5万人以上，新增农村劳动力转移就业4万人。 | 县人力资源社会保障局 | 县教育体育局 县农业农村局 县退役军人局 县工业和信息化局 县市场监管局 县财政局 县金融服务中心 税务局等有关单位
142 | 111 |  | 完善教育基础设施，优化教育教学资源配置，新建改扩建中小学校、幼儿园61所，新增学位2.3万个。 | 县教育体育局 | 县发展改革委 县财政局 县住房城乡建设局
148 | 112 |  | 深入实施全民参保计划攻坚行动，推进非公有制企业及务工农民、灵活就业人员、新业态就业人员等群体参保扩面。 | 县人力资源社会保障局 | 县市场监管局 县民政局 县医疗保障局 税务局 县工业和信息化局等有关单位
149 | 113 |  | 发展多层次、多支柱养老保险体系。 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 县民政局 县医疗保障局 税务局等有关单位
150 | 114 |  | 完善大病保险和医疗救助制度，落实异地就医结算。 | 县医疗保障局 | 县民政局 县卫生健康委 县财政局 县乡村振兴局 县总工会 县银保监 税务局等有关单位
151 | 115 |  | 适当提高退休人员基本养老金、城乡居民基本医疗保险财政补助标准和城乡低保、特困人员、孤儿养育保障标准及补助水平，保障困难群众基本生活。 | 县人力资源社会保障局 县医疗保障局 县民政局
152 | 116 |  | 加快养老服务体系建设，巩固提升街道综合养老服务中心、社区养老服务设施，完成特殊困难老年人家庭适老化改造6400户，提高老年人居家养老服务水平，实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐。 | 县民政局 | 县发展改革委 县卫生健康委 县县财政局 县住房城乡建设局 县残联 等有关单位
154 | 117 |  | 统筹推进“五医联动”改革，建成7个县域医疗中心，基层医疗卫生机构标准化达标率100%，公有产权村卫生室比例达90%以上，50种以上常见病实现基层首诊，县域内就诊率达90%以上。 | 县卫生健康委 | 县委编办 县发展改革委 县科技局 县工业和信息化局 县民政局 县教育体育局 县财政局 县人力资源社会保障局 县商务局 县市场监管局 县残联等有关单位
155 | 118 |  | 办好全市第七届运动会。 | 县体育中心
156 | 119 |  | 办好“铁人三项”等赛事。 | 县体育中心
157 | 120 |  | 建设一批社区体育中心和体育公园。 | 县体育中心 | 县住房城乡建设局 县城市管理局
158 | 121 |  | 争创全国全民运动健身模范市。 | 县教育体育局 县体育中心
159 | 122 |  | 强化食品药品安全监管，创建国家食品安全示范城市。 | 县市场监管局 | 县公安局 县农业农村局 县卫生健康委 县教育体育局 县住房城乡建设局 县城市管理局 县交通运输局 县金融服务中心 县生态环境局 县商务局 县工业和信息化局 县民政局 县粮食和储备局等有关单位
161 | 123 |  | 推进大运河商丘博物馆、黄河故道生态文化旅游长廊建设，形成高能级文化旅游体验活动综合体。 | 县文化广电和旅游局 | 县发展改革委 县自然资源局 县生态环境局 县财政局
162 | 124 |  | 持续实施文化惠民工程，健全现代公共文化服务体系。 | 县文化广电和旅游局
163 | 125 |  | 深入推进环境污染防治，强化多污染物协同控制和区域协同治理，持续打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染防治等标志性战役，推动PM10、PM2.5浓度持续下降，优良天数持续增加。 | 县生态环境局 | 县发展改革委 县工业和信息化局 县交通运输局 县农业农村局 县住房城乡建设局 县城市管理局 县商务局 县公安局 县市场监管局等有关单位
164 | 126 |  | 有序推进北方清洁取暖城市建设，推动减污降碳协同增效。 | 县住房城乡建设局 县生态环境局 | 县发展改革委 县工业和信息化局 县市场监管局 县城管局 县财政局等有关单位
165 | 127 |  | 巩固县城建成区黑臭水体整治成果。 | 县住房城乡建设局 | 县城市管理局 县生态环境局 县发展改革委 等有关单位 |  |  |  | 县畜牧发展服务中心
166 | 128 |  | 加快推进城镇污水管网全覆盖。 | 县住房城乡建设局 | 县生态环境局 县发展改革委 县城市管理局等有关单位
167 | 129 |  | 严格管控土壤污染，强化农业面源污染治理。 | 县农业农村局 | 县自然资源局 县生态环境局
168 | 130 |  | 推进畜禽粪污资源化利用。 | 县畜牧发展服务中心 | 县生态环境局
169 | 131 |  | 实施国土绿化战略，加快建设森林商丘。 | 县林业发展服务中心 县自然资源局 | 县城县管理局等有关单位和各县（县 区）人民政府，县城乡一体化示范区管委会
170 | 132 |  | 以黄河故道、申甘林带等为重点，加快实施重要生态系统保护和修复，建设美丽河湖，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。 | 县林业发展服务中心 | 县生态环境局 县水利局 县城市管理局等有关单位
171 | 133 |  | 全面落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”各项措施，加大医疗资源建设投入，做好分类分级健康服务，最大程度保护人民群众生命安全。 | 县卫生健康委 | 县发展改革委 县医疗保障局 县财政局等有关单位
172 | 134 |  | 加强健康知识科普宣传，引导群众养成良好卫生习惯，自觉科学防护，做好自己健康的第一责任人。 | 县卫生健康委
173 | 135 |  | 加大力度防范化解政府债务风险，积极消除存量、坚决遏制增量，确保全市政府债务风险总体可控。 | 县财政局
174 | 136 |  | 坚决防范和严厉打击非法金融活动，做好非法集资案件化解工作，坚决守牢不发生区域性系统性金融风险的底线。 | 县金融服务中心 | 县银保监 人行 县公安局 县信访局 县司法局 县财政局 县工业和信息化局 县住房城乡建设局 县发展改革委 县市场监管局等有关单位
175 | 137 |  | 依法稳妥处置房地产领域风险，全力保交楼、保民生、保稳定。 | 县住房城乡建设局
176 | 138 |  | 加强双重预防体系建设，提升应急处置基础能力。 | 县应急局 | 县发展改革委 县教育体育局 县科技局 县工业和信息化局 县公安局 县民政局 县财政局 县人力资源社会保障局 县生态环境局 县住房城乡建设局 县城市管理局 县交通运输局 县水利局 县农业农村局 县商务局 县文化广电和旅游局 县卫生健康委 县市场监管局 县粮食和储备局 县消防救援支队 县供销社 县气象局等单位
177 | 139 |  | 全面落实安全生产“十五条”硬措施。 | 县应急局 | 县发展改革委 县教育体育局 县科技局 市工业和信息化局 县公安局 县民政局 县财政局 县人力资源社会保障局 县生态环境局 县住房城乡建设局 县城市管理局 县交通运输局 县水利局 县农业农村局 县商务局 县文化广电和旅游局 县卫生健康委 县市场监管局 县粮食和储备局 县消防救援支队 县供销社等单位
178 | 140 |  | 深入开展道路交通、城镇燃气、自建房等重点行业重点领域专项整治，强化安全隐患整治闭环管理。 | 县应急局 县交通运输局 县公安局 县城市管理局 县住房城乡建设局等有关单位 | 县交通运输局 县公安局 县城市管理局 县住房城乡建设局 县工业和信息化局 县商务局 县发展改革委 县市场监管局 县卫生健康委 县文化广电和旅游局 县农业农村局 县民政局 县消防救援支队 县教育体育局等单位
179 | 141 |  | 统筹做好森林防火工作。 | 县应急局 县自然资源局 县林业发展服务中心 | 县消防救援支队等单位
180 | 142 |  | 统筹做好防汛抗旱等工作，确保全市安全生产形势持续稳定。 | 县应急局 | 县水利局 县农业农村局 有关单位
181 | 143 |  | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会治理体系，提升社会治理效能。 | 县信访局 | 县民政局 县司法局 县公安局。
182 | 144 |  | 深化“三零”平安创建和红色物业建设。 | 县委政法委 县公安局 县房产中心。
183 | 145 |  | 加强和改进信访工作，畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。 | 县信访局
184 | 146 |  | 强化社会治安整体防控，完成“雪亮工程”建设。 | 县委政法委 县公安局 | 县行政审批和政务信息管理局 县自然资源局 县城市管理局 县财政局等有关单位
186 | 147 |  | 推进扫黑除恶专项斗争常态化，严打各类违法犯罪活动。 | 县公安局
187 | 148 |  | 创建社会治安防控体系建设示范城市。 | 县公安局 | 县委政法委 县发展改革委 县住房城乡建设局 县城市管理局 县交通运输局 县人力资源社会保障局 县教育体育局 县商务局 县工业和信息化局 县卫生健康委 县财政局 县文化广电和旅游局 县市场监管局 邮政公司 县行政审批和政务信息管理局 县信访局 县退役军人局 县银保监 县司法局 县民政局 县应急局 县民族宗教局 县生态环境局 县人防办 县委网信办 供电公司等有关单位
188 | 149 |  | 积极践行社会主义核心价值观，弘扬“商丘好人”精神，加强家庭、家教、家风建设，提高全民思想道德水平。 | 县文明办 县文化广电和旅游局
189 | 150 |  | 支持国防和军队建设，做好国防教育、国防动员、人民防空和退役军人服务保障等工作。 | 县发展改革委 县人防办 县退役军人局 |  | 2023年12月底 | 积极配合相关部门完成工作。 | 无 | 积极配合相关部门完成工作。 |  |  | √
190 | 151 |  | 推动军政军民深度融合发展。 | 县发展改革委 县人防办 县退役军人局 |  | 2023年12月底 | 我县始终把拥军爱国作为开展军民共建活动的主要内容，充分利用各种宣传阵地，采取多形式、多层次的国防教育和双拥宣传活动，形成大力弘扬拥军优属的社会风尚。把为部队排忧解难作为开展军民共建工作的立足点，把为部队办好事、办实事当作共建工作的重要内容抓好落实。努力创建一个“军爱民、民拥军”的社会氛围，推动军民共建的进一步开展。 | 无 | 继续加大军民共建工作力度，不断充实和完善共作内容，向更高的目标而努力奋斗，进一步开创我县军民共建工作的新局面 |  |  | √
191 | 152 |  | 争创全国双拥模范城“九连冠”。 | 县退役军人局
192 | 153 |  | 深入实施“八五”普法。 | 县司法局
193 | 154 |  | 做好第五次全国经济普查工作。 | 县统计局
194 | 155 |  | 贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结和睦、宗教和谐和顺。 | 县民族宗教局
195 | 156 |  | 支持工会、共青团、妇联等人民团体更好发挥桥梁纽带作用。 | 县总工会 团县委 县妇联等有关单位
196 | 157 |  | 全面做好史志、残疾人康复、慈善和红十字等工作。 | 县委党史和地方史志研究室 县残联 县民政局
197 | 158 | 全面加强政府自身建设 | 提高政治站位，全面学习贯彻党的二十大精神，深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移把党中央国务院、省委省政府决策部署和市委工作要求落实到政府工作各领域全过程。 | 各县直有关部门 |  | 2023年12月底 |  | 无 |  | √
198 | 159 |  | 深入践行习近平法治思想，自觉在法治轨道上做好政府工作。持续落实法治政府建设实施纲要，争创全国法治政府建设示范县。严格落实重大行政决策法定程序，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。严格执行人大及其常委会决议决定，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会各界监督，确保权力在阳光下运行。 | 各县直有关部门 |  | 2023年12月底 |  | 无 |  | √
199 | 160 |  | 扎实开展能力水平提升年、项目谋划建设年活动，提升干部的专业思维、专业精神、专业方法，增强“八项本领”“七种能力”，推动政府管理创新、制度创新、工作创新。坚持项目化、清单化、工程化推进工作，拿成果说话、用实绩交卷，推动各项工作勇争一流、走在前列。 | 各县直有关部门 |  | 2023年12月底 |  | 无 |  | √
200 | 161 |  | 始终坚持以人民为中心，着力解决好人民群众急难愁盼问题，把为民造福的本质要求落到实处。把执行力作为作风建设的突破口，深入落实“13710”工作制度，以更加积极的心态知重负重，以更加自觉的行动担当担责，做到平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来，切实提高效率、提升效能。 | 各县直有关部门 |  | 2023年12月底 |  | 无 |  | √
201 | 162 |  | 落实全面从严治党要求，持之以恒推进自我革命，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。加强新时代廉洁文化建设，坚定不移推进廉政建设和反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。发挥审计监督作用，紧盯社会保障、征地拆迁、公共资源交易、财政资金使用等重点领域，加大廉政风险防控，坚决查处发生在群众身边的不正之风和腐败行为，永葆清廉政治本色。 | 各县直有关部门 |  | 2023年12月底 |  | 无 |  | √