## 睢县
全市招商引资和项目建设第一次推进会议 汇报项目汇编（睢县）
序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度计划投资(万元） | 完成投资 （万元） | 完成投资占年度目标比率 | 是否开工 | 是否竣工 | 简要形象进度 | 备注
| 合计（141个） | 6942089 | 2249942 | 1014017 | 45%
| 一、产业集聚区主导产业项目 |  | 734000
1 | 足力健产业园项目 | 600000 | 200000 | 40000 | 20% | 是 |  |  | 新建
2 | 东丽华中原凯丽电子玻璃项目 | 300000 | 50000 | 25000 | 50% | 是 |  |  | 新建
3 | 鸿大光科技中原液晶显示产业园项目 | 100000 | 50000 | 20000 | 40% | 是 |  |  | 新建
4 | 三台制鞋产业园项目 | 200000 | 100000 | 60000 | 60% | 是 |  |  | 新建
5 | 金振源智能车间项目 | 7000 | 7000 | 3500 | 50% | 是 |  |  | 新建
6 | 安踏嘉晋智能车间项目 | 10000 | 10000 | 4000 | 40% | 是 |  |  | 新建
7 | 豪烽鞋业二期项目 | 10000 | 10000 | 3000 | 30% | 是 |  |  | 新建
8 | 安琪酵母提标扩建项目 | 15000 | 15000 | 3500 | 23.33% | 是 |  |  | 新建
9 | 特步鞋业续建项目 | 70000 | 50000 | 48000 | 96% | 是 |  |  | 续建
10 | 福建艾德制鞋产业园项目 | 50000 | 30000 | 25000 | 83.33% | 是 |  |  | 续建
11 | 京威体育用品项目 | 30000 | 10000 | 4300 | 43% | 是 |  |  | 续建
12 | 鑫泰恒盛制鞋产业园项目 | 50000 | 30000 | 14000 | 46.67% | 是 |  |  | 续建
13 | 百盛鞋业项目 | 55000 | 30000 | 12000 | 40% | 是 |  |  | 续建
14 | 腾润鞋业项目 | 50000 | 20000 | 15000 | 75% | 是 |  |  | 续建
15 | 鸿源鞋业项目 | 20000 | 20000 | 18000 | 90% | 是 |  |  | 续建
16 | 富锦电子项目 | 300000 | 60000 | 27000 | 45% | 是 |  |  | 续建
17 | 鼎能电子科技扩建项目 | 30000 | 5000 | 3200 | 64% | 是 |  |  | 续建
18 | 中兴智能终端配套产业园项目 | 100000 | 50000 | 35000 | 70% | 是 |  |  | 续建
19 | 鑫泉智能环保设备项目 | 60000 | 50000 | 25000 | 50% | 是 |  |  | 续建
20 | 顿汉电器二期项目 | 20000 | 10000 | 3500 | 35% | 是 |  |  | 续建
21 | 福泰电子项目 | 12000 | 2000 | 1500 | 75% | 是 |  |  | 续建
22 | 西默电子科技项目 | 50000 | 30000 | 12000 | 40% | 是 |  |  | 续建
| 二、现代服务业项目 |  | 195830
23 | 人才公寓项目 | 15000 | 15000 | 7000 | 46.67% | 是 |  |  | 新建
24 | 职工公寓项目 | 30000 | 20000 | 10000 | 50% | 是 |  |  | 新建
25 | 全国鞋类设计师职业技能竞赛成果展示中心项目 | 1000 | 1000 |  | 0% | 否 |  |  | 新建
26 | 闽南泉州文化商业街项目 | 75000 | 30000 | 7000 | 23.33% | 是 |  |  | 新建
27 | 睢酒文化产业园项目 | 30000 | 20000 | 12000 | 60% | 是 |  |  | 新建
28 | 特困人员集中供养服务机构项目 | 7000 | 5000 | 4000 | 80% | 是 |  |  | 新建
29 | 中原水城康复中心项目 | 5000 | 5000 | 2700 | 54% | 是 |  |  | 新建
30 | 中医院医养中心项目 | 25000 | 20000 | 14000 | 70% | 是 |  |  | 续建
31 | 残疾人托养中心项目 | 730 | 330 | 230 | 69.7% | 是 |  |  | 续建
32 | 苏沐跨境电商园项目 | 70000 | 45000 | 35000 | 77.78% | 是 |  |  | 续建
33 | 农副物流产品四期项目 | 47500 | 20000 | 14000 | 70% | 是 |  |  | 续建
34 | 特步体育赛车场项目 | 50000 | 40000 | 48000 | 120% | 是 |  |  | 续建
35 | 时代广场酒店项目 | 5000 | 4500 | 1800 | 40% | 是 |  |  | 续建
| 三、百城提质和文明城市创建项目 |  | 970412
36 | S214省道提质工程项目 | 3000 | 3000 | 350 | 12% | 是 |  |  | 新建
37 | 商登高速省道S211升级改造二期项目 | 21000 | 21000 | 5100 | 24.3% | 是 |  |  | 新建
38 | S211高速连接线绿化亮化项目 | 10000 | 10000 | 1200 | 12% | 是 |  |  | 新建
39 | 阳新高速公路项目 | 250000 | 100000 |  |  | 否 |  |  | 新建
40 | 水口路民主路文化路康乐路升级改造项目 | 5570 | 5570 |  |  | 否 |  |  | 新建
41 | 凤城大道中央大街睢州大道升级改造项目 | 16100 | 16100 | 1700 | 10.5% | 是 |  |  | 新建
42 | 红河路南延项目 | 8500 | 8500 |  |  | 否 |  |  | 新建
43 | 复兴路东延项目 | 2500 | 2500 | 650 | 26% | 是 |  |  | 新建
44 | 商务中心区路网项目 | 2200 | 2200 |  |  | 是 |  |  | 新建
45 | 商贸物流区路网项目 | 2000 | 2000 |  |  | 否 |  |  | 新建
46 | 东二环道路项目 | 32000 | 20000 |  |  | 否 |  |  | 新建
47 | 老城区背街小巷道路改造项目 | 5000 | 5000 | 2500 | 50% | 是 |  |  | 新建
48 | 产业集聚区路网提升项目 | 20000 | 20000 |  |  | 否 |  |  | 新建
49 | 产业集聚区排水管网项目 | 10000 | 10000 |  |  | 否 |  |  | 新建
50 | 百城提质规划编制项目 | 7000 | 6640 | 5312 | 80% | 是 |  |  | 续建
51 | S214高速连接线生态廊道项目 | 22000 | 12000 | 10200 | 85% | 是 |  |  | 续建
52 | 南环路升级改造项目 | 6800 | 4000 | 4200 | 105% | 是 |  |  | 续建
53 | 老西环北段古襄路升级改造项目 | 3400 | 1700 | 1632 | 96% | 是 |  |  | 续建
54 | G343国道睢县段项目 | 60000 | 20000 | 14500 | 72.5% | 是 |  |  | 续建
55 | 北湖南岸汉文化特色商业街区项目 | 80000 | 40000 |  |  | 否 |  |  | 新建
56 | 复兴路城中村改造项目 | 68000 | 41000 | 4100 | 10% | 是 |  |  | 新建
57 | 悦府小区项目 | 20000 | 10000 | 2200 | 22% | 是 |  |  | 新建
58 | 建业春天里小区二期项目 | 40000 | 20000 | 6000 | 30% | 是 |  |  | 新建
59 | 锦襄社区项目 | 20400 | 20400 | 4080 | 20% | 是 |  |  | 新建
60 | 锦绣华府三期项目 | 5000 | 5000 | 2750 | 55% | 是 |  |  | 新建
61 | 利民社区项目 | 46328 | 40000 | 14000 | 35% | 是 |  |  | 续建
62 | 凤栖苑二期项目 | 63272 | 50000 | 33500 | 67% | 是 |  |  | 续建
63 | 中央城市广场项目 | 60000 | 20000 | 12000 | 60% | 是 |  |  | 续建
64 | 润亿凤凰城二期项目 | 10000 | 8000 | 5000 | 63% | 是 |  |  | 续建
65 | 睢州印象项目 | 50000 | 20000 | 9200 | 46% | 是 |  |  | 续建
66 | 锦翠社区项目 | 50000 | 20000 | 4500 | 22.5% | 是 |  |  | 续建
67 | 董店田孙庄村拆迁安置项目 | 10000 | 10000 | 9600 | 96% | 是 |  |  | 新建
68 | 涧岗陈漫芝村拆迁安置项目 | 10000 | 10000 | 9500 | 95% | 是 |  |  | 新建
69 | 黄城寨拆迁安置项目 | 63300 | 39000 |  |  | 否 |  |  | 新建
70 | 东关南村拆迁项目 | 18557 | 18557 |  |  | 否 |  |  | 新建
71 | 三里庄拆迁项目 | 10646 | 10646 | 1200 | 11.3% | 是 |  |  | 新建
72 | 汤庙村拆迁项目 | 25315 | 25315 |  |  | 是 |  |  | 新建
73 | 赵小庄拆迁项目 | 6150 | 6150 | 1230 | 20% | 是 |  |  | 新建
74 | 董庄村拆迁项目 | 8798 | 8798 | 879.8 | 10% | 是 |  |  | 新建
75 | 余唐庄拆迁项目 | 24371 | 24371 | 4874 | 20% | 是 |  |  | 新建
76 | 阮楼村拆迁项目 | 21125 | 21125 | 3168.7 | 15% | 是 |  |  | 新建
77 | 马楼拆迁项目 | 8540 | 8540 | 854 | 10% | 是 |  |  | 新建
78 | 魏堤口村拆迁项目 | 16000 | 6000 | 5700 | 95% | 是 |  |  | 续建
79 | 马头村拆迁项目 | 14600 | 10000 | 2500 | 25% | 是 |  |  | 续建
80 | 铁佛寺湖公园项目 | 70000 | 50000 | 8640 | 17.28% | 是 |  |  | 续建
81 | 国家湿地公园项目 | 60000 | 20000 | 12000 | 60% | 是 |  |  | 新建
82 | 利民公园项目 | 100000 | 30000 | 4100 | 13.7% | 是 |  |  | 新建
83 | 首创环保新能源垃圾发电项目 | 30000 | 12000 | 7500 | 62.5% | 是 |  |  | 新建
84 | 城市燃气管道项目 | 3000 | 3000 | 1900 | 63% | 是 |  |  | 新建
85 | 城市集中供热项目 | 50000 | 20000 | 6300 | 31.5% | 是 |  |  | 新建
86 | 第二污水处理厂提标扩建项目 | 10000 | 4000 | 4000 | 100% | 是 |  |  | 续建
87 | 第三污水处理厂项目 | 17000 | 10000 | 9500 | 95% | 是 |  |  | 续建
88 | 气象站水文站搬迁项目 | 800 | 800 | 240 | 30% | 是 |  |  | 新建
89 | 城市公厕中转站服务站项目 | 1500 | 1500 | 450 | 30% | 是 |  |  | 新建
90 | 城关派出所项目 | 1600 | 1600 | 560 | 35% | 是 |  |  | 新建
91 | 标准化寄宿式学校项目 | 17432 | 10000 | 7900 | 79% | 是 |  |  | 新建
92 | 体育中心项目 | 28000 | 15000 | 900 | 6% | 是 |  |  | 新建
93 | 第三实验学校项目 | 26000 | 26000 | 2860 | 11% | 是 |  |  | 新建
94 | 殡仪馆搬迁项目 | 3000 | 2000 |  |  | 否 |  |  | 新建
95 | 人民医院门诊楼项目 | 9800 | 4800 | 4320 | 90% | 是 |  |  | 续建
96 | 第二实验学校项目 | 12000 | 6000 | 5500 | 91% | 是 |  |  | 续建
97 | 凤城农贸市场改造项目 | 5000 | 5000 |  |  | 否 |  |  | 新建
98 | 城区停车场项目 | 5000 | 5000 |  |  | 否 |  |  | 新建
99 | 盐务局仓库搬迁项目 | 1000 | 1000 |  |  | 否 |  |  | 新建
100 | 碧桂园项目 | 200000 | 70000 | 14000 | 20% | 是 |  |  | 新建
| 四、农业供给侧结构性改革项目 |  | 319700
10000
101 | 贫困村脱贫车间项目 | 10000 | 10000 | 4500 | 95% | 是 |  |  | 新建
102 | 贫困人口“两不愁四保障”项目 | 10500 | 10500 | 9135 | 87% | 是 |  |  | 新建
103 | 贫困村基础设施项目 | 78000 | 30000 | 25500 | 85% | 是 |  |  | 续建
104 | 贫困村产业增收项目 | 40000 | 20000 | 6000 | 30% | 是 |  |  | 新建
105 | 乡村人居环境改善项目 | 10000 | 3000 | 2100 | 70% | 是 |  |  | 新建
106 | 乡村道路路网完善和道路升级改造项目 | 10000 | 10000 | 1500 | 15% | 是 |  |  | 新建
107 | 城郊中顺农业示范园项目 | 12000 | 12000 | 7200 | 60% | 是 |  |  | 新建
108 | 潮庄芦笋小镇二期项目 | 5000 | 5000 | 3500 | 70% | 是 |  |  | 新建
109 | 董店脱水蔬菜产业基地项目 | 4000 | 3000 | 1950 | 65% | 是 |  |  | 新建
110 | 商登高速西出口特色产业建设项目 | 26000 | 10000 | 5500 | 55% | 是 |  |  | 新建
111 | 申家沟治理项目 | 1200 | 1200 | 552 | 46% | 是 |  |  | 新建
112 | 全域旅游项目 | 150000 | 50000 | 26000 | 52% | 是 |  |  | 续建
113 | 凤飞规模养猪场项目 | 15000 | 10000 | 7000 | 70% | 是 |  |  | 续建
114 | 云腾生态田园综合体项目 | 310000 | 100000 | 55000 | 55% | 是 |  |  | 续建
115 | 花花牛乳业项目 | 35000 | 30000 | 18000 | 60% | 是 |  |  | 续建
116 | 蛋鸭、肉鸭规模养殖及综合加工项目 | 30000 | 15000 | 7500 | 50% | 是 |  |  | 续建
五、前期工作项目
117 | 文化艺术中心项目 | 25000
118 | 复兴路第五水厂项目 | 6000
119 | 袁家山市场改造项目 | 10000
120 | 现代化粮食物流园及玉米深加工项目 | 50000
121 | 恒生冷轧钢转型项目 | 10000
122 | 纸业循环产业园项目 | 300000
123 | 康养小镇项目 | 500000
124 | 人民医院医养康复中心项目 | 30000
125 | 妇幼保健院医养康复中心项目 | 5400
126 | 五洲国际广场项目 | 70000
127 | 红星美凯龙项目 | 50000
128 | 奥林国际城市会客厅项目 | 120000
129 | 申通物流项目 | 20000
130 | 临空经济区路网项目 | 5000
131 | 湖西片区改造项目 | 50000
132 | 锦绣湖项目 | 4000
133 | 绣水湖项目 | 4000
134 | 铁佛寺湖生态农业项目 | 10000
135 | 第四实验学校项目 | 26000
136 | 万邦物流项目 | 10000
137 | 大唐风电项目 | 200000
138 | 中建投风电项目 | 200000
139 | 商登高速东出口特色产业基地建设项目 | 11155
140 | S216省道项目 | 60000
141 | 返乡创业园项目 | 30000